**Dodatek č. 1**

**ke Smlouvě o dílo č. 2162995003 uzavřené dne 11. 3. 2021**

**1. Smluvní strany:**

**Objednatel**: **Vysoká škola chemicko-technologická v Praze**

Sídlo: Technická 1905/5, Praha 6 – Dejvice, PSČ 166 28

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx, rektor

IČ: 60461373

DIČ: CZ60461373

Bankovní spojení: xxxxxxxxxxxxxx

č. účtu: xxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „***Objednatel***“)

a

**Zhotovitel: KONSIT a. s.**

Sídlo: Půlkruhová 786/20, Vokovice, 160 00 Praha 6

Zapsán v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 752

Zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx, členem představenstva

IČO: 18630197

DIČ: CZ18630197

Bankovní spojení: *xxxxxxxxxxxx*

Číslo účtu: *xxxxxxxxxxxxx*

(dále jen „***Zhotovitel***“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „***Smluvní strany***“ nebo každý z nich samostatně jen „***Smluvní strana***“)

se v souladu s čl. XV., odst. 2 ve spojení s čl. V., odst. 2 Smlouvy dohodli na její změně a doplnění jak stanoví tento dodatek.

**2. Účel dodatku**

* 1. Shora uvedené smluvní strany uzavřely dne 11. 3. 2021 smlouvu o dílo (dále jen „Smlouva") kterou se Zhotovitel zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí, v souladu s právními předpisy a účinnými technickými normami, v rozsahu, způsobem, v jakosti a ve lhůtě podle této Smlouvy, řádně a včas provést Dílo spočívající v rekonstrukci stávajících laboratorních a kancelářských prostor v budově B Zikova ul. Vysoké školy chemicko-technologické v Praze na adrese Technická 1903/3, Praha 6 – Dejvice.
  2. Účelem tohoto dodatku je uplatnění nepodstatných změn závazku ze Smlouvy v rozsahu dle § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „***ZZVZ***“) a souvisejícího prodloužení termínu plnění z těchto změn vyplývajícího.
  3. Předmětem tohoto dodatku je provedení nepodstatných změn závazku ze Smlouvy za podmínek dle § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ nutných pro realizaci a naplnění předmětu a účelu Smlouvy, a to vše v rozsahu změnových listů č. 1 - 12, které jsou součástí tohoto dodatku jako příloha č. 1.
  4. Objednatel prohlašuje, že splnil všechny podmínky dle § 222 odst. 4 a odst. 6 ZZVZ potřebné pro provedení změn závazku ze Smlouvy.

**3.** **Předmět dodatku**

Smlouva se mění a doplňuje následovně:

* 1. V článku IV. se odst. 2, bod i. vypouští a nahrazuje se novým odst. 2, bodem i. následujícího znění:

„2. i. protokolárně předat Objednateli dokončenou stavební část díla se všemi náležitostmi včetně všech podkladů a dokladů nezbytných pro zahájení kolaudačního řízení, a to nejpozději do 15. 9. 2021.“

* 1. V článku V. se odst. 1 vypouští a nahrazuje se novým odst. 1 následujícího znění:

„1. Smluvní strany se dohodly na této výši ceny za dílo:

1. Cena bez DPH 35 987 392,18 Kč (dále jen „*cena díla*“)
2. 21% DPH 7 557 352,36 Kč
3. Cena včetně 21% DPH 43 544 744,54 Kč”
   1. Příloha č. 2 Smlouvy se nahrazuje novou přílohou, která tvoří přílohu č. 2 tohoto dodatku – Aktualizovaný harmonogram postupu prací.

**4. Závěrečná ujednání**

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto dodatkem dotčena, zůstávají nezměněna a v platnosti.
  2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem připojení podpisu poslední ze Smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v Registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv, v platném znění.
  3. Smluvní strany prohlašují, že si tento dodatek přečetly, jeho obsahu porozuměly a na znamení toho, že obsah dodatku odpovídá jejich skutečné a svobodné vůli, ho podepsaly.
  4. Nedílnou součást tohoto dodatku tvoří:

Příloha č. 1 – Změnový list č. 1 – 12 včetně souhrnné rekapitulace

Příloha č. 2 – Aktualizovaný harmonogram postupu prací

V Praze dne ............................ Ve Zlíně dne .............................

Za Objednatele: Za Zhotovitele:

............................................................................... .........................................................

xxxxxxxxxxxxxx, rektor xxxxxxxxxxxxxx, člen představenstva

Vysoká škola chemicko-technologická v Praze KONSIT a.s.