Změnový list č. 9

Doplnění elektrického ohřívače vody

Datum poslední aktualizace 23. 11. 2020

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba | VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří |
| Část | Vodovod |
| Zpracoval | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Odůvodnění, popis a technické řešení změn  Při realizaci bylo zjištěno, že v projektu chybí jeden kus elektrického ohřívače vody v místnosti B2-150, viz označení v půdoryse. Ohřívač bude doplněný za shodný jako je použitý u jiných obdobných pozic. | |
| Vliv na dopracování PD  *(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)* | NE |
| Dopad do smluvní ceny | CELKEM 4 658,85 Kč bez DPH |
| Dopad do smluvních termínů  *(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)* | Dopad na termíny stavby ~~ANO~~ / NE  Komentář: |
| Přílohy *(soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)* | 1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 2. Výřez půdorysu |
| Schválil za zhotovitele  xxxxxxxxxxxxxxx | Dne …..…………... Podpis ……………………..………………... |
| Schválil za TDS  xxxxxxxxxxxx | Dne ………..……... Podpis ……………………………………….. |
| Schválil za GP  xxxxxxxxxxxx | Dne ………..……... Podpis ……………………………………….. |
| Schválil za objednatele  xxxxxxxxxxxxxxx | Dne …………..…... Podpis ……………………………………….. |