Změnový list č. 3

VZT po revizi projektu z 19.5.2021

Datum poslední aktualizace 23. 11. 2020

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba | VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří |
| Část | Vzduchotechnika |
| Zpracoval | xxxxxxxxxxxxxxxx |
| Odůvodnění, popis a technické řešení změn  Na základě provedené revize projektu vzduchotechniky ze dne 19. 5. 2021 projektantem xxxxxxx došlo zároveň k úpravě výkazu výměr, který oceněný je spolu se zmenšeným upraveným projektem přílohou.  Dochází především k úpravám délek potrubí, odečtení 2 přebytečných odsávacích ramen, doplnění chybějících tlumičů zařízení, stěnových mřížek a odsátí a ekologické likvidaci původního chladiva z klimatizace. | |
| Vliv na dopracování PD  *(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)* | NE |
| Dopad do smluvní ceny | CELKEM 38 865 Kč bez DPH |
| Dopad do smluvních termínů  *(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)* | Dopad na termíny stavby ~~ANO~~ / NE  Komentář: |
| Přílohy *(soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)* | 1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 2. Výkresy VZT po revizi 1.NP a 4.NP |
| Schválil za zhotovitele  xxxxxxxxxxxxxx | Dne …..…………... Podpis ……………………..………………... |
| Schválil za TDS  xxxxxxxxxx | Dne ………..……... Podpis ……………………………………….. |
| Schválil za GP  xxxxxxxxxxxxxx | Dne ………..……... Podpis ……………………………………….. |
| Schválil za objednatele  xxxxxxxxxxxxx | Dne …………..…... Podpis ……………………………………….. |