Změnový list č. 1

Laboratorní digestoře a nábytek

Datum poslední aktualizace 23. 11. 2020

|  |  |
| --- | --- |
| Stavba | VŠCHT Praha – Rekonstrukce excelentních laboratoří |
| Část | Vybavení laboratoří |
| Zpracoval | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |
| Odůvodnění, popis a technické řešení změnTento změnový list řeší dva body u dodávky digestoří a jeden v dodávce nábytku, všechny v rámci subdodavatele Merci s.r.o.1. Narovnání nesrovnalosti v popisu standardu č. 140 v projektu a jiného popisu v položkovém rozpočtu. V rozpočtu jsou v oddíle laboratorního vybavení definovány manuálně uzavíratelná bezpečnostní okna digestoří. V popisu standardů je naopak uvedeno automatické zavření, které v nabídkové ceně nebylo uvažováno a jehož doplnění je cenově náročné a investor jej nepožaduje. Z popisu standardu č. 140 bude v této etapě požadavek na automatické zavírání vypuštěn. Realizováno bude otevírání mechanické. Bez vlivu na cenu. Pro ovládání oken byla upřesněna řídící jednotka typu B2 z katalogu Merci, str.15.
2. Vypuštění standardu 150 – odtah těžkých plynů. Po konzultaci s dodavatelem digestoří a ověření, že vypuštění dodávky korýtka pro odtah těžkých plynů dle st. č. 150, který by vyžadovalo posílení výkonu vzduchotechniky a tím navýšení ceny, nemá vliv na certifikaci digestoře a její investorem požadovanou využitelnost, bylo domluveno, že tento prvek nebude realizován a v popisu standardu 140 bude upravena věta takto: „V případě instalace aktivního odtahu těžkých plynu v rovině pracovní desky, ~~není~~ je akceptováno nahrazení dvojitou zadní stěnou, nebo jiným štěrbinovým systémem.“ Dochází tak k méněpracím vyčísleným v příloze 1. Dodatečné doplnění korýtka pro spodní odtah je podle dodavatele možné a projektant vzduchotechniky tuto možnost potvrdil také, pokud to bude jen pro několik málo kusů, kde se dá využít pro dostatečný výkon vzduchotechniky využít nesoudobosti prací.
3. Vypuštění dodávky 2 ks pohovek a 2 ks konferenčních stolků z mikrobiologické laboratoře ve 3.NP a to na žádost investora. Vyčíslení méněprací je v příloze 1.
 |
| Vliv na dopracování PD*(ANO/NE, kdo dopracuje, v jaké podrobnosti atp.)* | NE |
| Dopad do smluvní ceny | CEKEM - 84 272,38 Kč bez DPH |
| Dopad do smluvních termínů*(Vliv na harmonogram, termíny milníků, konečný termín)* | Dopad na termíny stavby ~~ANO /~~ NEKomentář: |
| Přílohy *(soupis prací, zákres prací, fotodokumentace, zaměření…)* | 1. Oceněný soupis prací, dodávek a služeb 2 strany
 |
| Schválil za zhotovitelexxxxxxxxxxxxxxx | Dne …..…………... Podpis ……………………..………………... |
| Schválil za TDSxxxxxxxxxxxxxxx | Dne ………..……... Podpis ……………………………………….. |
| Schválil za GPxxxxxxxxxxxxx | Dne ………..……... Podpis ……………………………………….. |
| Schválil za objednatelexxxxxxxxxxxxxx | Dne …………..…... Podpis ……………………………………….. |