DODATEK č. 1

k č. SPA-2020-800-000354/1

ke Smlouvě o dílo na realizaci stavby: Propojení vodovodů Slapany a vodovodu Starý Hrozňatov

uzavřené dne 11. 01. 2021 podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku v platném znění.

SMLUVNÍ STRANY:

CHEVAK Cheb, a.s.

Sídlo: Tršnická 4/11, 350 02 Cheb

IČO 49787977, DIČ CZ49787977
Bankovní spojení: KB  Cheb , č.účtu 14102331/0100

Společnost zapsána 1. 1. 1994 u Krajského soudu v Plzni, Obchodní rejstřík, oddíl B, vložka 367

Zástupce při jednání ve věcech technických: Ing. Šmíd Václav, vedoucí odd. technicko-investičního

Zástupce při jednání ve věcech provozních: Ing. Patrik Filinger, vedoucí spojeného provozu Cheb a Aš 
(dále jen „Objednatel“)

a

Ing. Jan Šinták

Sídlo: Kolová 2, 362 14 Kolová

Zastoupený: Ing. Janem Šintákem, tel.602 407 184

Ve věcech technických: Petr Janoušek

IČ: 11386096

DIČ: CZ5809181037

Email: projekce@sintak.cz

Tel./fax: +420 353 433 840 / +420 353 232 751

Bankovní spojení: KB Karlovy Vary, č.ú. 44747-341/0100

Fyzická osoba podnikající dle živnostenského zákona nezapsaná v obchodním rejstříku. Zapsána do živnostenského rejstříku vedeného magistrátem města Karlovy Vary

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel společně dále jen „Smluvní strany“, každá samostatně pak dále jen „Smluvní strana“)

UZAVŘELY TENTO DODATEK K

SMLOUVĚ O DÍLO:

- Úvodní ustanovení

Smluvní strany se na základě změny doby plnění dohodly na následující změně smlouvy o dílo Objednatele č. SPA-2020-800-000354, číslo smlouvy o dílo Zhotovitele 14/2020 (dále jen „Smlouva o dílo“).

- Změny Smlouvy o dílo

Smlouva o dílo se dohodou Smluvních stran s účinností ke dni podpisu tohoto dodatku mění takto:

V článku V. Čas plnění, se ruší znění odstavce 1, a nahrazuje následujícím zněním:

- Zhotovitel se zavazuje, že vypracuje a dodá dílo zhotovené v rozsahu a obsahu dle bodu III. části Smlouvy o dílo takto:

- Zaměření výškopisu a polohopisu včetně napojovacího bodu, umístění vodoměrné šachty a ukončení vodovodu do		30 dnů od podpisu smlouvy

- Vypracování dokumentace (DSJ) pro společné územní

řízení a stavební povolení do			70 dnů od podpisu smlouvy

- Projednání dokumentace do			252 dnů od podpisu smlouvy (20.9.2021)

- Podání žádosti o vydání společného

územního a stavebního povolení do		262 dnů od podpisu smlouvy (30.9.2021)

- Vypracování DPS do				280 dnů od podpisu smlouvy (18.10.2021)

- Závěrečná ustanovení

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo neuvedená v tomto dodatku zůstávají v platnosti a nejsou tímto dodatkem č. 1 dotčena.

  - Platnost a účinnost tohoto dodatku ke Smlouvě o dílo je dnem jejího podpisu oběma Smluvními stranami. Smlouva o dílo vzniká projevem souhlasu s celým jejím obsahem.

## Zhotovitel souhlasí se zveřejněním Smlouvy o dílo a všech případných dodatků dle povinností vyplývající ze zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů. Zhotovitel rovněž bere na vědomí, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je povinným subjektem dle ustanovení § 2, odst. 1, písmeno n) zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že společnost CHEVAK Cheb, a. s. je oprávněna bez dalšího zveřejnit obsah celé této Smlouvy o dílo nebo jejího dodatku, a to jak prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., tak jiným způsobem v případě, že hodnota přesahuje 50 000,- Kč bez DPH.

## Tento dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, z nichž jedno si ponechá Objednatel a jedno Zhotovitel.

- Přílohy: -bez-

V Chebu, dne 							V Kolové, dne

Za Objednatele:							Za Zhotovitele:

..………………………………

Ing, Jan Šinták I.P.R.E

Ing. Jan Šinták