

**Město Náchod**

**Peněžní ústav:**

**Komerční banka, a.s.**

**Číslo účtu: 0000222551/0100**

Odbor investic a rozvoje města

Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

PID: MUNAX00RHUSQ

Sp.zn.: KS 15058/2020/INV

Čj.(Če.): MUNAC 63121 /2021/INV

Vyřizuje:

Tel./mobil:

E-mail:

Faktury na:

Datum: 11. 8. 2021

# Změna č. 3 objednávky číslo: 885/2020

**(číslo objednávky uvádějte vždy na faktuře)**

**Adresa zhotovitele:** Ing. Arch. Štěpán Tér, Bědovická 1423, 503 46 Třebechovice pod Orebem, IČO: 877 43 388

Na základě schválení radou města ze dne 4. 8. 2021, dle usnesení č. 149/3172/21 se mění objednávka č. 885/2020, Změna č. 1 objednávky č. 885/2020 a Změna č. 2 objednávky č. 885/2020.

Radou města dne 16.11.2020, dle usnesení č. 113/2366/20 byla dne 30.11.2020 vystavena objednávka č. 885/2020 na zpracování projektové dokumentace na vestavbu podkroví č.p. 371, Hurdálkova ulice, Náchod, ve které je uveden termín dodání kompletní projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby nejpozději do 31.5.2021 a cena za dílo ve výši 355.000,- Kč (zhotovitel není plátcem DPH).

Z důvodu nedochovaných podkladů stávajícího stavu objektu bylo nutné doměření a zpracování stávajícího stavu (půdorysy všech podlaží, řez objektem, pohledy, napojovací místa vnitřních instalací).

Tato změna byla schválena RM usnesením č. 121/2479/21 dne 11.1. 2021 a dne 14.1.2021 byla vystavena Změna č. 1 objednávky č. 885/2020 ve které byl prodloužen termín na zpracování projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby nejpozději do 16. 6. 2021 a navýšena cena díla o 13.000,00 Kč na 368.000,00 Kč (zhotovitel není plátcem DPH).

Při provádění doměření a zpracování stávajícího stavu bylo při technickém průzkumu krovu a střešní konstrukce zjištěno, že tyto nevyhovují. Projektantem bylo navrženo řešení na úpravu střešní i stropní konstrukce. Z tohoto důvodu dojde k navýšení projektových prací a tím i ceny projektové dokumentace o 35.000,00 Kč na 403.000,00 Kč (zhotovitel není plátcem DPH) a prodloužení termínu zpracování projektové dokumentace včetně zajištění stavebního povolení a dokumentace pro provedení stavby nejpozději do 4. 8. 2021. Faktura č. 2 bude zvýšena o 15.000,00 Kč na částku 175.000,00 Kč a faktura č. 3 (konečná) bude navýšena o 20.000,00 Kč na částku 180.000,00 Kč.

Změna č. 3 objednávky č. 885/2020 se týká prodlužení termínu předání dokumentace pro provedení stavby. Nový termín je do 31. 8. 2021.

Ostatní ujednání z původní objednávky č. 885/2020, Změny č. 1 objednávky č. 885/2020 a Změny č. 2 objednávky č. 885/2020 zůstávají v platnosti.

**Výše výdaje celkem:** 403.000,00 Kč (zhotovitel není plátcem DPH) **Dodací lhůta:** 31. 8. 2021

**Úhrada zajištěna v kap.:** 12 **Objednávku vyhotovil:**

**Potvrzení odbor finanční:** ................................ **Dne:** 11. 8. 2021

**Bez razítka**

**města neplatné** ..................................................................

**podpis příkazce operace**

..................................................................

**podpis správce rozpočtu**

Zveřejní-li příslušný správce daně v souladu s § 106a zákona o DPH způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že dodavatel / zhotovitel je nespolehlivým plátcem, nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné dodavatelem / zhotovitelem (plátcem DPH) v tuzemsku poskytnuta zcela nebo zčásti bezhotovostním převodem na účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko (§ 109 zákona o DPH), je objednatel oprávněn zadržet z každé fakturované platby za poskytnuté zdanitelné plnění daň z přidané hodnoty a tuto (aniž k tomu bude vyzván jako ručitel) uhradit za dodavatele / zhotovitele příslušnému správci daně.

Po provedení úhrady daně z přidané hodnoty příslušnému správci daně v souladu s předchozím odstavcem je úhrada zdanitelného plnění dodavateli / zhotoviteli bez příslušné daně z přidané hodnoty (tj. pouze základu daně) smluvními stranami považována za řádnou úhradu dle této objednávky (tj. základu daně i výše daně z přidané hodnoty), a dodavateli / zhotoviteli nevzniká žádný nárok na úhradu případných úroků z prodlení, penále, náhrady škody nebo jakýchkoli dalších sankcí vůči objednateli, a to ani v případě, že by mu podobné sankce byly vyměřeny správcem daně.

Počet listů / počet příloh / počet listů příloh: 1 / 0 / 0

Potvrzuji převzetí objednávky a akceptuji její obsah.

V ……………………………… dne …………………..

…..…………………….……

podpis zhotovitele, razítko