KUPUJÍCÍ: 	Národní památkový ústav, státní příspěvková organizace

se sídlem 	Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01, Praha 1 -  Malá Strana

zastoupen 	Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou

doručovací adresa:  	Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01, Praha 1 -  Malá Strana

Právní forma:	331 – příspěvková organizace

IČO:	75032333

DIČ:	CZ75032333

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	xxx, xxx, +420 xxx

(dále jen „kupující“) na straně jedné

a

PRODÁVAJÍCÍ: 	BEG BOHEMIA, spol. s r.o.

se sídlem:		Ledárenská 386/25, 620 00 Brno

zápis v obchodním rejstříku:	vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23315

statutární orgán:	Vladimír Přikryl

osob oprávněná jednat

ve věcech smluvních:	Vladimír Přikryl

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických:	xxx

kontaktní email pro reklamace:	xxx

IČO:		25300245

DIČ:		CZ25300245

id datové schránky:	b5qq4d8

e-mail:		xxx

bankovní spojení:	Sberbank SZ, a.s.

č.ú.:		4200004899/6800

(dále jen „prodávající“) na straně druhé

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento

dodatek č. 2 ke kupní smlouvě (dále jen „dodatek“)

- Preambule

- Smluvní strany uzavřely na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „NPÚ, Ledebourský palác – kompletní dodávka a montáž posuvné kompaktní regálové sestavy“, ID zakázky přidělené systémem Národního elektronického nástroje N006/21/V00003599 (dále jen „veřejná zakázka“) dne 22. 3. 2021 kupní smlouvu, ev. č. 33/310/2021, jejímž předmětem je kompletní dodávka a montáž posuvné kompaktní regálové sestavy včetně příslušenství (dále jen “kupní smlouva”). Předmět kupní smlouvy je blíže specifikován přílohou č. 1a kupní smlouvy -  Technická specifikace zboží a přílohou č. 1b Technická specifikace – parametry, resp. její aktualizací na základě dodatku č. 1 (dále jen „zboží“).

- Tato kupní smlouva nabyla účinnosti dnem 24. 3. 2021, lhůta pro dodání plnění je stanovena dle čl. II odst. 2 kupní smlouvy do 8 týdnů ode dne nabytí účinnosti, tj. do 19. 5. 2021.

- Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly na změně kupní smlouvy, a to z důvodů uvedených níže.

- Smluvní strany konstatují, že prodávající dne 17. 5. 2021 dopravil na místo plnění, tj. na adresu generálního ředitelství kupujícího Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1, část materiálu určeného k realizaci plnění dle kupní smlouvy, a započal s instalací zboží v prostoru spisovny, když bylo zjištěno, že stávající betonová podlaha vykazuje ve vyvrtaných kotvících otvorech nestandardní chování (nesoudržnost) a vznikla důvodná pochybnost o vhodnosti podlahy pro instalaci zboží. Z této příčiny byly práce zastaveny. Následně došlo k posouzení možností technického řešení úpravy podlahy kupujícím, které prokázalo, že realizace plnění dle kupní smlouvy je možná po úpravě kupní smlouvy.

- Smluvní strany se tedy dohodly na přerušení lhůty pro dodání zboží dle čl. II odst. 2 kupní smlouvy, a to po dobu trvání příčiny přerušení. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je povinen zahájit pokračování v instalaci zboží v místě dodání do 10 dní ode dne doručení písemné výzvy ze strany kupujícího, která bude učiněna bez prodlení po odstranění příčiny přerušení. O možnostech řešení odstranění příčiny přerušení bude prodávající kupujícím průběžně informován. Prodávající ukončí instalaci a předá zboží kupujícímu do 7 dnů od zahájení pokračování v instalaci zboží v místě dodání ve smyslu věty druhé tohoto odstavce.

- V návaznosti na dodání části materiálu pro instalaci zboží na místo plnění ze strany prodávajícího se smluvní strany dohodly, že kupující na vlastní náklady uschová pro prodávajícího tuto část materiálu a zajistí tuto část materiálu proti případnému poškození nebo odcizení. O převzetí části materiálu sepsaly smluvní strany protokol.

- Smluvní strany se dále dohodly, že zbývající část materiálu určeného pro realizaci plnění, která se ke dni podpisu dodatku nachází u prodávajícího, bude u prodávajícího náležitým způsobem uskladněna a prodávající se zavazuje ji opatrovat tak, aby nedošlo ke vzniku škody. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za to skladné ve výši 115,- Kč za každý den ode dne 19. 5. 2021 až do data, kdy bude prodávajícímu umožněno na základě výzvy kupujícího navést uskladněný materiál na místo plnění a pokračovat v montážních pracích, které byly přerušeny z důvodů na straně kupujícího.

- Kupující zajistí na své náklady úpravu podlahy v místě plnění (dodání) v souladu se statickým posudkem Ing. Houry 6/2021, který kupující předal prodávajícímu. Po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím nebudou plechy opatřeny vyřezanými závity pro metrické šrouby. Upevnění kolejnic k plechům zajistí prodávající vlastní technologií. Plechy dle posudku Ing. Houry 6/2021 budou osazeny v ose tří kolejnic posuvného regálového systému od prodávajícího. Z tohoto důvodu se smluvní strany po uzavření smlouvy dohodly na aktualizaci přílohy č. 1b Technická specifikace – parametry, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.

- Prodávající má právo se dostavit na místo plnění (dodání) při zahájení pokládky plechů dle předchozího bodu. Kupující informuje prodávajícího o termínu pokládky e-mailem minimálně tři pracovní dny předem. Prodávající předal kupujícímu půdorys instalace regálového systému včetně vyznačení umístění kolejnic za účelem položení plechů pod tyto kolejnice. Půdorys předal prodávající e-mailem dne 6. 8. 2021 ve formátu dwg.

- Celková kupní cena zboží dle čl. III kupní smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o tyto položky: Dle přiložené mailové zprávy ze dne 1.7.2021, zaslané zástupcem prodávajícího Ing. Tomáše Hody; Výše vícenákladů 64 000,- Kč bez DPH a vícenáklad spojený se stornem ubytování montérů ve výši 7.870,- Kč z důvodů přerušení montážních prací. Skladné bude vypočítáno na základě skutečného počtu dní, počínaje od 19. 5. 2021 dle bodu 5 tohoto dodatku.

- Celková kupní cena zboží dle čl. III kupní smlouvy a ve znění tohoto dodatku činí:

částku v Kč bez DPH ve výši 571.801,- Kč bez DPH,

sazba DPH ve výši 120.078,21Kč - 21% DPH

částku v Kč vč. DPH ve výši 691.879,21 Kč včetně DPH,

z toho je uvedena zvlášť cena:

a) cena za skládací schůdky (2ks) v Kč bez DPH 1 800,- Kč bez DPH

sazba DPH ve výši 21% = 378,- Kč

částka v Kč vč. DPH ve výši 2 178,- Kč včetně DPH;

b) cena za pojízdný vozík (1 ks) v Kč bez DPH 3 100,- Kč bez DPH

sazba DPH ve výši 21% = 651,- Kč

částka v Kč vč. DPH ve výši 3 751,- Kč včetně DPH;

c) cena za pravidelné kontroly vč. nezbytných revizí po dobu trvání záruky (čl. V odst. 7) v Kč bez DPH (počet kontrol a nezbytných revizí v souladu s harmonogramem prací: revize 1x ročně)

20 000,- Kč bez DPH

sazba DPH ve výši 21% = 4 200,- Kč

částka v Kč vč. DPH ve výši 24 200,- Kč včetně DPH.

d) vícenáklad spojený s nutnými úpravami podlahy ve výši 64 000,- Kč bez DPH

sazba DPH ve výši 21% = 13 440,- Kč

částka v Kč vč. DPH ve výši 77 440,- Kč včetně DPH.

f) vícenáklad spojený se stornem ubytování montérů ve výši 7.870,- Kč z důvodů přerušení montážních prací

g) uzamykatelný box na klíče 950,- Kč bez DPH

sazba DPH ve výši 21% 199,50,- Kč

částka v Kč vč. DPH 1 149,50,- Kč včetně DPH

Celková kupní cena zboží dle čl. III kupní smlouvy a ve znění tohoto dodatku bude ještě navýšena o skladné dle bodu 5 tohoto dodatku, které bude vyčísleno dle skutečného počtu skladovacích dní od 19. 5. 2021.

- Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají beze změn.

- Závěrečná ujednání

- Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Povinnost uveřejnění zajistí kupující.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a že neuzavírají jej v tísni a že vzájemné plnění není v hrubém nepoměru, a zavazují se k jejímu plnění, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží – parametry (nahrazuje přílohu č. 1b kupní smlouvy ve znění dodatku č. 1)

V Brně dne						V Praze dne

…………………………………………                       		……………………………………………..

Vladimír Přikryl 					Ing. arch. Naděžda Goryczková

Jednatel firmy  						generální ředitelka