**KUPUJÍCÍ: Národní památkový ústav**, státní příspěvková organizace

se sídlem Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01, Praha 1 - Malá Strana

zastoupen Ing. arch. Naděždou Goryczkovou, generální ředitelkou

doručovací adresa: Valdštejnské náměstí 162/3, 118 01, Praha 1 - Malá Strana

Právní forma: 331 – příspěvková organizace

IČO: 75032333

DIČ: CZ75032333

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: xxx, xxx, +420 xxx

**(dále jen „kupující“) na straně jedné**

**a**

**PRODÁVAJÍCÍ: BEG BOHEMIA, spol. s r.o.**

se sídlem: Ledárenská 386/25, 620 00 Brno

zápis v obchodním rejstříku: vedeného Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 23315

statutární orgán: Vladimír Přikryl

osob oprávněná jednat

ve věcech smluvních: Vladimír Přikryl

osoba oprávněná jednat

ve věcech technických: xxx

kontaktní email pro reklamace: xxx

IČO: 25300245

DIČ: CZ25300245

id datové schránky: b5qq4d8

e-mail: xxx

bankovní spojení: Sberbank SZ, a.s.

č.ú.: 4200004899/6800

**(dále jen „prodávající“) na straně druhé**

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ust. § 1901 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tento

**dodatek č. 2 ke kupní smlouvě (dále jen „dodatek“)**

1. **Preambule**
2. Smluvní strany uzavřely na základě výsledku veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „NPÚ, Ledebourský palác – kompletní dodávka a montáž posuvné kompaktní regálové sestavy“, ID zakázky přidělené systémem Národního elektronického nástroje N006/21/V00003599 (dále jen „veřejná zakázka“) dne 22. 3. 2021 kupní smlouvu, ev. č. 33/310/2021, jejímž předmětem je kompletní dodávka a montáž posuvné kompaktní regálové sestavy včetně příslušenství(dále jen “kupní smlouva”). Předmět kupní smlouvy je blíže specifikován přílohou č. 1a kupní smlouvy - Technická specifikace zboží a přílohou č. 1b Technická specifikace – parametry, resp. její aktualizací na základě dodatku č. 1 (dále jen „zboží“).
3. Tato kupní smlouva nabyla účinnosti dnem 24. 3. 2021, lhůta pro dodání plnění je stanovena dle čl. II odst. 2 kupní smlouvy do 8 týdnů ode dne nabytí účinnosti, tj. do 19. 5. 2021.
4. **Předmět dodatku**
5. Smluvní strany se dohodly na změně kupní smlouvy, a to z důvodů uvedených níže.
6. Smluvní strany konstatují, že prodávající dne 17. 5. 2021 dopravil na místo plnění, tj. na adresu generálního ředitelství kupujícího Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1, část materiálu určeného k realizaci plnění dle kupní smlouvy, a započal s instalací zboží v prostoru spisovny, když bylo zjištěno, že stávající betonová podlaha vykazuje ve vyvrtaných kotvících otvorech nestandardní chování (nesoudržnost) a vznikla důvodná pochybnost o vhodnosti podlahy pro instalaci zboží. Z této příčiny byly práce zastaveny. Následně došlo k posouzení možností technického řešení úpravy podlahy kupujícím, které prokázalo, že realizace plnění dle kupní smlouvy je možná po úpravě kupní smlouvy.
7. Smluvní strany se tedy dohodly na přerušení lhůty pro dodání zboží dle čl. II odst. 2 kupní smlouvy, a to po dobu trvání příčiny přerušení. Smluvní strany se dohodly, že prodávající je povinen zahájit pokračování v instalaci zboží v místě dodání do 10 dní ode dne doručení písemné výzvy ze strany kupujícího, která bude učiněna bez prodlení po odstranění příčiny přerušení. O možnostech řešení odstranění příčiny přerušení bude prodávající kupujícím průběžně informován. Prodávající ukončí instalaci a předá zboží kupujícímu do 7 dnů od zahájení pokračování v instalaci zboží v místě dodání ve smyslu věty druhé tohoto odstavce.
8. V návaznosti na dodání části materiálu pro instalaci zboží na místo plnění ze strany prodávajícího se smluvní strany dohodly, že kupující na vlastní náklady uschová pro prodávajícího tuto část materiálu a zajistí tuto část materiálu proti případnému poškození nebo odcizení. O převzetí části materiálu sepsaly smluvní strany protokol.
9. Smluvní strany se dále dohodly, že zbývající část materiálu určeného pro realizaci plnění, která se ke dni podpisu dodatku nachází u prodávajícího, bude u prodávajícího náležitým způsobem uskladněna a prodávající se zavazuje ji opatrovat tak, aby nedošlo ke vzniku škody. Kupující se zavazuje zaplatit prodávajícímu za to skladné ve výši 115,- Kč za každý den ode dne 19. 5. 2021 až do data, kdy bude prodávajícímu umožněno na základě výzvy kupujícího navést uskladněný materiál na místo plnění a pokračovat v montážních pracích, které byly přerušeny z důvodů na straně kupujícího.
10. Kupující zajistí na své náklady úpravu podlahy v místě plnění (dodání) v souladu se statickým posudkem Ing. Houry 6/2021, který kupující předal prodávajícímu. Po dohodě mezi kupujícím a prodávajícím nebudou plechy opatřeny vyřezanými závity pro metrické šrouby. Upevnění kolejnic k plechům zajistí prodávající vlastní technologií. Plechy dle posudku Ing. Houry 6/2021 budou osazeny v ose tří kolejnic posuvného regálového systému od prodávajícího. Z tohoto důvodu se smluvní strany po uzavření smlouvy dohodly na aktualizaci přílohy č. 1b Technická specifikace – parametry, která tvoří přílohu č. 1 tohoto dodatku.
11. Prodávající má právo se dostavit na místo plnění (dodání) při zahájení pokládky plechů dle předchozího bodu. Kupující informuje prodávajícího o termínu pokládky e-mailem minimálně tři pracovní dny předem. Prodávající předal kupujícímu půdorys instalace regálového systému včetně vyznačení umístění kolejnic za účelem položení plechů pod tyto kolejnice. Půdorys předal prodávající e-mailem dne 6. 8. 2021 ve formátu dwg.
12. Celková kupní cena zboží dle čl. III kupní smlouvy se tímto dodatkem navyšuje o tyto položky: Dle přiložené mailové zprávy ze dne 1.7.2021, zaslané zástupcem prodávajícího Ing. Tomáše Hody; Výše vícenákladů 64 000,- Kč bez DPH a vícenáklad spojený se stornem ubytování montérů ve výši 7.870,- Kč z důvodů přerušení montážních prací. Skladné bude vypočítáno na základě skutečného počtu dní, počínaje od 19. 5. 2021 dle bodu 5 tohoto dodatku.
13. Celková kupní cena zboží dle čl. III kupní smlouvy a ve znění tohoto dodatku činí:

**částku v Kč bez DPH ve výši 571.801,- Kč bez DPH,**

**sazba DPH ve výši 120.078,21Kč - 21% DPH**

**částku v Kč vč. DPH ve výši 691.879,21 Kč včetně DPH,**

z toho je uvedena zvlášť cena:

a) cena za skládací schůdky (2ks) v Kč bez DPH 1 800,- Kč bez DPH

sazba DPH ve výši 21% = 378,- Kč

částka v Kč vč. DPH ve výši 2 178,- Kč včetně DPH;

b) cena za pojízdný vozík (1 ks) v Kč bez DPH 3 100,- Kč bez DPH

sazba DPH ve výši 21% = 651,- Kč

částka v Kč vč. DPH ve výši 3 751,- Kč včetně DPH;

c) cena za pravidelné kontroly vč. nezbytných revizí po dobu trvání záruky (čl. V odst. 7) v Kč bez DPH (počet kontrol a nezbytných revizí v souladu s harmonogramem prací: revize 1x ročně)

20 000,- Kč bez DPH

sazba DPH ve výši 21% = 4 200,- Kč

částka v Kč vč. DPH ve výši 24 200,- Kč včetně DPH.

d) vícenáklad spojený s nutnými úpravami podlahy ve výši 64 000,- Kč bez DPH

sazba DPH ve výši 21% = 13 440,- Kč

částka v Kč vč. DPH ve výši 77 440,- Kč včetně DPH.

f) vícenáklad spojený se stornem ubytování montérů ve výši 7.870,- Kč z důvodů přerušení montážních prací

g) uzamykatelný box na klíče 950,- Kč bez DPH

sazba DPH ve výši 21% 199,50,- Kč

částka v Kč vč. DPH 1 149,50,- Kč včetně DPH

Celková kupní cena zboží dle čl. III kupní smlouvy a ve znění tohoto dodatku bude ještě navýšena o skladné dle bodu 5 tohoto dodatku, které bude vyčísleno dle skutečného počtu skladovacích dní od 19. 5. 2021.

1. Ostatní ujednání kupní smlouvy zůstávají beze změn.
2. **Závěrečná ujednání**
3. Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Povinnost uveřejnění zajistí kupující.
4. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.
5. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek vyjadřuje jejich pravou, svobodnou a vážnou vůli a že neuzavírají jej v tísni a že vzájemné plnění není v hrubém nepoměru, a zavazují se k jejímu plnění, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou přílohy:

Příloha č. 1 – Technická specifikace zboží – parametry (nahrazuje přílohu č. 1b kupní smlouvy ve znění dodatku č. 1)

V Brnědne V Praze dne

………………………………………… ……………………………………………..

Vladimír Přikryl Ing. arch. Naděžda Goryczková

Jednatel firmy generální ředitelka