Dodatek č. 1

SMLOUVY O DÍLO

č. objednatele: IRM/609/20 č. zhotovitele: ……………..

uzavřené podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném a účinném znění

k akci „SKATEPARK NÁCHOD“

**Objednatel: město Náchod**

Sídlo: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Adresa pro doručování: Masarykovo náměstí 40, 547 01 Náchod

Datová schránka: gmtbqhx

IČO: 00272868

DIČ: CZ00272868

zastoupený ve věcech smluvních:

panem Janem Birke – starostou města

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

panem xxxxxxxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxx

panem xxxxxxxxx, tel. xxxxxxxxxxx, e-mail xxxxxxxxxxxxxx

**Zhotovitel:** **Mystic Constructions s.r.o.**

Sídlo: Římská 26, Praha 2, 120 00

Adresa pro doručování: Římská 26, Praha 2, 120 00

Datová schránka: pm9pcqg

IČO: 26177358

DIČ (v případě plátce DPH): CZ26177358

zastoupený ve věcech smluvních:

xxxxxxxxxxxxxxxx , jednatel spol.

zastoupený ve věcech technických v rozsahu této smlouvy:

xxxxxxxx, tel. xxxxxxxxx, e-mail: xxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení: ČSOB a.s.

Číslo účtu: 275938057/0300

**Předmětná smlouva se mění takto:**

**Doba plnění se upravuje následovně:**

*Dokončení betonáží do….. 15. 9. 2021*

*Dokončení a Předání díla do …..30. 9. 2021*

*Vyklizení staveniště do…..30. 9. 2021*

**Ostatní smluvní ujednání se nemění a zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran.

Tento dodatek se uzavírá ve 4 vyhotoveních, z nichž objednatel obdrží 3 vyhotovení a zhotovitel obdrží 1 vyhotovení.

Tento dodatek se uzavírá na základě usnesení Rady města Náchoda č. 148/3164/21 ze dne 29.7.2021.

V Náchodě dne: 30.7.2021 dne: 30.7.2021

město Náchod Mystic constructions, spol. s r.o.

Jan Birke, starosta města Radomír Teichmann, jednatel