NG/1096/2021

Dodatek č. 1  
ke smlouvě o dílo č.NG/997/2021

Smluvní strany

Národní galerie v Praze

se sídlem Staroměstské nám. 606/12, 110 15 Praha 1

zastoupená: Alicjí Knast, generální ředitelkou

IČ: 00023281

DIČ: CZ00023281

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu 050008-0008839011/0710

(dále jen **„objednatel")**

**a**

MONITORE SE

se sídlem: Roháčova 188/37, 130 00 Praha 3

IČ: 01421069

zápis do OR: u Městského soudu v Praze, oddíl H, vložka 1571

zastoupená: Radek Novosád, člen představenstva

bankovní spojení: XXXXXXXXXXXXXXX

č. účtu: XXXXXXXXXXXXXXXX

(dále jen **„zhotovitel")**

Smluvní strany uzavřely dne 19. července 2021 na základě výsledku zadávacího řízení veřejné zakázky s názvem: „Oprava systému měření a regulace v Anežském klášteře a v Paláci Kinských" (dále jen **„veřejná zakázka ")** smlouvu o dílo č. NG/997/2021 (dále jen jako **„smlouva"),** jejímž předmětem je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo spočívající v dodání technického řešení opravy řídicího systému v jednotlivých rozvaděčích umístěných v půdních prostorech a strojovnách Paláce Kinských a dodání technického řešení opravy řídicího systému v jednotlivých rozvaděčích umístěných v půdních prostorech a strojovnách Anežského kláštera, a to včetně dodávky příslušného hardware zařízení a software (dále jen jako **„dílo").**

I.

1. Zahájení plnění části díla souvisejícího s 1. patrem Paláce Kinských se dostalo do souběhu s jinou realizací prováděnou v současnosti v Paláci Kinských, konkrétně se stavebními úpravami půdních prostor za účelem umístění nákladných IT technologií (serverů).

K souběhu těchto dvou akcí došlo z důvodu nezbytné potřeby změny termínu zahájení stavebních úprav půdních prostor k umístění serverů, které bylo způsobené neočekávanými průtahy při vyřizování poskytnutí dotace na tuto realizaci.

S ohledem na prostorové možnosti areálu a provozu na přilehlé komunikaci, je nutné nejprve dokončit stavební úpravy prostoru k umístění serverů, čímž dojde ke zdržení postupu dalších prací na části díla souvisejícího s 1. patrem Paláce Kinských, a to o 20 dní.

1. S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly na nahrazení znění čl. VII. odst. 1 smlouvy tímto novým zněním:

***„ VII. Doba plnění Díla***

1. *Zhotovitel se zavazuje dokončit a protokolárně a bez vad předat Objednateli část Díla související s 1. patrem Paláce Kinských do 20. 8. 2021. Zhotovitel se dále zavazuje Dílo (tj. obě Části Díla) dokončit a protokolárně o bez vad předat Objednateli nejpozději do 30. 11. 2021. Prodlení Zhotovitele s předáním Díla v termínech uvedených v tomto ustanovení se považuje za podstatné porušení Smlouvy."*

II.

1. Změna uvedená v čl. I. odst. 1 tohoto dodatku je změnou ve smyslu § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., zákona o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky a její potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat. Hodnota této změny nepřekračuje 50 % původní hodnoty závazku, přičemž v případě provedení více změn je rozhodný součet hodnoty všech změn podle tohoto odstavce. Celkový cenový nárůst související se změnami podle tohoto odstavce při odečtení služeb, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku.

III.

1. Ostatní ujednání výše uvedené smlouvy nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti beze změny.
2. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran, účinnosti nabývá dnem jeho uveřejnění v registru smluv, a to v souladu se zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Uveřejnění dodatku provede objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou být uveřejněny v registru smluv, je povinen na to objednatele současně s uzavřením tohoto dodatku písemně upozornit.
3. Tento dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních s platností originálu s tím, že každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
4. Smluvní strany potvrzují, že si tento dodatek před jeho podpisem přečetly a porozuměly jeho obsahu. Na důkaz toho níže připojují své podpisy.

V Praze dne 30. července 2021

**objednatel**

Alicja Knast Jiří Falc, obchodní ředitel

generální ředitelka podepsáno na základě plné moci Národní galerie Praha MONITORE SE

**zhotovitel**