**Technický list změny č. 5 (TLZ)**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TLZ č./verze:** | 5./1. | | | | | |
| **Datum předložení TLZ:** |  | | | | | |
|  |  |  | |  | | |
| **Smlouva o dílo (SoD) č.:** | 2020/00172 | | | | | |
| **Ze dne:** | 20. 04. 2020 | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
| **Projekt registrační číslo:** | **CZ.02.2.67/0.0/0.0/18\_059/0010209** | | | | | |
| **Stavba:** | **U21 - Dobudování Fakulty strojního inženýrství Kampusu UJEP - CEMMTECH** | | | | | |
| **Objekt:** | 2000 - Budova CEMTECH  4100 - Definitivní přeložka NN | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
| **Název změny:** | Změny stavby vyplývající ze zjištění v průběhu stav. prací ke 30.11.2020 | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
| **Důvod změny a identifikace původce změny:** | | | | | | |
| Jedná se o změnu dle §222 ZZVZ odst. 6.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Důvodem změny "Definitivní přeložka NN - změna" (SO 4100 - TLZ05\_01) je provedení přeložky NN v předstihu před prováděním prací a to v rámci úpravy křižovatky u severozápadního nároží objektu CEMMTECH při realizaci objektu CPTO. V křižovatce byly provedeny pouze ochranné betony. Při realizaci však musela být provedena výměna rozvodné skříně u objektu "H" jejichž stav byl zjištěn jako nevyhovující. Součástí výměny byla provedena úprava napojení el. kabelů. Tyto úpravy nemohly být při zpracování projektové dokumentace předpokládány. | | | | | | Důvodem změny "Úprava základu spojovacího krčku a ocelových sloupů 1.PP" (SO 2000 - TLZ05\_02) je úprava rozměrů základu spojovacího krčku s souvislosti uložením kabelů přeložky VN, s napojením budovy "H" na elektro a vodovod a výškou přilehlého terénu po přeložce VN. S navýšením základů spojovacího krčku souvisí zkrácení nosných ocelových sloupů spojovacího krčku včetně povrchové úpravy. S těmi zjištěními při realizaci stavby nemohlo být v rámci zpracování PD uvažováno. | | | | | | **Popis změny:** |  |  |  |  | | Předmětem změny "Definitivní přeložka NN - změna" (SO 4100 - TLZ05\_01) je odpočet neprováděných prací na definitivní přeložce NN a dopočet výměny rozvodné skříně u objektu "H". | | | | | | Předmětem změny "Úprava základu spojovacího krčku a ocelových sloupů 1.PP" (SO 2000 - TLZ05\_02) je dopočet základu a nosných ocelových sloupů podle skutečnosti zjištěné v průběhu stavebních prací. | | | | | | | | | | | |
|  | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta):** | | | | | | |
| S výše popsanými změnami souhlasíme. | | | | | | |
| **Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace):** | | | | | | |
|  | | | | | | |
| **Přílohy:** | | | | | | |
| Příloha č. 1 - Položkový rozpočet Příloha č. 2 - Situace přeložky NN s vyznačením změn Příloha č. 3 - Základ spojovacího krčku s vyznačením změn | | | | | | |
|  |  |  | |  | |  |
| **Časový dopad oproti původnímu řešení:** | | | **bez dopadu** | | | |
| s dopadem: | | --- | |
| **Orientační cenový dopad (bez DPH):** | | | Odpočet: | | -111 882,59 Kč | |
| Přípočet: | | 16 364,00 Kč | |
| Celkem: | | -95 518,59 Kč | |

|  |  |
| --- | --- |
| **Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.:** | 1 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | |  |  |  |  |
|  | **Jméno a příjmení** | | **Datum** | **Podpis** | **Razítko** |
| **Za objednavatele:** | xxx  xxx | |  |  |  |
| **Za TDI:** | xxx | |  |  |  |
| **Za projektanta:** | xxx | |  |  |  |
| **Za zhotovitele:** | xxx | |  |  |  |