Příloha č. 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Harmonogram postupu prací**  **akce „Expozice DĚTSKÉ MUZEUM, Stavební úpravy Nové budovy Národního muzea"** | | **31.5. - 6.6.** | **7.6. - 13.6.** | **14.6 - .20.6.** | **21.6. - 27.6.** | **28.6. - 4.7.** | **5.7. - 11.7.** | **12.7. - 18.7.** | **19.7. - 25.7.** | **26.7. - 1.8.** | **2.8. - 8.8.** | **9.8. - 15.8.** | **16.8. - 22.8.** | **23.8. - 29.8.** | **30.8. - 5.9.** | **6.9. - 12.9.** | **13.9. - 19.9.** | **20.9. - 26.9.** | **27.9. - 3.10.** | **4.10. - 10.10.** | **11.10. - 17.10.** | **18.10. - 24.10.** |
| **Harmonogram postupu prací** | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| **1** | **Nová podlahová krytina na zdvojené podlahy (místn. č. 274, 206a, 212, 212a, 214)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | **Montáž zdvojené podlahy v místn. č. 274, 206a, 212, 212a, 214 - po montáži konstrukce a provedení rozvodů ESI, ESL (24)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | **Bourání a překlad únikového otvoru v místn. č. 206a / 329 - do 20. 7. před (19)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **4** | **Oprava otvorů v předstěně v místn. č. 206a - kdykoliv, není vázáno na jiné práce** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **5** | **Oprava kamenného obkladu v místn. č. 206a (vstup do místn. č. 274) - před osazením obložky do 20. 7. před (19)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **6** | **Oprava kamenného obkladu v místn. č. 206a (průchod do místn. č. 329) vč. dočištění ostění** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **7** | **Oprava a ukončení SDK předstěny (napojení na kamenný obklad) v místn. č. 206a** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **8** | **Malba SDK předstěny, ostění únikového otvoru v místn. č. 206a** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **9** | **Čištění akustického podhledu v místn. č. 206a - omezeno pouze souběhem s jinými pracemi** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **10** | **Oprava a čištění akustického obkladu v místn. č. 214 - lze i po realizaci (17)** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **11** | **Čištění okenních žaluzií - po dokončení všech stavebních prací** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **12** | **Zednické práce, montáž SDK podhledu, zábradlí, zámenčnické konstrukce v místn. č. 274** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **13** | **Montáž únikových a spojovacích dveří v místn. č. 274, 329** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **14** | **Výměna okenního zasklení fasády** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **15** | **Dokončovací práce, úklid prostoru po dokončení všech stavebních prací** |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| *Pozn: Práce, které lze provádět kdykoliv nejsou vázané na práce jiných profesí, nicméně je potřeba je provádět v součinnosti s ostatními dodavateli z důvodu souběhu prací na 1 pracovišti* | | | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |

Informativní harmonogram ostatních dodavatelů expozičních prací, vč. návazností na ostatní profese

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 | Návoz materiálu místnost č. 206a + montáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Návoz materiálu místnost č. 214 + montáž |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 | Montáž dřevěných podlah ocelové konstrukce |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 | Nátěry a lakování - před prováděním prací musí být dokončeny prašné práce (3, 5, 6, 7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | Montáž hydraulické plošiny - před realizací odklidit kabely (23) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 | Montáž vestavěných modulů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 | Finální dokončovací práce + předávání díla |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Elektroinstalace – uvolnění prostoru pod plošinou v místn. č. 206a - do 10. 7. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Rozvody ESI, ESL pod podlahou v místn. č. 274, 206a, 212, 212a, 214 - kdykoliv před montáží zdvojené podlahy (2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 | Rozvody ESI, ESL - rozvody za SDK předstěnou v místn. č. 206a - do 20. 7. před dokončením (7) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Elektroinstalace v místn. č. 274, 206a, 212, 212a, 214 - rozvody ESI, strukturovaná kabeláž, EPS, nouzové osvětlení, kamerový systém, rozhlas - realizace kdykoliv kromě (23, 24, 25) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | Instalace exponátů - předpokládaný termín od 1. 9. 2021 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |