**Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizace**

 S M L O U V A O P O S K Y T N T U T Í S L U Ž E B

se sídlem: Zborovská 81/11, Praha 5, Smíchov PSČ: 150 00

IČO: 00066001

DIČ: CZ00066001

Zastoupena: Bc. Zdeněk Dvořák, ředitel

 dále jen **„Objednatel“** na straně jedné

 a

 **NOVÁK & PARTNER, s.r.o.**

se sídlem: 120 00 Praha 2, Perucká 2481/5

IČO: 48585955

DIČ: CZ48585955

bankovní spojení: Komerční banka a.s., číslo účtu: 78-6203830247/0100

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu Praha, oddíl C, vložka 17849

 Zastoupena: Ing. František Hanuš, jednatel

 dále jen „**Poskytovatel**“ na straně druhé

(Objednatel a Poskytovatel společně dále též jen „**Smluvní strany**“)

uzavírají ve smyslu ustanovení § 1746 odst. 2 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku (dále též **„občanský zákoník“**), tento

dodatek č. 3 ke smlouvě o poskytování služeb

(dále jen **„Dodatek“**)

***„Oprava mostu ev. č. 2427-1 Most přes strouhu před obcí Klíčany (dále také jen „stavba“) ve stupni DSP, IČ k SP, PDPS/AD“***

Z důvodu součinnosti s majetkoprávní přípravou je nutné upravit dokumentaci ke stavebnímu povolení a přepracovat záborový elaborát. Smluvní strany se proto dohodly na uzavření tohoto dodatku č.3 ke smlouvě o dílo, kterým se doplňuje Předmět plnění, Cena a Termín plnění:

Článek 2.

**Předmět Smlouvy – doplňuje se o odstavec 2.5.:**

2.5. Na základě požadavků majetkoprávní přípravy zhotovitel upraví DSP a přepracuje záborový elaborát.

Termíny plnění - nahrazuje se zcela novým zněním:

* 1. Poskytovatel je povinen provést služby v termínech:
		1. Dokumentace pro stavební povolení - koncept
* **Nejpozději do 3 (tří) měsíců od podpisu Smlouvy** *splněno*
	+ 1. Dokumentace pro stavební povolení - čistopis
		- **do 30.11. 2015** *splněno*
		1. Dokumentace pro provedení stavby
		- **Nejpozději do 2 týdnů od vydání pravomocného stavebního povolení nebo písemné výzvy Objednatele k zahájení plnění na této dílčí části služeb**
		1. Úprava DSP a záborového elaborátu dle požadavků majetkoprávní přípravy
		- **Nejpozději do 2 (dvou) měsíců od podpisu dodatku č.3**
		1. Podání žádosti o vydání stavebního povolení
		- **Nejpozději do 2 (dvou) měsíců od uzavření majetkoprávních smluv**
		1. Výkon autorského dozoru
		- **Na výzvu Objednatele, v průběhu realizace stavby**
		1. Mostní list a I. hlavní mostní prohlídku
		- **Na výzvu Objednatele, před kolaudací stavby**
	1. Poskytovatel bude mít nárok na prodloužení stanovených termínů, jestliže došlo nebo dojde ke zdržení z důvodů výlučně na straně Objednatele či dojde k přerušení všech prací nebo jejich částí z  důvodu výlučně na straně Objednatele. Po obdržení žádosti Poskytovatele Objednatel zváží všechny okolnosti a informace obdržené od Poskytovatele a odpovídajícím způsobem prodlouží termín provádění služeb, jakož i jednotlivé dílčí termíny.

Nedílnou součástí tohoto dodatku je Příloha č.1. Oceněný soupis služeb, která zcela nahrazuje původní soupis služeb v Příloze.č.1 smlouvy o dílo.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají nedotčena.

Tento Dodatek se vyhotovuje v pěti (5) stejnopisech, z nichž Objednatel obdrží tři (3) stejnopisy a Poskytovatel dva (2) stejnopisy.

Každá ze Smluvních stran prohlašuje, že tento Dodatek uzavírá svobodně a vážně, že považuje jeho obsah za určitý a srozumitelný a že jsou jí známy všechny skutečnosti, jež jsou pro uzavření tohoto Dodatku rozhodující.

|  |  |
| --- | --- |
| V Praze dne 22.3.2017 | V Praze dne 1.2.2017 |
| \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, příspěvková organizaceBc. Zdeněk Dvořák, ředitel | NOVÁK & PARTNER, s.r.o.Ing. František Hanušjednatel společnosti |

**Příloha č.1 - Oceněný soupis služeb**

|  |  |
| --- | --- |
| **Popis položky** | **Cena v Kč** |
|  |  |
| **Průzkumy**  |  |
| Stanovení zatížitelnosti | Neobsazeno |
| Prohlídka mostu | Neobsazeno |
| Diagnostický průzkum mostu | Neobsazeno |
| geologický průzkum |   40 000,- |
| **Průzkumy celkem** |  **40 000,-** |
|  |  |
| **DSP**  |   |
| geodetické zaměření mostu |   18 000,- |
| ověření sítí |   6 000,- |
| hydrotechnické posouzení Q100 |   8 000,- |
| PD mostu  |   180 000,- |
| DIO |   8 000,- |
| záborový elaborát |   8 000,- |
| havarijní a povod. plán a nakládání s odpady |   4 000,- |
| BOZP |   10 000,- |
| **DSP celkem** | **242 000,-** |
|  |  |
| **Přepracování DSP a záborového elaborátu - viz dodatek č.3** | **49 800,-** |
|  |  |
| **IČ-zajištění vydání SP** |   |
| projednání dokumentace |  40 000,- |
| majetkoprávní podklady |  15 000,- |
| podání žádosti  |  20 000,- |
| **IČ celkem** | **75 000,-** |
|  |   |
| **PDPS** |   |
| výkresová část  |  50 000,- |
| ZTKP |  10 000,- |
| soupis prací a rozpočet |  20 000,- |
| **PDPS celkem** | **80 000,-** |
|   |   |
| **Výkon AD** | **45 000,-** |
| **I.HMP, Mostní list** | **16 000,-** |
| **Celkem bez DPH** | **547 800,-** |
| **21 %DPH** | **115 038,-** |
| **Celková cena včetně DPH** | **662 838,-** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  | **Kč/hod** |
| **Závazná hodinová sazba za výkon AD** |   **750,-** |