|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | číslo ZL: 3 | | | |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 01691988 | | | | | | | | | |
| Investor: | Univerzita Karlova – UK FTVS | | | | | | Datum: 23. 06. 2021 | | | |
| Název akce: **UK FTVS – Přetlaková hala - kampus Veleslavín, EDS 133D22E0000007** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 23. 06. 2021 | | | | poštou | | e-mailem | | faxem | | osobně |
|  | |  | |  | |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: | | |  | | | | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | | Nabídková cena – rozpočet AVT Group, a.s. | | | | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
| **Předmět změnového listu:**  Předmětem tohoto změnového listu je změna řešení pororoštů kolem sportoviště.  Při demolici asfaltové desky byl zjištěn nevyhovující technický stav odtokového žlabu, který nebylo možné předpokládat v okamžik tvorby PDS. Stav pro následný provoz (výrazné praskliny, zvětralý beton, zlomené krycí desky) je nevyhovující. S ohledem na ideální technické řešení a náklady akce bylo rozhodnuto, po konzultaci s technickým a autorským dozorem, o řešení s použitím nových odtokových kanálků s betonovým roštem na místo zinkovaných pororoštů. | | | | | | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | | | | | | | |
| záměr objednatele | | chyba v PD | | | chyba zhotovitele | | vyšší moc | | jiné okolnosti | |
| Stanovisko technického dozoru investora: Patrik Miškovič / David Hlaváč  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... Stanovisko autorského dozoru investora: Ing. Ivana Urbánková  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... Stanovisko FTVS UK: Marek Dražan  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... | | | | | | | | | | |
| Příloha:  1) Nabídková cena – rozpočet AVT Group, a.s. | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH:  **- 187.293,81 Kč** | Cena víceprací bez DPH:  **207.900,00 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **20.606,19 Kč** | Beze změny, dle SoD |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a AVT Group, a.s. ze dne 07. 04. 2021 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|  |  |
| Datum: 23. 06. 2021 | Datum: 23. 06. 2021 |