|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST** | | | | | | | *číslo ZL:* 6 | | | |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 01691988 | | | | | | | | | |
| Investor: | Univerzita Karlova – UK FTVS | | | | | | Datum: 23. 06. 2021 | | | |
| Název akce: **UK FTVS – Přetlaková hala - kampus Veleslavín, EDS 133D22E0000007** | | | | | | | | | | |
| Způsob odeslání / předání  datum: 23. 06. 2021 | | | | poštou | | e-mailem | | faxem | | osobně |
|  | |  | |  | |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: | | |  | | | | | | | |
| na rozpočtové podklady: | | | Nabídková cena – rozpočet AVT Group, a.s. | | | | | | | |
| na jinou část smlouvy: | | |  | | | | | | | |
| **Předmět změnového listu:**  Předmětem tohoto změnového listu je změna dispozice tenisových kurtů.  Po předložení výrobní / dílenské dokumentace přetlakové haly byly zjištěny nedostatečné výšky v místě krajních kurtů, způsobené tvarem pláště přetlakové haly. Tento stav by mohl být příčinou ohrožení BOZP. Autorský dozor rozhodl o rozmístění kurtů tak, aby bylo dosaženo optimální výšky přetlakové haly v místě tenisových kurtů. Jediné řešení je redukce počtu kurtů. Ze tří na dva a posunout je více ke středu haly, kde je dostatečná světlá výška. Součástí úpravy dispozičního řešení je změna požadavku lajnování, počty sloupků a dalšího vybavení sportoviště. | | | | | | | | | | |
| Důvod vícepráce / méněpráce: | | | | | | | | | | |
| záměr objednatele | | chyba v PD | | | chyba zhotovitele | | vyšší moc | | jiné okolnosti | |
| Stanovisko technického dozoru investora: Patrik Miškovič / David Hlaváč  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... Stanovisko autorského dozoru investora: Ing. Ivana Urbánková  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... Stanovisko FTVS UK: Marek Dražan  S výše uvedenými změnami souhlasím  ....................................................... | | | | | | | | | | |
| Příloha:  1) Nabídková cena – rozpočet AVT Group, a.s. | | | | | | | | | | |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH:  **- 36 627,50 Kč** | Cena víceprací bez DPH:  **0,00 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH: | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **- 36 627,50 Kč** | Beze změny, dle SoD |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a AVT Group, a.s. ze dne 07. 04. 2021 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. | |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|  |  |
| Datum: 23. 06. 2021 | Datum: 23. 06. 2021 |