|  |  |
| --- | --- |
| **ZMĚNOVÝ LIST**  | *číslo ZL:* 6 |
| Zhotovitel: | AVT Group, a.s., V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 - Chodov, IČO: 01691988 |
| Investor: | Univerzita Karlova – UK FTVS | Datum: 23. 06. 2021 |
| Název akce: **UK FTVS – Přetlaková hala - kampus Veleslavín, EDS 133D22E0000007** |
| Způsob odeslání / předánídatum: 23. 06. 2021 | poštou[ ]  | e-mailem[ ]  | faxem[ ]  | osobně[x]  |
|  |  |  |  |
| **Odkazy**  na specifikaci: |  |
| na rozpočtové podklady: | Nabídková cena – rozpočet AVT Group, a.s. |
| na jinou část smlouvy: |  |
| **Předmět změnového listu:**Předmětem tohoto změnového listu je změna dispozice tenisových kurtů.Po předložení výrobní / dílenské dokumentace přetlakové haly byly zjištěny nedostatečné výšky v místě krajních kurtů, způsobené tvarem pláště přetlakové haly. Tento stav by mohl být příčinou ohrožení BOZP. Autorský dozor rozhodl o rozmístění kurtů tak, aby bylo dosaženo optimální výšky přetlakové haly v místě tenisových kurtů. Jediné řešení je redukce počtu kurtů. Ze tří na dva a posunout je více ke středu haly, kde je dostatečná světlá výška. Součástí úpravy dispozičního řešení je změna požadavku lajnování, počty sloupků a dalšího vybavení sportoviště.  |
| Důvod vícepráce / méněpráce: |
| záměr objednatele [ ]  | chyba v PD [ ]  | chyba zhotovitele[ ]  | vyšší moc[ ]  | jiné okolnosti[x]  |
| Stanovisko technického dozoru investora: Patrik Miškovič / David HlaváčS výše uvedenými změnami souhlasím.......................................................Stanovisko autorského dozoru investora: Ing. Ivana UrbánkováS výše uvedenými změnami souhlasím.......................................................Stanovisko FTVS UK: Marek DražanS výše uvedenými změnami souhlasím....................................................... |
| Příloha: 1) Nabídková cena – rozpočet AVT Group, a.s. |

|  |  |
| --- | --- |
| Cena méněprací bez DPH:**- 36 627,50 Kč** | Cena víceprací bez DPH:**0,00 Kč** |
| Výsledná cena změny bez DPH:  | Nově sjednaná lhůta dokončení díla: |
| **- 36 627,50 Kč** | Beze změny, dle SoD  |
| Veškeré práce budou splňovat podmínky Smlouvy o dílo mezi UK FTVS a AVT Group, a.s. ze dne 07. 04. 2021 a budou provedeny ve stejné úrovni co do jakosti materiálů, provedení apod. tak, jak požaduje nebo předpokládá Dokumentace zakázky pro celé dílo. |
| Podpis zmocněnce objednatele: | Podpis zmocněnce zhotovitele: |
|   |   |
| Datum: 23. 06. 2021 | Datum: 23. 06. 2021 |