DODATEK č. 5

ke smlouvě o dílo

číslo smlouvy objednatele 356-2018-504204, uzavřené dne 9.4.2018

pro realizaci veřejné zakázky s názvem „**Komplexní pozemková úprava v k.ú. Bernartice u Stráže“**

**(**dále jen **„smlouva“)**.

**Objednatel: Česká republika - Státní pozemkový úřad, Krajský pozemkový úřad pro Plzeňský kraj**

Fakturační adresa: Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha – Žižkov, IČ: 01312774

Zastoupený: Ing. Jiří Papež, ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Jiří Papež

V technických záležitostech oprávněn jednat: Ing. Ivana Comová

Adresa: T.G. Masaryka 1326, 347 01 Tachov

Telefon: +420 777 796 663

E-mail:  i.comova@spucr.cz

ID DS: z49per3

Bankovní spojení: Česká národní banka

## Číslo účtu: 3723001/0710

IČ: 01312774

DIČ: není plátcem DPH

## dále jen „objednatel“

a

**Zhotovitel: allGEO s.r.o.**

Sídlo: Radobyčická 729/10, 301 00 Plzeň

Zastoupený: Ing. Lubor Pekarský

Ve smluvních záležitostech oprávněn jednat: Ing. Lubor Pekarský

V technických záležitostech oprávněn jednat: xxxxxx

Telefon: xxxxxx

E-mail: xxxxxx

ID DS: yr3z3x

Bankovní spojení: Komerční banka - Plzeň

Číslo účtu: 2485160297/0100

IČ: 263 49 469

DIČ: CZ26349469

Osoba odpovědná (úředně oprávněná) za zpracování návrhu KoPÚ: xxxxxx

dále jen „**zhotovitel**“

objednatel a zhotovitel společně jako „**smluvní strany**“

**Preambule**

Smluvní strany shodně konstatují, že důvodem uzavření tohoto dodatku č. 5 (dále jen „dodatek“) je změna harmonogramu plnění v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností a dále cena za provedení díla. Smluvní strany se tak dohodly v souladu s čl. 12.2. smlouvy analogicky s § 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále jen „ZZVZ“).

V souvislosti s vyhlášením nouzového stavu v období 5. října 2020 do 11. dubna 2021 a zákazem shromažďování přijal objednatel epidemiologická opatření proti šíření koronaviru SARS-CoV-2 a nemoci COVID-19. Součástí těchto opatření byl mimo jiné zákaz konat jednání v prezenční formě. Zhotoviteli tak nebylo umožněno plnění dle harmonogramu uvedeného v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností, když nebylo možné provést projednání soupisů nároků a následné jednání k plánu společných zařízení s vlastníky. Elektronická forma jednání byla vyloučena z důvodu velkého počtu vlastníků a náročnosti projednávané věci. Zhotoviteli bránili objektivní důvody (setkání více osob pohromadě) v tom, aby mohl řádně konat obvyklé činnosti spojené s předmětným plněním.

Z důvodu změny zákona č. 139/2002 Sb. (změna § 3 odst. 3 zákona č. 139/2002 Sb.) a velké časové prodlevě (7 měsíců) mezi odevzdáním dílčí části 3.4.5 Dokumentace soupisů nároků a vystavením dokumentace k veřejnému nahlédnutí, je potřeba provést aktualizaci soupisů nároků.

V návaznosti na výše uvedené bude provedena úprava pod-čl. 6.1 smlouvy a znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

U všech shora uvedených skutečností se nejedná o podstatnou změnu závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

1. **Předmět dodatku**
	1. Smluvní strany se dohodly na změně harmonogramu v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností následovně:

Dílčí část Původní termín Nový termín

**3.5.1.** Vypracování plánu společných zařízení 29.10.2021 **31.10.2022**

**3.5.i.a)** Výškopisné zaměření zájmového území v obvodu 29.10.2021 **31.10.2022**

KoPÚ v trvalých a mimo trvalé porosty

**3.5.i.b)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 29.10.2021 **31.10.2022**

situace liniových staveb PSZ pro stanovení plochy

záboru půdy stavbami

**3.5.i.c)** Potřebné podélné profily, příčné řezy a podrobné 29.10.2021 **31.10.2022**

situace vodohospodářských staveb PSZ pro

stanovení plochy záboru půdy stavbami

**3.5.2.** Vypracování návrhu nového uspořádání pozemků 31.08.2022 **31.10.2023**

k vystavení dle § 11 odst. 1 zákona

* 1. Smluvní strany se dohodly, že dosavadní text pod-čl. 6.1 smlouvy se ruší a nahrazuje se následujícím zněním:

*6.1 Cena za provedení díla je sjednána na základě vítězné nabídky veřejné zakázky, vyhlášené objednatelem. Podrobnosti kalkulace ceny obsahuje příloha, která je nedílnou součástí této smlouvy. Rekapitulace ceny:*

|  |  |
| --- | --- |
| *Hlavní celek - Přípravné práce celkem bez DPH* | *1 442 700 Kč* |
| *Hlavní celek - Návrhové práce celkem bez DPH* | *1 069 950 Kč* |
| *Hlavní celek - Mapové dílo celkem bez DPH* | *150 500 Kč* |
| *Celková cena díla bez DPH* | *2 663 150 Kč* |
| *DPH 21%* | *559 261,50 Kč* |
| *Celková cena díla včetně DPH* | *3 222 411,50 Kč* |

Body 6.1.1 a 6.1.2 v pod-čl. 6.1 smlouvy zůstávají ve stávajícím znění smlouvy.

* 1. Smluvní strany se dohodly na úpravě počtu měrných jednotek (dále jen „MJ“) uvedených v příloze smlouvy – Položkový výkaz činností, a to následovně:

V hlavním celku **3.1. Přípravné práce** v dílčí části **3.1.7 Dokumentace k soupisu nároků vlastníků pozemků - aktualizace** se mění počet měrných jednotek takto:

**Vícepráce:** Počet MJ (MJ = 100 bm) dle smlouvy (dodatku č. 1-4) 0 MJ, podle skutečnosti nezbytnost provedení 1 MJ, finanční rozdíl představuje zvýšení o 1 MJ (1 MJ á 26 000,- Kč).

**Cena za více práce:** + 1 MJ x 26 000,- Kč = + 26 000,- Kč.

**Cena za celkem práce:** **1 MJ x 26 000,- Kč** = **26 000,- Kč.**

1. **Závěrečná ustanovení**
	1. Ostatní ustanovení smlouvy ve znění dodatků č. 1, 2, 3 a 4, která nejsou dotčena tímto dodatkem, zůstávají v platnosti.
	2. Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu smluvních stran a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle § 6 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těch smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany se dohodly, že tento dodatek ke smlouvě zašle správci registru smluv k uveřejnění prostřednictvím registru smluv objednatel.
	3. Tento dodatek je vyhotoven elektronicky, každý elektronický obraz tohoto dodatku má platnost originálu.
	4. SPÚ jako správce osobních údajů dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů a platného nařízení (EU) 2016/679 (GDPR), tímto informuje ve smlouvě uvedený subjekt osobních údajů, že jeho údaje uvedené v této smlouvě zpracovává pro účely realizace, výkonu práv a povinností dle této smlouvy. Uvedený subjekt osobních údajů si je vědom svého práva přístupu ke svým osobním údajům, práva na opravu osobních údajů, jakož i dalších práv vyplývajících z výše uvedené legislativy. Smluvní strany se zavazují, že při správě a zpracování osobních údajů budou dále postupovat v souladu s aktuální platnou a účinnou legislativou. Postupy a opatření se SPÚ zavazuje dodržovat po celou dobu trvání skartační lhůty ve smyslu § 2 písm. s) zákona č. 499/2004 Sb. o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
	5. Objednatel i zhotovitel prohlašují, že si dodatek přečetli, souhlasí s jeho obsahem a dále prohlašují, že dodatek nebyl sepsán v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek. Na důkaz své pravé a svobodné vůle připojují své podpisy.
	6. Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou následující přílohy:

Příloha č. 1 - Nové znění přílohy smlouvy – Položkový výkaz činností.

V Plzni 18. 8. 2021 V Plzni 30. 7. 2021

**Za objednatele: Za zhotovitele:**

 **Ing. Jiří Papež Ing. Lubor Pekarský**

Ředitel KPÚ pro Plzeňský kraj jednatel allGEO s.r.o.