Dodatek č. 1

ke smlouvě č. ZAK 21-0118 ze dne 8.7.2021
„Mikroklimatické modelování pro územní studii Praha Bubny - Zátory“

Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy, příspěvková organizace

zastoupený: Mgr. Adamem Švejdou, zástupcem ředitele pro provozní a ekonomickou činnost

sídlo: Vyšehradská 57/2077, 128 00, Praha 2 – Nové Město

zapsán v obchodním rejstříku, vedeném Městským soudem v Praze, oddíl Pr, vl. 63

IČO: 70883858

DIČ: CZ70883858

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

(dále jen „objednatel“)

a

ECOTEN urban comfort s.r.o

zastoupený: Ing. Jiří Tencar, Ph.D., jednatel

sídlo: Lublaňská 1002/9, 120 00 Praha 2

zapsaný: v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze pod značkou C 292 391

IČO: 06977685

DIČ: CZ06977685

bankovní spojení: xxxxxxxxxxx

číslo účtu: xxxxxxxxxxxx

zhotovitel je plátcem DPH

(dále jen „zhotovitel“)

Shora uvedení účastníci, dále označovaní jednotlivě jako „objednatel“ a „zhotovitel“, společně 
pak jako „smluvní strany“ uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku tento:

Dodatek č. 1 ke smlouvě č. ZAK 21-0118 ze dne 8.7.2021 (dále jen „dodatek“)

Čl. I Úvodní ustanovení

Smluvní strany uzavřely dne 8.7.2021 smlouvu o dílo ZAK 21-0118 „Mikroklimatické modelování pro územní studii Praha Bubny - Zátory“ (dále jen „smlouva“).

Čl. II Předmět dodatku

- Smluvní strany se dohodly, že čl. III. odst. 2 odst. b) smlouvy se s účinností tohoto dodatku nahrazuje následujícím zněním:

„Etapa 1 – nejpozději do 21.9.2021“.

Čl. III Závěrečná ustanovení

- Objednatel uvádí, že v identifikaci smluvních stran je obsaženo u objednatele nové bankovní spojení včetně čísla účtu. Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

- Ostatní ujednání smlouvy jsou tímto dodatkem nedotčena.

- Tento dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu, 
přičemž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.

- Dodatek se řídí právním režimem smlouvy a tvoří její nedílnou součást.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tento dodatek jsou k tomuto úkonu oprávněny.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek uzavírají ze svobodné vůle, nikoliv v tísni 
a jsou s jeho obsahem seznámeny a srozuměny.

- Smluvní strany výslovně souhlasí s uveřejněním této smlouvy v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Objednatel zajistí zveřejnění smlouvy zasláním správci registru smluv nejpozději ve lhůtě do 30 dnů od podpisu smlouvy oběma smluvními stranami. Zhotovitel obdrží potvrzení o uveřejnění v registru smluv automaticky vygenerované správcem registru smluv do své datové schránky.

- Smluvní strany dále prohlašují, že  skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a zveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.

- Dodatek nabývá účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv.

V Praze dne:							V Praze dne:

za objednatele: 							za zhotovitele:

.......................................................				………………………

Mgr. Adam Švejda        					Ing. Jiří Tencar, Ph.D.

zástupcem ředitele pro provozní a ekonomickou činnost		jednatel

Institutu plánování a rozvoje hlavního města Prahy,

příspěvkové organizace