**Dodatek č. 2**

**ke SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE PEER RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA**

PODPORA RODINNÝCH PŘÍSLUŠNÍKŮ DUŠEVNĚ NEMOCNÝCH PACIENTŮ

PSYCHIATRICKÝCH LŮŽKOVÝCH ZAŘÍZENÍ

CZ.03.2.60/0.0/0.0/18\_088/0010703

**Centrum pro rozvoj péče o duševní zdraví, z. s.**

Řehořova 10, 130 00 Praha 3

IČ: 62936654, DIČ: CZ62936654

zastoupeným ředitelem Mgr. Pavlem Říčanem

(dále jen „realizátor“)

a

**Psychiatrická nemocnice Jihlava**

Brněnská 455/54, 586 01 Jihlava

IČO 00600601, DIČ CZ00600601

zastoupená ředitelkou MUDr. Zdeňkou Drlíkovou

(dále jen „zapojená nemocnice“)

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku

**Dodatek č. 2**

ke SMLOUVĚ O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE PEER RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA ze dne 25. 3. 2020

SMLOUVA O SPOLUPRÁCI PŘI ZAJIŠTĚNÍ STÁŽE PEER RODINNÉHO PŘÍSLUŠNÍKA ze dne 25. 3. 2020
v platném znění (dále jako „smlouva“) se **s účinností od podpisu tohoto dodatku** mění a doplňuje takto:

**I.**

Smluvní strany konstatují, že s ohledem na současný vývoj pandemie COVID-19, nouzový stav v České republice, a dále s ohledem na řadu omezujících bezpečnostních opatření a z nich plynoucích omezení pro pohyb a shromažďování obyvatel, došlo k posunu realizace některých klíčových aktivit výše uvedeného projektu. Z tohoto důvodu požádal realizátor o prodloužení projektu, které bylo schváleno do 31.10.2021, tj. projekt byl prodloužen o 3 měsíce.

**II.**

S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se ustanovení odstavce
2.6 ČLÁNKU 2. (ZÁVAZKY A POVINNOSTI REALIZÁTORA PROJEKTU) smlouvy mění tak, že nově zní takto:

Poskytnout v průběhu 15měsíční placené stáže zapojené nemocnici a peer rodinným příslušníkům metodickou podporu

**III.**

S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku se ustanovení odstavce
3.6 ČLÁNKU 3 (ZÁVAZKY A POVINNOSTI ZAPOJENÉ NEMOCNICE) smlouvy mění takto:

Zrealizovat 15měsíční placenou stáž pro vybraného peer rodinného příslušníka na odděleních nemocnice a vyúčtovat mzdové náklady na základě podmínek uvedených v článku 6 a 7 této smlouvy.

**IV.**

S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku celé ustanovení odstavce 6.3 ČLÁNKU 6 (PODMÍNKY PRO PLACENOU STÁŽ A POSKYTOVÁNÍ PŘÍSPĚVKU) smlouvy nově zní takto:

Zapojená nemocnice poskytne výše uvedené pracovní místo na dobu 15 měsíců po ukončení vzdělávání v rámci projektu (základní kurz pro peer rodinné příslušníky) od **1.7.2020 do 30.9.2021** a uzavře s účastníkem projektu dohodu o pracovní činnosti.

**V.**

S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku celé ustanovení odstavců 7.1 a 7.2 ČLÁNKU 7 (PODMÍNKY A TERMÍN ZÚČTOVÁNÍ POSKYTNUTÉHO PŘÍSPĚVKU) smlouvy nově zní takto:

7.1 Realizátor se zavazuje poskytnout zapojené nemocnici z prostředků projektu příspěvek
na osobní náklady, které zahrnují mzdové náklady včetně pojistného na sociální zabezpečení, příspěvku na státní politiku zaměstnanosti a pojistného na všeobecné zdravotní pojištění, na 1 vytvořené pracovní místo v maximální celkové výši 232 050 Kč (15 470 Kč / měsíc) po dobu setrvání účastníka
na pracovním místě, maximálně za 15 měsíců placené stáže realizované v období **1. 7. 2020 – 30. 9. 2021**.

7.2 Zapojená nemocnice bude písemně vykazovat a doručovat realizátorovi žádost
o příspěvek na osobní náklady na pracovní místo za čtvrtletní období placené stáže účastníka projektu, tj. za **období 07 – 09/2020, 10 – 12/2020, 01/2021 – 03/2021, 04 – 06/2021 a 07 - 09/2021**.

**VI.**

S ohledem na skutečnosti uvedené v článku I. tohoto dodatku celé ustanovení odstavce 8.1 ČLÁNKU 8. (DÉLKA TRVÁNÍ A UJEDNÁNÍ O VYPOVĚZENÍ SMLOUVY) smlouvy nově zní takto:

Smlouva je platná od jejího podpisu do ukončení výše uvedeného projektu **31.10.2021**.

**VII.**

Tento dodatek č. 2 je sepsán ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží
po jednom vyhotovení.

V Praze, dne ………………………… V Jihlavě, dne …………………………

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**Mgr. Pavel Říčan, ředitel MUDr. Dagmar Dvořáková**

zástupce realizátora zástupce zapojené nemocnice