**Časový rozpis podlahářských prací – chodba 1. a 2.patro**

návrh - **Lino Praha s.r.o , DIČ: CZ29038049**

1.patro / 2 NP

27.08 .2021 příjezd strhovacího stroje – práce

27.08. 2021 příprava podkladu

28.08.2021 stěrkování podlah

29.08.2021 pokládka podlah - zahájení

04.09. 2021 pokládka pokračování – zahájení lištování

05.09. 2021 lištování v 1.patře

2.patro / 3NP

10.09. 2021 příjezd strhovacího stroje – práce

10.09. 2021 příprava podkladu

11.09.2021 stěrkování podlah

12.09.2021 pokládka podlah - zahájení

18.09. 2021 pokládka pokračování – zahájení lištování

19.09. 2021 pokračování podlahářských prací v 1 a2.patře

 (pokládka a lištování + svaření linolea)

25.09.2021 dokončovací práce

26.09.2021 dokončovací práce

 (svaření linolea a montáž přechodů )