**Dodatek č. 5**

ke smlouvě o dílo č. DP/0698/2019/Ka (dále jen „**Smlouva**“)

uzavřené mezi těmito smluvními stranami:

**Fakultní nemocnice Brno**

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení ČNB

Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „**Objednatel**“ na straně jedné

a

**Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

se sídlem společnosti: Metrostav a.s., divize 1, Vídeňská 121, 619 00  Brno

bankovní spojení Raiffeisen Bank a.s.

č.ú. 1021107725/5500

zastoupen Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1

**Vedoucí člen sdružení:**

**Metrostav a.s.**

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO 00014915

DIČ CZ00014915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B spisová značka 758

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1809071/0100

zastoupen Ing. Václavem Apolínem, ředitelem oblasti Jihomoravský region divize 1

**Člen sdružení:**

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00

IČO 46342796

DIČ CZ46342796

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně

v oddíle B spisová značka 695

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu: 7507621/0100

zastoupen Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize – divize M- Morava

**Člen sdružení:**

**UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO 03902447

DIČ CZ03902477

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně

v oddíle B spisová značka 7272

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu: 64645641/0100

zastoupen Martinem Řehůřkem, místopředsedou představenstva

dále jen „**Zhotovitel**“, na straně druhé

v následujícím znění:

1. **Úvodní ustanovení**

Smluvní strany se s ohledem na zjištění, že technickou chybou došlo ke zveřejnění chybných metadat k dodatku č. 2 ze dne 8. 2. 2021 ke Smlouvě (dále jen „**Dodatek č. 2**“) v registru smluv podle z. č..  340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, dohodly na uzavření tohoto dodatku, kterým narovnávají svá vzájemná práva a povinnosti.

Plné znění Dodatku č. 2 tak, jak byl mezi smluvními stranami dne 8. 2. 2021 uzavřen, je přílohou č. 1, která je včetně změnových listů ozn. ZL022 až ZL074 nedílnou součástí tohoto dodatku č. 5.

**II. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany shodně prohlašují, že dosud postupovaly při plnění Smlouvy tak, jako by Dodatek č. 2 nabyl účinnosti dne 9. 2. 2021, tj. v den, kdy byl Dodatek č. 2 uveřejněn v registru smluv (s chybnými metadaty).
2. Smluvní strany se tímto dohodly, že obsah právního vztahu založeného Smlouvou ve znění dodatků č. 1, 3 a 4 se uvádí do stavu, ve kterém by byl, kdyby Dodatek č. 2 byl platný a od 9. 2. 2021 účinný.
3. Smluvní strana, které z postupu smluvních stran v době od 9. 2. 2021 do dne nabytí účinnosti tohoto dodatku č. 5 vzniklo v důsledku uveřejnění Dodatku č. 2 v registru smluv s chybnými metadaty vůči druhé smluvní straně právo na smluvní pokutu, právo na vydání bezdůvodného obohacení nebo právo na náhradu újmy, se veškerých takových práv vůči druhé smluvní straně vzdává.
4. Smluvní strany výslovně potvrzují, že od 9. 2. 2021 do doby účinnosti dodatku č. 3, tj. do 30. 3. 2021, bylo Dodatkem č. 2 upraveno znění čl. V SoD Cena díla odst. 1 následovně:

1. *Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši a bez DPH*

***531 523 757,83 Kč***

*(slovy: pět set třicet jedna milionů pět set dvacet tři tisíce sedm set padesát sedm korun českých a osmdesát tři haléřů).*

*Sazba DPH 21%* ***111.619.989,14 Kč***

*Cena celkem včetně DPH****643.143.746,97 Kč***

|  |  |
| --- | --- |
| *Název části soupisu prací* | *Smluvní cena v Kč bez DPH* |
| *FN Brno - Psychiatrická klinika - Sadové a venkovní úpravy* | *3 909 801,10 Kč* |
| *FN - Psychiatrická klinika - PK* | *496 782 575,31 Kč* |
| *FN - Psychiatrická klinika - CDZ-K* | *30 831 381,42 Kč* |
| ***Cena celkem*** | ***531 523 757,83 Kč*** |

1. Smluvní strany výslovně potvrzují, že od 9. 2. 2021 bylo Dodatkem č. 2 upraveno znění čl. II Doba plnění odst. 2.2 následovně:

*2.2. Termíny jednotlivých milníků jsou sjednány smluvními stranami takto:*

*milník č.1 - zahájení  výstavby 0.etapy*

 *nejpozději do 5 kalendářních dnů po dni nabytí účinnosti této smlouvy*

 *nejpozději do 15.4.2019*

*milník č.2 - dokončení, předání a převzetí 0.etapy nejpozději do 30.7.2019*

*milník č.3 - zahájení  výstavby 1.etapy nejpozději do 31.7.2019*

*milník č.4 - dokončení, předání a převzetí 1.etapy a zahájení  zkušebního provozu 1.etapy nejpozději do 30.4.2020*

*milník č.5 – dokončení zkušebního provozu 1. etapy nejpozději do 29.9.2021*

*milník č.6 - zahájení  výstavby 2.etapy nejpozději od 11.5.2020*

*milník č.7 - dokončení, předání a převzetí 2.etapy a zahájení  zkušebního provozu 2.etapy nejpozději do 31.5.2021*

*milník č.8 – dokončení zkušebního provozu 2.etapy nejpozději do 23.12.2021*

*milník č.9 - zahájení  výstavby 3.etapy nejpozději od 01.6.2021*

*milník č.10 - dokončení, předání a převzetí 3.etapy nejpozději od 23.12.2021*

**III. Ostatní ustanovení**

Dodatek č. 5 nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.

**IV. Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ujednání Smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
2. Dodatek č. 5 smlouvy je vyhotoven v pěti stejnopisech, přičemž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel tři.
3. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 5 je příloha č. 1 obsahující plné znění Dodatku č. 2 ke Smlouvě včetně změnových listů ozn. ZL022 – ZL074 vč. položkového rozpočtu.
4. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 5 smlouvy a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

       V Brně dne ………….                                                              V Brně dne …………..

za objednatele                                                                          za zhotovitele

          ………………………                                                               …………………………

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.                                             Ing. Václav Apolín

ředitel                                                    ředitel  divize 1

   Metrostav a.s.

 .…………………………

 Ing. Jaromír Pelinka, MBA,

 ředitel divize M – Morava

 OHL ŽS, a.s.

 …………………………..

 Martin Řehůřek, MBA

 místopředseda představenstva

 UNISTAV CONSTRUCTION a.s.

**Příloha č. 1 dodatku č. 5 ke Smlouvě**

**Dodatek č.2**

**ke smlouvě o dílo**

**č. smlouvy objednatele: DP/0698/2019/Ka**

**č. smlouvy zhotovitele: DZ 19010041/Mi**

**mezi těmito smluvními stranami:**

**Fakultní nemocnice Brno**

se sídlem Jihlavská 20, 625 00 Brno

jejímž jménem jedná: Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D., ředitel

IČO 65269705

DIČ CZ65269705

bankovní spojení ČNB

Číslo účtu: 71234621/0710

Fakultní nemocnice Brno je státní příspěvková organizace zřízená rozhodnutím Ministerstva zdravotnictví. Nemá zákonnou povinnost zápisu do Obchodního rejstříku, je zapsána v živnostenském rejstříku vedeném Živnostenským úřadem města Brna.

dále jen „Objednatel“ na straně jedné

a

**Sdružení pro Centrum komplexní psychiatrické péče Brno**

se sídlem společnosti: Metrostav a.s., divize 1, Vídeňská 121, 619 00  Brno

bankovní spojení Raiffeisen Bank a.s.

č.ú. 1021107725/5500

zastoupen Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1

**Vedoucí člen sdružení:**

**Metrostav a.s.**

se sídlem Koželužská 2450/4, Libeň, 180 00 Praha 8

IČO 00014915

DIČ CZ00014915

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle B spisová značka 758

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu: 1809071/0100

zastoupen Ing. Václavem Apolínem, ředitelem divize 1

**Člen sdružení:**

**OHL ŽS, a.s.**

se sídlem Burešova 938/17, Veveří, 602 00

IČO 46342796

DIČ CZ46342796

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně

v oddíle B spisová značka 695

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu: 7507621/0100

zastoupen Ing. Jaromírem Pelinkou, MBA, ředitelem divize – divize M- Morava

**Člen sdružení:**

**UNISTAV CONSTRUCTION a.s.**

se sídlem Příkop 838/6, Zábrdovice, 602 00 Brno

IČO 03902447

DIČ CZ03902477

zapsána v obchodním rejstříku vedeném rejstříkovým soudem v Brně

v oddíle B spisová značka 7272

bankovní spojení Komerční banka a.s.

číslo účtu: 64645641/0100

zastoupen Martinem Řehůřkem, místopředsedou představenstva

dále jen „Zhotovitel“, na straně druhé

v následujícím znění:

1. **Předmět dodatku**

Smluvní strany se v souladu s ust. 222 odst. 6 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, a s ohledem na potřebu změny díla vyvolanou zjištěnými skutečnostmi v průběhu plnění, které zadavatel i přes veškerou péči nemohl předvídat, a které spočívají zejména v níže uvedených změnách:

1. Nesoulad konstrukčního systému monolitických konstrukcí podlah v budově A ve 2.NP
2. Nesoulad nosného konstrukčního systému stávajících monolitických konstrukcí v prostoru stávajícího schodiště mezi osami 14-15/A-B v 1.PP až 5.NP
3. Uvedených v konkrétních změnových listech

a dále

1. v návaznosti na vyhlášení nouzového stavu v České republice dne 16. 3. 2020, kdy tímto mj. došlo k omezení činnosti úřadů a samospráv
2. v souvislosti s kybernetickým útokem provedeným na FN Brno 13. 3. 2020

dohodly na níže uvedených úpravách smlouvy.

1. **Doba plnění**

Smluvní strany se s ohledem na shora uvedené dohodly na změnách čl. II. Doba plnění, bod. 2.2., který nové zní:

2.2. Termíny jednotlivých milníků jsou sjednány smluvními stranami takto:

milník č.1 - zahájení  výstavby 0.etapy

 nejpozději do 5 kalendářních dnů po dni nabytí účinnosti této smlouvy

 nejpozději do 15.4.2019

milník č.2 - dokončení, předání a převzetí 0.etapy nejpozději do 30.7.2019

milník č.3 - zahájení  výstavby 1.etapy nejpozději do 31.7.2019

milník č.4 - dokončení, předání a převzetí 1.etapy a zahájení  zkušebního provozu 1.etapy nejpozději do 30.4.2020

milník č.5 – dokončení zkušebního provozu 1. etapy nejpozději do 29.9.2021

milník č.6 - zahájení  výstavby 2.etapy nejpozději od 11.5.2020

milník č.7 - dokončení, předání a převzetí 2.etapy a zahájení  zkušebního provozu 2.etapy nejpozději do 31.5.2021

milník č.8 – dokončení zkušebního provozu 2.etapy nejpozději do 23.12.2021

milník č.9 - zahájení  výstavby 3.etapy nejpozději od 01.6.2021

milník č.10 - dokončení, předání a převzetí 3.etapy nejpozději od 23.12.2021

1. **Cena díla**

 Smluvní strany dále dohodly na novém znění článku V. SoD Cena díla, který nově zní:

1. Objednatel se za níže uvedených podmínek zavazuje uhradit zhotoviteli celkovou smluvní cenu za řádné provedení díla ve výši a bez DPH

**531 523 757,83 Kč**

(slovy: pět set třicet jedna milionů pět set dvacet tři tisíce sedm set padesát tři korun českých a dvacet tři haléřů).

Sazba DPH 21%  **111.619.989,14 Kč**

Cena celkem včetně DPH**643.143.746,97 Kč**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| Název části soupisu prací | Smluvní cena v Kč bez DPH |
| FN Brno - Psychiatrická klinika - Sadové a venkovní úpravy | 3 909 801,10 Kč |
| FN - Psychiatrická klinika - PK | 496 782 571,58 Kč |
| FN - Psychiatrická klinika - CDZ-K | 30 831 380,55 Kč |
| **Cena celkem** | **531 523 753,23 Kč** |

1. **Ostatní ustanovení**
2. Dodatek č. 2 nabývá platnosti okamžikem podpisu oběma stranami, účinnosti dnem jeho zveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 zákona č.  340/2015 Sb., zákon o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. V případě, že potvrzení o zveřejnění nezašle Zhotoviteli přímo Registr smluv do datové schránky Zhotovitele, zašle toto potvrzení Zhotoviteli Objednatel bez zbytečného odkladu po jeho obdržení od Registru smluv. Zveřejnění smlouvy provede Objednatel.

1. **Závěrečná ustanovení**
2. Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem nedotčená se nemění.
3. Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve dvou stejnopisech, přičemž každá smluvní strana obdrží po jednom výtisku.
4. Nedílnou součástí tohoto Dodatku č.2 smlouvy je:

 Příloha č. 1 – Změnové listy ozn. ZL022 – ZL074 vč. položkového rozpočtu

1. Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah Dodatku č. 2 smlouvy a že jej uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

       V Brně dne ………….                                                              V Brně dne …………..

            za objednatele                                                                          za zhotovitele

          ………………………                                                               …………………………

Prof. MUDr. Jaroslav Štěrba, Ph.D.                                             Ing. Václav Apolín

ředitel                                                    ředitel  divize 1

   Metrostav a.s.

 .…………………………

 Ing. Jaromír Pelinka, MBA,

 ředitel divize M – Morava

 OHL ŽS, a.s.

 …………………………..

 Martin Řehůřek, MBA

 místopředseda představenstva

 UNISTAV CONSTRUCTION a.s.