Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00159

SAP S/4

Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:

SMLOUVA O REALIZACI PŘEKLÁDKY

SÍTĚ ELEKTRONICKÝCH KOMUNIKACÍ  
č. VPI/MJ/2021/00159

**mezi**

CETIN a.s.

**a**

**Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.**

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00159

SAP S/4

Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:

CETIN a.s.

se sídlem Českomoravská 2510/19, Libeň, 190 00 Praha 9

IČO: 04084063

DIČ: CZ04084063

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze pod sp. zn. B 20623 zastoupená na základě pověření Ing. Miroslavem Kotem, supervizorem pro výstavbu sítě bankovní spojení: PPF banka a.s.

číslo účtu:

(dále jen „**CETIN**“)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, p. o.

se sídlem Kosovská 1122/16, Jihlava, 586 01 Jihlava

IČO: 00090450

DIČ: CZ00090450

zastoupená Ing. Radovanem Necidem, ředitelem organizace

(dále jen „**Stavebník**“)

CETIN a Stavebník dále společně označováni jako „**Smluvní strany**“ a jednotlivě jako „**Smluvní strana**“,

uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku dle ustanovení § 1746 odst. 2 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v účinném znění (dále jen „**občanský zákoník**“) a dle ustanovení § 104 odst. 17 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů, v účinném znění (dále jen „**Zákon o elektronických komunikacích**“) tuto

Smlouvu o realizaci překládky sítě elektronických komunikací  
(dále jen „**Smlouva**“)

DEFINICE

Výrazy označené ve Smlouvě počátečním velkým písmenem mají pro účely Smlouvy níže uvedený význam, není-li Smlouvou výslovně stanoveno jinak:

**CTN** je cenový a technický návrh a současně realizační dokumentace Překládky, který je Přílohou č. 1 Smlouvy;

**Překládka** je stavba v k.ú. Vranín spočívající ve změně trasy komunikačního vedení SEK ve vlastnictví společnosti CETIN, jejíž rozsah je specifikován v CTN;

**Příprava Překládky** jsou přípravné činnosti s Překládkou související, nezbytné pro vlastní realizaci Překládky, a to zpracování CTN a další činnosti uvedené v odst. 4.1 písmeno (a) Smlouvy;

**Předpoklady pro realizaci Překládky** mají význam uvedený v odst. 3.2 Smlouvy;

**SEK** je síť elektronických komunikací, kterou se rozumí přenosové systémy, popřípadě spojovací nebo směrovací zařízení a jiné prostředky, včetně prvků sítě, které nejsou aktivní, které umožňují přenos signálů po vedení, rádiovými, optickými nebo jinými elektromagnetickými prostředky, včetně družicových sítí, pevných sítí s komutací okruhů

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00159

SAP S/4 Hana: 8030002553

Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:

nebo paketů a mobilních zemských sítí, sítí pro rozvod elektrické energie v rozsahu, v jakém jsou používány pro přenos signálů, sítí pro rozhlasové a televizní vysílání a sítí kabelové televize, bez ohledu na druh přenášené informace;

**Vyjádření o existenci SEK** je „*Vyjádření o existenci sítě elektronických komunikací společnosti Česká telekomunikační infrastruktura a.s*.“ ze dne 20.11.2019 vydané pod čj. 799313/19, jehož nedílnou součástí jsou Všeobecné podmínky ochrany SEK společnosti CETIN, které si vyžádal a obdržel Stavebník;

„**Zákon o vyvlastnění**“ je zákon č. 184/2006 Sb., o odnětí nebo omezení vlastnického práva k pozemku nebo ke stavbě, v účinném znění.

1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ
   1. CETIN je vlastníkem SEK, jež má být přeložena na základě Smlouvy.
   2. Stavebník dle Vyjádření o existenci SEK vyvolává Překládku dotčené části SEK dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích.
   3. Překládka dle Smlouvy je vedena u společnosti CETIN pod označením „**VPIC Vranín TR III\_15115 průtah**“.
2. PŘEDMĚT SMLOUVY
   1. Předmětem Smlouvy je závazek společnosti CETIN zajistit Překládku a s ní související záležitosti v rozsahu CTN a za podmínek stanovených Smlouvou a závazek Stavebníka, který Překládku vyvolal, společnosti CETIN uhradit všechny nezbytné náklady spojené s Překládkou, které by společnosti CETIN nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
3. PŘEKLÁDKA A JEJÍ PODMÍNKY
   1. Překládka bude realizována v rozsahu (územním a stavebnětechnickém) a na nemovitostech specifikovaných v CTN.
   2. Předpoklady (podmínky) pro realizaci Překládky jsou:
4. zajištění práv k užívání Překládkou dotčených nemovitostí, a to uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí nebo vyvlastnění takového práva.

(vše dále jen „Předpoklady pro realizaci Překládky“).

* 1. Společnost CETIN není povinna zahájit realizaci Překládky dříve, než jsou zajištěny Předpoklady pro realizaci Překládky; bez zajištění Předpokladů pro realizaci Překládky nebude Překládka realizována.
  2. Vlastníkem SEK, přeložené na základě Smlouvy, zůstává společnost CETIN.
  3. Společnost CETIN je oprávněna realizací Překládky pověřit jinou osobu. Je-li realizací Překládky a/nebo jednotlivými úkony Překládky pověřena jiná osoba, odpovídá společnost CETIN Stavebníkovi tak, jako by Překládku realizovala sama.

1. ZÁVAZKY SMLUVNÍCH STRAN

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00159

SAP S/4

Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:

* 1. Společnost CETIN se zavazuje

(a) před realizací Překládky:

1. zajistit zpracování CTN;
2. pokusit se uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti a/nebo jinou smlouvu s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí, tzn. prokazatelně učinit vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí návrh takové smlouvy.
3. po realizaci Překládky:

(i) zajistit pro své potřeby dokumentaci skutečného provedení Překládky; dokumentace skutečného provedení Překládky nebude dokumentací skutečného provedení s náležitostmi dle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v účinném znění;

(ii) zajistit vyhotovení geometrického plánu s vyznačením rozsahu služebnosti k Překládkou dotčeným nemovitostem;

1. zajistit uzavření smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí a vklad služebnosti dle smluv o zřízení služebnosti s vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí do katastru nemovitostí.
   1. Stavebník se zavazuje, před realizací Překládky:

po splnění Předpokladů pro realizaci Překládky, nejdříve však jeden (1) měsíc od uzavření Smlouvy, vyzvat písemně společnost CETIN k realizaci Překládky a oznámit společnosti CETIN stavební připravenost (dále jen „**Kvalifikovaná výzva**“).

* 1. Společnost CETIN se zavazuje zajistit realizaci Překládky do tří (3) měsíců ode dne, kdy bude splněna poslední z následujících podmínek:

1. společnosti CETIN je doručena Kvalifikovaná výzva;

(b) Stavebník uhradil náklady na Přípravu Překládky dle odst. 6.1 písm. (a) Smlouvy.

* 1. Stavebník bere na vědomí, že mezi společností CETIN a vlastníky Překládkou dotčených nemovitostí musí dojít s ohledem na ustanovení § 104 Zákona o elektronických komunikacích k úpravě vzájemných právních vztahů v podobě uzavření písemné smlouvy o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky k uzavření smlouvy o zřízení služebnosti případně ke zřízení takového práva ve vyvlastňovacím řízení. Náhrady za zřízení služebností, které společnost CETIN vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí uhradí, bude Stavebník s ohledem na ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen uhradit společnosti CETIN jako náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s Překládkou. Stejně tak bude Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN náklady za uhrazení správních poplatků za vklad služebností do katastru nemovitostí, případně náklady vzniklé společnosti CETIN v souvislosti s vyvlastňovacím řízením.
  2. Stavebník se zavazuje poskytnout společnosti CETIN při uzavírání smluv o budoucí smlouvě o zřízení služebnosti a po realizaci Překládky při uzavírání smluv o zřízení služebnosti potřebnou součinnost.
  3. Jakákoliv lhůta dle odst. 4.3 Smlouvy sjednaná k realizaci Překládky a/nebo sjednaná Smluvními stranami na základě Smlouvy se prodlužuje o dobu, po kterou je v prodlení Stavebník s plněním povinnosti dle Smlouvy a/nebo po kterou byla realizace Překládky přerušena nebo nemohla být zahájena z důvodu nikoliv na straně společnosti CETIN, a

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00159

SAP S/4

Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:

o další dobu, o kterou je lhůtu k realizaci Překládky třeba prodloužit v důsledku prodlení Stavebníka.

* 1. Dnem ukončení realizace Překládky je den, kdy je Stavebníkovi doručeno na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy oznámení o ukončení realizace Překládky. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že oznámení dle předchozí věty budou považovat za doručené pátým (5.) dnem od odeslání oznámení na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy nebo na adresu elektronické pošty uvedenou v čl. 8 Smlouvy.

1. NÁKLADY SPOJENÉ S PŘEKLÁDKOU
   1. Stavebník je dle ustanovení § 104 odst. 17 Zákona o elektronických komunikacích povinen nést náklady Překládky dotčeného úseku SEK, přičemž takovými náklady jsou všechny nezbytné náklady vlastníka SEK, které by mu nevznikly, kdyby Překládka nebyla Stavebníkem vyvolána.
   2. Výše nákladů Překládky stanovených na základě CTN činí ke dni uzavření Smlouvy **485.080,- Kč** (slovy: čtyři sta osmdesát pět tisíc osmdesát korun českých). Specifikace těchto nákladů je uvedena v CTN.
   3. Překládka dle Zákona o elektronických komunikacích je mimo předmět daně z přidané hodnoty.
   4. V případě, že v souvislosti s realizací Překládky společnosti CETIN vzniknou další nezbytné náklady na Překládku, které nejsou vyčísleny v odst. 5.2 Smlouvy, Stavebník se zavazuje je společnosti CETIN uhradit.

Může se jednat zejména, nikoliv však výlučně o:

(a) náklady na náhrady za omezení vlastnického práva vlastníkům Překládkou dotčených nemovitostí dle uzavřených smluv o služebnosti a/nebo dle pravomocného rozhodnutí příslušného vyvlastňovacího úřadu o omezení vlastnického práva zřízením služebnosti rozhodnutím,

1. náklady související se zrušením a následným výmazem služebnosti (váznoucí na nemovitostech dotčených původní, překládanou SEK) z katastru nemovitostí,
2. náklady na náhrady za omezené užívání lesního a půdního fondu včetně nákladů na vypracování výpočtu,
3. hydrogeologický, geologický, dendrologický a ostatní odborné posudky zpracované subjekty k tomu určenými,
4. náklady na koordinační výkresy, povodňové plány a zaměření, vyžadované dotčenými subjekty,
5. náklady na identifikaci parcel,
6. náklady na správní poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, v účinném znění, které vzniknou společnosti CETIN v důsledku získávání potřebných správních rozhodnutí - povolení, které jsou nezbytné k realizaci Překládky,
7. náklady související se zvláštním užíváním veřejného prostranství, vyměřené v souvislosti s realizací Překládky podle zákona č.565/1990 Sb., o místních poplatcích v účinném znění,
8. náklady související se zvláštním užíváním dle ustanovení § 25 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v účinném znění,
9. náklady na peněžité plnění plynoucí z nájemních smluv, jejichž uzavření je nutné pro realizaci Překládky,

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00159

SAP S/4

Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:

1. náklady související s majetkovými újmami, způsobenými na zemědělských plodinách v souvislosti s realizací Překládky,
2. náklady na ochranu komunikačních vedení a zařízení před přepětím a nadproudem, včetně odborného výpočtu a návrhu,
3. náklady související se záchranným archeologickým dohledem.
   1. Výše nákladů na Překládku stanovené na základě CTN se změní písemným oznámením společnosti CETIN o změně výše nákladů na Překládku doručeným Stavebníkovi (dále jen „**Oznámení o změně výše nákladů**“). Společnost CETIN je oprávněna Oznámení o změně výše nákladů učinit v každém kalendářním roce, ve kterém je Smlouva účinná, vždy však pouze jednou (1) za příslušný kalendářní rok. Společnost CETIN není povinna za trvání účinnosti Smlouvy učinit žádné Oznámení o změně výše nákladů.
4. PLATEBNÍ PODMÍNKY
   1. Náklady spojené s Překládkou ve výši skutečně provedených prací a skutečně vynaložených nákladů dle odst. 5.2 a/nebo odst. 5.5 Smlouvy je Stavebník povinen uhradit na základě jednotlivých daňových dokladů (dále jen „**Faktura**“). Faktury budou společností CETIN vystaveny takto:

(a) Faktura za CTN Překládky ve výši **12.363,- Kč** (slovy: dvanáct tisíc tři sta šedesát tři korun českých) bude společností CETIN vystavena do patnácti (15) dnů od uzavření této Smlouvy,

(b) Faktura na doplatek nákladů souvisejících s Překládkou do patnácti (15) dnů od ukončení realizace Překládky dle odst. 4.7 Smlouvy.

* 1. Náklady společnosti CETIN uvedené v odst. 5.4 Smlouvy budou hrazeny Stavebníkem odděleně na základě samostatných Faktur vystavených společností CETIN.
  2. Jakoukoliv Fakturu vystavenou společností CETIN dle Smlouvy a v souladu se Smlouvou je Stavebník povinen uhradit ve lhůtě třiceti (30) dnů ode dne doručení Faktury.
  3. Faktury budou Stavebníkovi zasílány na adresu uvedenou v hlavičce Smlouvy.
  4. Náklady dle Smlouvy budou Stavebníkem hrazeny na účet společnosti CETIN uvedený v hlavičce Smlouvy, pokud nebude Fakturou vystavenou společností CETIN stanoveno jinak.
  5. Stavebník se dostane do prodlení s uhrazením Faktury, pokud řádně a v souladu se Smlouvou účtovaná částka nebude nejpozději poslední den splatnosti Faktury připsána ve prospěch účtu společnosti CETIN.

1. SANKCE
   1. Pro případ, že Stavebník bude v prodlení s úhradou některé částky, k jejíž úhradě je dle Smlouvy povinen, je povinen uhradit společnosti CETIN smluvní pokutu ve výši 0,3 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.
   2. Smluvní pokuta je splatná do deseti (10) dnů ode dne doručení písemné výzvy příslušné Smluvní straně k její úhradě.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00159

SAP S/4

Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:

* 1. Zaplacením smluvní pokuty dle Smlouvy není dotčen nárok společnosti CETIN na náhradu skutečné škody a ušlého zisku v celém rozsahu způsobené škody.

1. KONTAKTNÍ A ODPOVĚDNÉ OSOBY SMLUVNÍCH STRAN
   1. Za společnost CETIN:

ve věcech smluvních:

funkce: specialista pro výstavbu sítě - překládky SEK

e-mail:

ve věcech technických:

funkce: senior specialista pro výstavbu sítě

e-mail:

* 1. Za Stavebníka:

ve věcech smluvních:

funkce: vedoucí oddělení Přípravy a realizace staveb

e-mail:

ve věcech technických:

funkce: vedoucí oddělení Přípravy a realizace staveb

e-mail:

1. ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY
   1. Společnost CETIN je oprávněna, aniž by tím omezila jakákoli svá jiná práva nebo možnosti nápravy dle Smlouvy, odstoupit od Smlouvy v případech stanovených v odst.
   2. Smlouvy tím, že doručí Stavebníkovi písemné oznámení o odstoupení. Odstoupení je účinné okamžikem jeho doručení Stavebníkovi, není-li v odstoupení stanoveno pozdější datum jeho účinnosti.
2. Dostane-li se Stavebník do prodlení s úhradou jakékoliv platby dle Smlouvy a toto prodlení trvá déle než třicet (30) dnů, je společnost CETIN oprávněna od Smlouvy odstoupit.
3. Odstoupí-li společnost CETIN dle odst. 9.2 Smlouvy, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním ze Smlouvy.
4. Pokud ve Smlouvě není výslovně stanoveno jinak, Smluvní strany sjednávají, že odstoupit od Smlouvy lze pouze způsobem a z důvodů stanovených ve Smlouvě, čímž Smluvní strany výslovně vylučují příslušná ustanovení občanského zákoníku, která upravují možnosti odstoupení od Smlouvy.
5. Odstoupením od Smlouvy nezanikají zejména případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po ukončení Smlouvy.
6. ROZVAZOVACÍ PODMÍNKA
   1. Kvalifikovaná výzva musí být doručena společnosti CETIN nejpozději do dvou (2) let od uzavření Smlouvy. Marné uplynutí této lhůty je rozvazovací podmínkou platnosti a účinnosti Smlouvy dle ustanovení § 548 odst. 2 občanského zákoníku.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00159

SAP S/4

Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:

* 1. Smlouva zanikne prvním dnem následujícím po uplynutí dvou (2) let od uzavření Smlouvy, aniž by v této lhůtě byla společnosti CETIN doručena řádná Kvalifikovaná výzva učiněná za splnění podmínek uvedených v odst. 4.2 Smlouvy.
  2. Zanikne-li Smlouva rozvazovací podmínkou, je Stavebník povinen uhradit společnosti CETIN veškeré náklady společnosti CETIN již vzniklé v souvislosti s plněním Smlouvy do doby zániku Smlouvy rozvazovací podmínkou.
  3. Zánikem Smlouvy touto rozvazovací podmínkou nezanikají případné nároky Smluvních stran na zaplacení úroků z prodlení, smluvních pokut, náhradu škody a dalších nákladů vzniklých na základě Smlouvy či v souvislosti s ní; dále nezanikají ustanovení Smlouvy, která vzhledem ke své povaze mají trvat i po zániku Smlouvy.

1. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ
   1. Za účelem plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou si Smluvní strany navzájem předávají nebo mohou předávat osobní údaje (dále jen „**Osobní údaje**“) ve smyslu čl. 4 odst. 1 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „**GDPR**“) subjektů údajů, kterými jsou zejména zástupci, zaměstnanci nebo zákazníci druhé Smluvní strany či jiné osoby pověřené druhou Smluvní stranou k výkonu či plnění práv a povinností vyplývajících ze Smlouvy nebo vzniklých v souvislosti se Smlouvou. Přejímající Smluvní strana je tak vzhledem k předávaným Osobním údajům v pozici správce.
   2. Účelem předání Osobních údajů je plnění Smlouvy. Smluvní strany prohlašují, že předávané Osobní údaje budou zpracovávat pouze k naplnění tohoto účelu, a to v souladu s platnými právními předpisy, zejména v souladu s GDPR.
   3. Smluvní strany prohlašují, že pro předání Osobních údajů druhé Smluvní straně disponují platným právním titulem v souladu s čl. 6 odst. 1 GDPR.
   4. Smluvní strany berou na vědomí, že za účelem plnění Smlouvy může docházet k předání Osobních údajů z přejímající Smluvní strany třetí osobě, zejména osobě, prostřednictvím které přejímající Smluvní strana vykonává či plní práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy nebo vzniklá v souvislosti se Smlouvou. Za plnění povinností ze Smlouvy se považuje zejména provádění Překládky a s ní souvisejících záležitostí v rozsahu a za podmínek stanovených Smlouvou.
   5. Předávající Smluvní strana zajistila nebo zajistí splnění veškerých zákonných podmínek nezbytných pro předání Osobních údajů vůči subjektům údajů, zejména informuje subjekty údajů o skutečnosti, že došlo k předání konkrétních Osobních údajů přejímající Smluvní straně, a to za účelem plnění Smlouvy. V případě, že přejímající Smluvní stranou je společnost CETIN, předávající Smluvní strana seznámí subjekty údajů rovněž i s podmínkami zpracování Osobních údajů, včetně rozsahu zvláštních práv subjektu údajů, které jsou uvedeny v Zásadách zpracování osobních údajů dostupných na adrese [https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju.](https://www.cetin.cz/zasady-ochrany-osobnich-udaju) Splnění povinnosti uvedené v tomto odstavci je předávající Smluvní strana povinna přejímající Smluvní straně na výzvu písemně doložit.
2. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00159

SAP S/4

Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:

* 1. Smlouva nabývá platnosti dnem jejího uzavření a účinnosti dnem následujícím po dni jejího uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), v účinném znění (dále jen „**Zákon o registru smluv**“). Stavebník se zavazuje nejpozději do dvaceti (20) dnů od uzavření Smlouvy uveřejnit její obsah a tzv. metadata a splnit další povinnosti v souladu se Zákonem o registru smluv. Stavebník se zavazuje doručit společnosti CETIN potvrzení o uveřejnění Smlouvy dle Zákona o registru smluv vydané správcem registru smluv nejpozději následující den po jeho obdržení. Nebude-li Smlouva uveřejněna v souladu se Zákonem o registru smluv ani do tří (3) měsíců od jejího uzavření, zavazuje se Stavebník uzavřít se společností CETIN novou smlouvu, která svým obsahem bude hospodářsky odpovídat znění Smlouvy (přičemž určení lhůt, dob a termínů bude odpovídat tomuto principu a časovému posunu), a to do sedmi (7) dnů od doručení výzvy společnosti CETIN Stavebníkovi. Ujednání tohoto odstavce nabývá účinnosti dnem uzavření Smlouvy.
  2. Vztahy ze Smlouvy vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména občanským zákoníkem.
  3. Písemným stykem či pojmem „**písemně**“ se pro účely Smlouvy rozumí předání zpráv jedním z těchto způsobů:

(a) v listinné podobě;

(b) prostřednictvím datové schránky, přičemž doručovaný dokument musí být podepsán zaručeným elektronickým podpisem podepisující osoby dle zákona č. 297/2016 Sb., o službách vytvářejících důvěru pro elektronické transakce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „**Zaručený elektronický podpis**“);

1. e-mailovou zprávou opatřenou Zaručeným elektronickým podpisem;
2. e-mailovou zprávou zaslanou na adresu kontaktních osob, tak jak jsou specifikovány v čl. 8 Smlouvy.

Smluvní strany ujednaly, že pro případ změny Smlouvy dle odst. 12.6 Smlouvy, věta první a pro případ odstoupení od Smlouvy se nepoužije způsob uvedený pod písmenem (c) a (d).

* 1. Smluvní strany ujednaly, že Smlouvu uzavřou prostřednictvím elektronických prostředků na dálku; Smlouva je uzavřena doručením Smlouvy opatřené Zaručeným elektronickým podpisem oprávněných osob obou Smluvních stran druhé Smluvní straně prostřednictvím datové schránky.
  2. Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě Smlouvy nebo v souvislosti se Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání odpovědných osob nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se Smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze Smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u příslušného soudu České republiky.
  3. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec ustanovení Smlouvy byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Smlouvy, ledaže je ve Smlouvě výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.
  4. Smlouva může být měněna pouze písemně, a to právními jednáními Smluvních stran výslovně označenými za dodatky ke Smlouvě s podpisy osob oprávněných jednat

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00159

SAP S/4

Registr smluv: ANO

Číslo smlouvy Stavebníka:

za Smluvní strany na téže listině; změna jinou formou je vyloučena. Smluvní strany ujednaly a souhlasí, že ujednání věty předchozí, část za středníkem se neuplatní pro případ Oznámení o změně výše nákladů dle odst. 5.5 Smlouvy.

* 1. Smluvní strany se dohodly na vyloučení aplikace následujících ustanovení občanského zákoníku:
* § 557;
* § 1767 odst. 2;
* § 1740 odst. 2 druhá věta a odst. 3; a
* § 1743.
  1. Smluvní strany na sebe v souladu s § 1765 odst. 2 občanského zákoníku přebírají nebezpečí změny okolností.

12.10S odkazem na příslušná ustanovení občanského zákoníku, zejména ustanovení § 1881 a § 1895 občanského zákoníku, není Stavebník oprávněn převést či postoupit Smlouvu ani jakákoli svá práva nebo povinnosti ze Smlouvy nebo z její části třetí osobě bez předchozího písemného souhlasu společnosti CETIN.

12.11Smlouva obsahuje úplné ujednání o předmětu Smlouvy a všech náležitostech, které Smluvní strany měly a chtěly ve Smlouvě ujednat, a které považují za důležité pro závaznost Smlouvy. Žádný projev Smluvních stran učiněný při jednání o Smlouvě ani projev učiněný po uzavření Smlouvy nesmí být vykládán v rozporu s výslovnými ustanoveními Smlouvy a nezakládá žádný závazek žádné ze Smluvních stran.

12.12Smluvní strany souhlasí a potvrzují si, že údaje uvedené ve Smlouvě nejsou předmětem obchodního tajemství a zároveň nejsou informacemi požívajícími ochrany důvěrnosti majetkových poměrů.

12.13Společnost CETIN přijala a dodržuje interní korporátní compliance program navržený tak, aby byl zajištěn soulad činnosti společnosti CETIN s platnými a účinnými právními předpisy, pravidly etiky a morálky, a zahrnující opatření, jejichž cílem je předcházení a odhalování porušování uvedených předpisů a pravidel (program Corporate Compliance - <https://www.cetin.cz/corporate-compliance>).

Stavebník (a jakákoliv fyzická nebo právnická osoba, která s ním spolupracuje a kterou využívá pro plnění povinností z této Smlouvy nebo v souvislosti s jejím uzavřením a realizací, tj. pracovníci, zástupci nebo externí spolupracovníci) ctí a dodržuje platné a účinné právní předpisy včetně mezinárodních smluv, základní morální a etické principy. Stavebník odmítá jakékoliv deliktní jednání a tohoto se zdržuje. Stavebník prohlašuje, že podle jeho nejlepšího vědomí a svědomí on ani žádný jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník neporušili v souvislosti s uzavřením této Smlouvy žádný platný a účinný právní předpis. Stavebník prohlašuje, že jeho činnost je legální a veškeré jeho prostředky pocházejí výhradně z legálních zdrojů.

Stavebník je povinen činit veškerá náležitá opatření a vyvíjet co největší úsilí, aby zabránil tomu, že on nebo jakýkoli jeho pracovník, zástupce nebo externí spolupracovník poruší v souvislosti s realizací této Smlouvy jakýkoliv platný a účinný právní předpis.

Aniž by byla dána jakákoli souvislost s předmětem činnosti dle této Smlouvy, Stavebník prohlašuje, že uplatňuje a bude uplatňovat veškerá náležitá opatření a že vyvíjí a bude vyvíjet co největší úsilí, aby v rámci jeho činnosti nebo zájmu nedošlo k jednání nebo situaci, která by způsobila takové významné ohrožení nebo narušení jeho reputace, jež by mohlo mít negativní dopad na reputaci s ním spolupracujících subjektů.

Vystupuje-li Stavebník pro společnost CETIN nebo jejím jménem, dává dodržování uvedených zásad najevo.

Číslo smlouvy CETIN: VPI/MJ/2021/00159

Číslo smlouvy Stavebníka:

SAP S/4

Registr smluv: ANO

12.14 Smlouva je vyhotovena v elektronické podobě, v jednom (1) stejnopise.

12.15Součástí Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1 - CTN

Příloha č. 2 - Sdělení stavebního úřadu

CETIN:

Stavebník:

V Brně

V Jihlavě

CETIN a.s.

Ing. Miroslav Kot  
supervizor pro výstavbu sítě

KSÚSV p.o.

Ing. Radovan Necid  
ředitel organizace

TECHNICKÁ ZPRÁVA CTN

**VPIC Vranín TR III\_15115 průtah**

CTN řeší situaci vyvolanou stavbou *III/15115 VRANÍN PRŮTAH*.

Jedná se o opravu komunikace v intravilánu obce Vranín, sjednocení šířky, silniční obruby, chodníky a zálivy autobusových zastávek.

V místě stavby se nachází podzemní metalické vedení sítě elektronických komunikací společnosti CETIN, a.s. Ke kolizi s PVSEK CETIN dojde v následujících místech:

1. Před objektem č.p.2 dojde k rozšíření komunikace. Stávající vedení křížící komunikaci bude odkryto a uloženo do plastové půlené chráničky.
2. Před objektem č.p.49 dojde k rozšíření komunikace. Stávající vedení podél komunikace bude odkryto a bez přerušení přeneseno do zeleného pásu podél komunikace.
3. Před autobusovou zastávkou u č.p.41 dojde v místě stávající asfaltové plochy ke stavbě chodníku. Stávající vedení bude odkryto a uloženo do plastových půlených chrániček.
4. Před obchodem č.p.9 dojde v místě stávající asfaltové plochy ke stavbě dlážděného vjezdu. Stávající vedení bude odkryto a uloženo do plastových půlených chrániček.
5. Před objekty č.p.10, 12, 13, v místě stávajících vjezdů, bude vedení odkryto a uloženo do plastových půlených chrániček.
6. Před objekty č.p.35 až 38, ve vozovce, bude vedení odkryto a uloženo do plastových půlených chrániček. Bude přiložena rezervní chránička.
7. Před objektem č.p.31, ve vozovce, bude vedení odkryto a bez přerušení přeneseno do nové trasy, mimo vozovku. Pokud to nebude technicky možné, bude ve stávající trase uloženo do plastových půlených chrániček. Bude přiložena rezervní chránička.

Na akci nebude zpracován realizační stupeň PD, bude využit plán stavby.

VBř 2x město + kraj

**VPIC Vranín TR III\_15115 průtah - specifikace nákladů\_aktualizace 6\_2021**

PPD - Propočet projektové dokumentace

Ceník: VP-Východ 2018-TEM - FTTH - 2021.06

|  |  |
| --- | --- |
| Název stavby: | **VPIC Vranín TR III\_15115 průtah** |

Číslo SPP prvku:

Rekapitulace nákladů:

12 362,66 Kč

238 367,73 Kč

59 947,67 Kč

15 312,92 Kč

5 924,64 Kč

40 723,36 Kč

112 441,02 Kč

**485 080,00 Kč**

PŘÍPRAVA

ZEMNÍ PRÁCE

MONTÁŽ

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE MATERIÁL ZHOTOVITELE

**Celkové náklady:**

S e z n a m p o l o ž e k

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo SAP | Název položky | Množství | Celková cena |
| PŘÍPRAVA |  |  |  |
| 958084 | Návrh cenový a technický | 1.00 ks | 12 362,66 Kč |
| ZEMNÍ PRÁCE |  |  |  |
| 954970 | Pokládka PE nebo vrapované chráničky | 71.00 m | 1 328,41 Kč |
| 952369 | Pokládka žlabů ostatních | 193.00 m | 12 037,41 Kč |
| 955551 | Prohloubení rýhy š. 35cm o hl.10cm | 89.00 m | 4 884,32 Kč |
| 955552 | Rozšíření prohloubení výk.hl.10cm,š.10cm | 184.50 m | 2 992,59 Kč |
| 955577 | Rýha v chodníku 35/50-70 | 92.00 m | 50 144,60 Kč |
| 955578 | Rýha v chodníku rozšíření o10cm | 198.00 m | 30 868,20 Kč |
| 952345 | Rýha v trávě 35/70-100 | 85.00 m | 29 684,55 Kč |
| 955570 | Rýha ve vozovce litý asfalt 50/100 | 71.00 m | 103 645,09 Kč |
| 955053 | Vytyčení trasy v zastavěném terénu | 248.00 m | 2 782,56 Kč |
| MONTÁŽ |  |  |  |
| 955030 | Demontáž úložných kabelů do 50 XN | 250.00 m | 6 545,00 Kč |
| 955029 | Demontáž úložných kabelů do15 XN | 300.00 m | 6 546,00 Kč |
| 955268 | Montáž podzemní tratě síťové metalické | 18600.59JV | 18 600,59 Kč |
| 952602 | Montáž trubky úložné | 220.00 m | 3 542,00 Kč |
| 954990 | Montáž úložných kabelů do 15 XN | 300.00 m | 7 419,00 Kč |
| 954991 | Montáž úložných kabelů do 50 XN | 300.00 m | 9 165,00 Kč |
| 958469 | Uvedení stavby do provozu | 1.00 ks | 5 436,00 Kč |
| 958556 | Zpracování dok. skut. provedení nad 50 m | 1.00 ks | 2 694,08 Kč |

GEODETICKÉ PRÁCE REALIZACE

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 955199 | Plán geom.pro VBŘ do 700m vč.(kus=100m) | 3.00 ks | 7 109,37 Kč |
| 956286 | Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km | 148.00 m | 2 649,20 Kč |
| 956285 | Zaměření trasy pro stavbu nad 100 m do 1km pevná částka | 1.00 ks | 5 554,35 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA PŘÍPRAVA | |  |  |
| 955313 | Uzavření sml. o SB o VBŘ | 2.00 ks | 5 924,64 Kč |
| VĚCNÁ BŘEMENA REALIZACE | |  |  |
| 954830 | Projednání Smlouvy o zřízení věcného břemene | 30000.00 JV | 30 000,00 Kč |

náhrady za VBŘ - odhadované

Přesná výše náhrad za zřízení služebnosti (věcného břemene) nebo způsob jejího určení, bude známa po uzavření smlouvy o smlouvě budoucí o zřízení služebnosti se všemi vlastníky dotčených nemovitostí.

4 490,14 Kč

6 233,22 Kč

955315 Uzavření sml.na zákl.SSB a přípr.vkl.VBŘ 2.00 ks

958085 Zajištění vkladu/výmazu věcného břemene do/z KN 2.00 ks

L i m i t k a m a t e r i á l u

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Číslo SAP | Název položky | Množství | Celková cena |
| MATERIÁL ZHOTOVITELE | |  |  |
| 303918 | Deska krycí plast. 300x1000 mm | 48.00 ks | 1 758,72 Kč |
| 319092 | Díl ohybový Syspro 160/110 | 20.00 ks | 4 710,20 Kč |
| 303813 | Fólie výstražná 330mm PE oranžová | 250.00 m | 1 065,00 Kč |
| 303777 | Fólie výstražná 80mm PE červenobílá | 500.00 m | 1 100,00 Kč |
| 319184 | Spona trubkySYSPRO | 772.00 ks | 15 154,36 Kč |
| 319209 | Trubka dělená SYSPRO 160/110 | 193.00 m | 85 856,05 Kč |
| 302423 | Trubka vrapovaná 110/94 s lankem | 71.00 m | 2 796,69 Kč |

MĚSTSKÝ ÚŘAD, odbor výstavby a územního plánování

**náměstí Míru 31, 676 02 Moravské Budějovice**

SPIS. ZN.: OVUP/15976/2021/No

I JIJIM

Č.J.: MUMB/OVUP/16232/2021

VYŘIZUJE:

TEL.:

E-MAIL:

DATUM: 12.07.2021

SDĚLENÍ

Městský úřad Moravské Budějovice, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), po posouzení žádosti, kterou dne 07.07.2021 podal

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Třebíč, Kosovská 1122,586 01 Jihlava

(dále jen "žadatel"), ve věci sdělení na stavbu:

IH/15115 Vranín - objekt přeložky SEK

(dále jen "stavba") na pozemku pare. č. 1295/2, 1303/4, 1340, 1314/1, 1314/5 v katastrálním území Vranín

Popis stavebních úprav:

Úprava úseků vedení PVSEK - výměna vedení technické infrastruktury, při níž nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma

Stavební úřad vydává sdělení podle části čtvrté a podle ustanovení §154 až §158 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších předpisů a v souladu s § 79 odst. 2 písm. s) stavebního zákona k výše uvedené stavbě sdělení, že výše uvedené stavební úpravy

**nevyžadují rozhodnutí o umístění stavby ani územní souhlas,** protože se jedná o výměnu vedení technické infrastruktury a nemění se její trasa a nedochází k překročení hranice stávajícího ochranného nebo bezpečnostního pásma a v souladu s § 103 odst. 1 písm. e) bod 5 stavebního zákona

nevyžaduje povolení ani ohlášení

stavebnímu úřadu. Jelikož výše uvedený stavební záměr nepodléhá ohlášení, povolení, ani jinému opatření stavebního úřadu, nepodléhá ani oznámení o užívání stavby ani kolaudačnímu souhlasu.

Poučení:

Sdělení není správním rozhodnutím a nelze se proto proti němu odvolat.

vedoucí odboru výstavby a úzenaního plánování

Obdrží:

účastníci (dodej ky)

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, pracoviště Třebíč, IDDS: 3qdnp8g