**Městská část Praha 19, IČ 00231304, se sídlem Semilská 43/1, 197 04, Praha 9 – Kbely, zastoupena Pavlem Žďárským, starostou**

dále jen „**objednatel**“ na straně jedné

a

**ACG – Real s.r.o., IČ 27094359, DIČ CZ27094359, se sídlem Velehradská 1735/28, 130 00, Praha 3 – Vinohrady, jednající jednatelem Martinem Svobodou**

dále jen „**zhotovitel**“ na straně druhé

dále společně jako „**smluvní strany**“

uzavírají na základě usnesení mimořádné RMČ ze dne 13.8.2021 č. 914/17/OMIBNH, níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

**dodatek č. 2**

**ke smlouvě o dílo ze dne 16.12.2020**

**I.**

1. Smluvní strany uzavřely dne 16.12.2020 smlouvu o dílo ve věci stavebních prací spočívajících v nástavbě jednoho podlaží a rekonstrukci dvou stávajících podlaží zdravotního střediska v budově č. p. 764 pod adresou Železnobrodská 764/25 v Praze 9 – Kbely, která je součástí pozemku parc. č. 869/1, k. ú. Kbely, obec Praha. Dne 12.8.2021 byl uzavřen dodatek č. 1 k této smlouvě.

**II.**

1. S ohledem na změny zapsané ve stavebním deníku předmětné stavby a jejich realizaci se smluvní strany dohodly na posunutí termínu dokončení stavby, a to do dne 16.9.2021.
2. Smluvní strany se dále dohodly, že s ohledem a předmětné změny zapsané ve stavebním deníku zhotovitel nejpozději do dne 16.9.2021 předloží kompletně oceněné změnové listy odpovídající a vycházející ze všech úprav projektové dokumentace předmětné stavby a současně zhotovitel předloží termín pro dokončení díla, pokud veškeré tyto změny a jejich ocenění bude akceptováno ze strany objednatele. Po odsouhlasení změnových listů, tj. nové ceny díla a dohodě o konečném termínu dokončení díla bude uzavřen dodatek ke smlouvě o dílo ze dne 16.12.2020, ve znění uzavřených dodatků, který toto bude řešit s tím, že dodatek musí být uzavřen do dne 16.9.2021.

**III.**

1. Tento dodatek č. 2 je uzavřen ve 2 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží po 1 podepsaném vyhotovení.
2. Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 2 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že tento dodatek č. 2 byl sepsán vážně, určitě, srozumitelně a na základě jejich pravé a svobodné vůle, na důkaz čehož připojují níže své podpisy.
3. Tento dodatek č. 2 nabývá účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

V Praze dne 16.08.2021 V Praze dne 16.08.2021

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Městská část Praha 19 ACG – Real s.r.o.

Pavel Žďárský, starosta Martin Svoboda, jednatel