SMLOUVA O DÍLO

uzavřená na základě dohody smluvních stran podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“)

Účastníci smlouvy

Objednatel :

Město Chrastava

nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava

IČO: 00262871

DIČ: CZ00262871
Statutární zástupce: Ing. Michael Canov, starosta

Bankovní spojení:  Sberbank CZ, číslo účtu: 4200099074/6800 

Zhotovitel :


STAVO-UNION, stavební společnost s r.o.

se sídlem V Aleji 1544/23, 466 01 Jablonec nad Nisou

zastoupený: Ing. Romanem Weberem, jednatelem

IČ: 25407317         DIČ: CZ25407317

bank. spojení: ČSOB Jablonec n. N., číslo účtu: 505380563 / 0300

zapsán v obch. rejstříku Krajského soudu v Ústí n.L., sp. zn. C15919

I. Předmět smlouvy

1. Zhotovitel se zavazuje provést na své náklady a své nebezpečí pro objednatele dílo:

„Chrastava – přístavba požární zbrojnice“

podle projektové dokumentace pro realizaci stavby s názvem Přístavba požární zbrojnice na p.č. 316/17 v k.ú. Chrastava I zpracované spol. API studio s.r.o., Větrná 20, Jablonec nad Nisou v 06/2015.

2. Objednatel se zavazuje toto řádně splněné dílo převzít a zaplatit jeho cenu sjednanou v čl. III této smlouvy o dílo.

II. Termín a místo plnění

Předání staveniště:


Zahájení plnění:

09/2016

Ukončení plnění:

12/2016

Lhůta výstavby: 

90 dnů

1. Místo plnění:ppč.316/17, k.ú.Chrastava.

2. Jestliže objednatel nepředá staveniště ve sjednaném termínu nebo nezajistí stavební připravenost pro provádění prací, učiní zhotovitel zápis do stavebního deníku s určením počtu dní prodlení od skutečného předání staveniště, resp. stavební nepřipravenosti. O stejný počet dní se poté prodlouží termín plnění. 

III. Cena za dílo

1. Celková cena za dílo je stanovena na základě Rozpočtu stavby, které tvoří přílohu této smlouvy.

Celková cena bez DPH











            3075210,- Kč

DPH 21%


















     645794,- Kč

Celková cena včetně DPH



      







   3721004,- Kč

2. Objednatel je povinen zaplatit zhotoviteli za řádné provedení díla dohodnutou cenu včetně DPH, způsobem uvedeným v čl. IV. Platební podmínky. 

3. DPH bude účtována ve výši dle právních předpisů platných k datu uskutečnění zdanitelného plnění.

4. Dojde-li při realizaci díla k jakýmkoliv změnám, doplňkům nebo rozšíření předmětu díla vyplývajících z doplněných, dodatečných či změněných požadavků objednatele oproti Rozpočtu stavby nebo z rozdílných skutečně provedených výměr oproti Rozpočtu stavby, bude cena měněna a vzniklé vícepráce nebo méněpráce budou doloženy položkovým rozpočtem zpracovaným metodikou URS s použitím jednotkových cen uvedených v Rozpočtu stavby, případně jednotkových cen platného ceníku URS nebo individuální kalkulací. 

IV. Platební podmínky

1. K datu ukončení díla vystaví zhotovitel na základě objednatelem odsouhlasených soupisů provedených prací a dodávek konečný daňový doklad.

2.  Splatnost daňového dokladu - faktury je sjednána v délce 21 dní od vystavení faktury.

3. Faktura bude uhrazena do výše 90% ceny díla, zbývajících 10% bude uvolněno po dokončení a předání předmětu plnění zadavateli na základě podepsání předávacího protokolu díla a po odstranění všech vad a nedodělků.

V. Smluvní pokuty

1. Pokud zhotovitel ze své viny nedodrží dohodnutý termín plnění je objednatel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 3000,-Kč za každý započatý den prodlení.

2. Při nedodržení termínu splatnosti oprávněných faktur je zhotovitel oprávněn účtovat smluvní pokutu ve výši 0,05% z dlužné částky za každý den prodlení.

VI. Záruka za dílo

1. Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla a kvalitu provedených prací v délce 60 měsíců.

2. Zhotovitel odpovídá za to, že dílo bude po výše uvedenou záruční dobu způsobilé pro použití ke smluvenému účelu.

3. Záruka se nevztahuje na případy poškození z důvodu neodborného zásahu a vandalismu, opotřebení, zanedbání povinné údržby, znečištění vlivem životního prostředí nebo vnějšími vlivy a na škody způsobené vyšší mocí /zemětřesení, uragán, statické poruchy staveb apod./.

VII. Další ujednání

1. Objednatel kontroluje provádění prací dle projektu stavby a má proto přístup na staveniště zhotovitele. 

2. Na stavbě bude veden stavební deník, jehož podmínky vedení a oprávněné osoby budou uvedeny na titulní straně deníku. Deník bude veden dle běžných zvyklostí na podobných stavbách. Rozporná stanoviska se obě strany zavazují neprodleně řešit.

3. K převzetí díla vyzve zhotovitel objednatele nejméně 3 dny předem. O předání díla bude sepsán předávací protokol, ve kterém budou případně uvedeny drobné vady a nedodělky nebránící funkčnosti díla s termínem jejich odstranění.

4. Zhotovitel zajistí pořádek, čistotu a úklid na staveništi, jakož i v celém prostoru provádění díla. 

5. Zhotovitel odpovídá za plnění všech zákonných, profesních či jiných povinností vůči svým zaměstnancům, zejména v tomto směru zajistí jejich proškolení z předpisů požární ochrany a předpisů o ochraně a bezpečnosti práce.

6. Objednatel zajistí pro zhotovitele připojení k vodě a energiím.

7. Objednatel potvrzuje a odpovídá za to, že na stavbu jsou vydána příslušná stavební povolení případně jiná potřebná správní rozhodnutí.

8. Realizace prací bude probíhat v pracovní dny v časech od 6 do 18 hod. V sobotu a neděli pak po vzájemném odsouhlasení a provedení zápisu do stavebního deníku, max. od 8 do 18 hod.

9.Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Je-li v zadávací dokumentaci definován konkrétní výrobek (nebo technologie), má se za to, že je tím definován minimální požadovaný standard a v nabídce může být nahrazen i výrobkem nebo technologií srovnatelnou.

10.Zhotovitel na sebe přejímá zodpovědnost za škody způsobené všemi účastníky výstavby na zhotovovaném díle po celou dobu výstavby, tzn. do převzetí díla objednatelem bez vad a nedodělků, stejně tak za škody způsobené svou činností zadavateli nebo třetí osobě na majetku, tzn., že v případě jakéhokoliv narušení či poškození majetku (např. vjezdů, plotů, objektů, prostranství, inženýrských sítí) je zhotovitel povinen bez zbytečného odkladu tuto škodu odstranit a není-li to možné, tak finančně uhradit. 

11.Poplatky za zábor veřejného prostranství a pozemků v majetku jiné osoby než zadavatele, případné překopy komunikací, zařízení staveniště, náklady na energie, náklady na vytýčení stavby a veškerých inženýrských sítí dle podkladů předaných zadavatelem, geodetické práce, veškerou dopravu, skládku, případně mezideponii materiálu, a to i vytěženého, včetně likvidace veškerých odpadů, si zajišťuje zhotovitel na své náklady, které jsou zahrnuty do jeho nabídky. Vlastní realizaci stavby  bude zhotovitel řešit tak, aby neměla nepříznivý dopad na životní prostředí a okolí stavby. 

12.Za zajištění opatření pro zabezpečení bezpečnosti silničního provozu v souvislosti s omezeními spojenými s realizací akce a za osazení případného dočasného dopravního značení, včetně jeho údržby a čištění zodpovídá v průběhu stavebních prací zhotovitel.

13.Zhotovitel je povinen vyklidit prostory, kde se dílo provádělo, do předání díla na své náklady a provést úklid včetně likvidace zařízení staveniště a pozemků, jejichž úpravy nejsou součástí plnění díla, ale budou stavbou dotčeny a uvést je do předchozího stavu.

VIII. Závěrečná ujednání

1. Práva a povinnosti účastníků smlouvy, jakož i další vztahy vyplývající z této smlouvy, které zde nejsou výslovně upraveny se řídí obchodním zákoníkem (především § 536 a násl.) a dalšími, obecně závaznými právními předpisy.

2. Tuto smlouvu lze měnit jen na základě souhlasného projevu vůle obou účastníků smlouvy, a to písemným dodatkem.

3. Tato smlouva je vypracována ve čtyřech vyhotoveních, z nichž dvě obdrží objednatel a dvě zhotovitel.

4. Tato smlouva vstupuje v platnost a stává se právně účinnou dnem podpisu oběma účastníky.

5. Oba účastníci si přečetli znění smlouvy, souhlasí s ním bez výhrad, a proto ji takto, na základě projevu svobodné a pravé vůle, podepsali.

6. Zástupci oprávnění jednat:

Za objednatele:

Ve věcech smluvních : Ing. Michael Canov, starosta

Ve věcech technických: Ing. Daniel Fadrhonc, investiční referent MěÚ Chrastava a technický dozor investora, který bude zapsán ve st. deníku.

Za zhotovitele: 

Ve věcech smluvních a technických: Ing. Roman Weber, jednatel

Ve věcech technických: Jan Rubeš, manažer provádění staveb

Stavbyvedoucí: Zdeněk Valeš 

VIII. Přílohy smlouvy

Příloha č.1 – Rozpočet stavby 

V Chrastavě, dne 









   


    V Jablonci nad Nisou, dne

Za objednatele:                                        


             Za zhotovitele: 

…………………………..










…………………………..




Ing. Michael Canov














Ing. Roman Weber

starosta


















jednatel



