**Dodatek č.1**

smlouvy o dílo

na stavební práce pod názvem:

**„ Rekonstrukce hygienických prostor – 3. etapa “**

podle § 2586 a násl. zákona č.89/2018sb. (občanský zákoník), v platném znění

**1.Smluvní strany:**

**1.1.Objednatel:** Střední průmyslová škola stavební Brno, příspěvková organizace

IČ: 00559466

sídlo: Kudelova 1855/8, 662 51 Brno

bankovní spojení: Komerční banka a.s.

číslo účtu: 99835621/0100

dále jen **„objednatel“**

**1.2.Zhotovitel:** Quantris spol s r.o.

IČ: 01836480

DIČ: CZ01836480

sídlo: Růžičkova 2060/4, 690 02 Břeclav

bankovní spojení: ČSOB Brno

číslo účtu: 259620890/0300

obchodní společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně, v odd.C,

č.vl. 79522.

dále jen **„zhotovitel“**

(společně v dalším textu jako „smluvní strany“)

**uzavřely níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek v následujícím znění:**

**I.**

**Úvodní ustanovení**

1.Smluvní strany mezi sebou uzavřely dne 5. 5. 2021 **Smlouvu o dílo na zhotovení stavby „Rekonstrukce hygienických prostor – 3. etapa“** dále jen (smlouva), jejímž předmětem je provedení díla spočívajícího ve zhotovení stavby „Rekonstrukce hygienických prostor – 3. etapa“ (dále jen stavba) v areálu Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvkové organizace, nacházející se na adrese Kudelova 1855/8, 662 51 Brno, IČO: 00559466. Areál se nachází na pozemku p.č. 3763 v katastrálním území Černá Pole, okres Brno-město. Areál školy je v majetku Jihomoravského kraje a je svěřen k hospodaření Střední průmyslové školy stavební Brno, příspěvková organizace.

2.Účelem toho dodatku ke Smlouvě je prodloužení lhůty dokončení díla o dobu, po kterou nemohlo být dílo prováděno z provozních důvodů objednatele, jak vyplývá z obsahu předávacího protokolu. Účelem tohoto dodatku je dále dohoda smluvních stran o vyloučení některých prací a dodávek z předmětu díla. V souvislosti s rozšířením předmětu díla se smluvní strany tímto dodatkem ke Smlouvě dohodly na navýšení ceny díla.

**II.**

**Předmět dodatku**

Smluvní strany se dohodly na těchto změnách Smlouvy:

1.2. **Článek V. Termín plnění, odst. 9,** který zní:

Termín dokončení a předání stavby a vyklizení staveniště je sjednán takto:

nejpozději do **90 dnů od předání staveniště**

se nahrazuje textem:

Termín dokončení a předání stavby a vyklizení staveniště je sjednán takto:

nejpozději do **94 dnů od předání staveniště**

1.1. **Článek VI. Cena, odst. 1,** který zní:

**„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby** dle této smlouvy se sjednává na částku **1 329 411,- Kč bez DPH + 279 176,- Kč DPH = 1 608 587,- Kč včetně DPH.“**

se nahrazuje textem:

**„Cena za práce a činnosti v rámci zhotovení stavby** dle této smlouvy se sjednává na částku **1 462 739, 15 Kč bez DPH + 307 175, 22 Kč DPH = 1 769 914, 37 Kč včetně DPH.“**

**III.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Ostatní ustanovení Smlouvy tímto dodatkem výslovně nedotčená, zůstávají v platnosti v původním znění.

2. Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Dvě vyhotovení jsou určena objednateli, dvě vyhotovení zhotoviteli.

3. Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha: dodatkový list č.1

4. Tento dodatek podléhá povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona 340/2015sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku v registru smluv zajistí objednatel, který současně zajistí, aby informace o uveřejnění byly zaslány druhé smluvní straně do její datové schránky.

5. Tento dodatek nabývá platnosti dnem podpisu oběma stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

6. Smluvní strany se s tímto dodatkem Smlouvy seznámily a souhlasí sním.

V Brně dne 2.8.2021 V Brně dne 2.8.2021

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

objednatel zhotovitel

za SPŠ stavební Brno, přísp. org. Za Quantris spol s r.o.

Ing. Jan Hobža, ředitel školy Ing. Tomáš Polák, jednatel