**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. 2021/OIVZ/008**

**uzavřené podle ust. § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

#### Smluvní strany

objednatel:  **Městská část Praha 7**

zastoupená: Mgr. Jan Čižinský, starosta

sídlo: U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

IČO: 000 63 754

DIČ: CZ00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Objednatel“)*

**a**

zhotovitel: **KOHOS, a.s.**

zastoupený: Ing. Pavel Kovář, místopředseda představenstva

sídlo/místo podnikání: Bulharská 588/1, Vršovice, 101 00 Praha 10

IČO: 618 59 541

DIČ: CZ618 59 541

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 2835

bankovní spojení: UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s.

číslo účtu:

tel./fax:

e-mail:

*(dále jako „Zhotovitel“)*

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/008 je uzavřen na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0514/21-R z jednání č. 41 ze dne 17. 8. 2021.

Smluvní strany se v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/008, která byla uzavřena dne 19. 4. 2021 (dále jen „Smlouva“), pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu vyhlášené Objednatelem pod názvem **„MŠ Na Výšinách – Reko gastroprovozu a elektrorozvodů – Stavební úpravy a modernizace kuchyňského provozu“,** v souladu s usnesením Rady MČ č. 0264/21-R z jednání č. 22 ze dne 4. 5. 2021. a ust. § 222 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jen „ZZVZ“) dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1. Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem **mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla.**

1. **Ke změně rozsahu díla** dochází z důvodu:
2. změny rozsahu stavebních prací, která nemění celkovou povahu veřejné zakázky na stavební práce. Jedná se o požadavek Objednatele, který souvisí zejména s výběrem jiných zárubní a jiné barevnosti a velikosti obkladů zadavatelem a hledáním ponížení ceny stavebních prací realizovat viz změnové listy č. 3, 7 a 8, popis změn je detailně popsán v krycích listech každého změnového listu, viz Příloha č.1a tohoto Dodatku č. 1. Celkový součet hodnot všech změn závazku dle Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/008 provedené Dodatkem č. 1 je nižší než 15% původní hodnoty závazku ze Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/008.

**b) změny rozsahu stavebních prací**, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a jejíž hodnota nepřekročí 50% původní hodnoty závazku. Ke změně dochází zejména na základě potřeby zadavatele realizovat základovou desku a její hydroizolaci viz změnové listy č. 1, 2, 4, 6 a 9, popis změn je detailně uveden v krycích listech každého změnového listu, viz Příloha č.1a tohoto Dodatku č. 1. Jedná se o rozpor mezi projektovou dokumentací a skutečným stavem, dochází tak k jinému způsobu provádění stavebních prací, než předpokládala projektová dokumentace (viz Příloha č. 1a - změnové listy č. 1, 2, 4, 6 a 9). Celkový cenový nárůst související s touto změnou, při odečtení stavebních prací, služeb nebo dodávek, které nebyly s ohledem na tyto změny realizovány, nepřesáhne 30% původní hodnoty závazku.

1. Ve Smlouvě se v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.4 s tímto textem:

„1.4 Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že stavební práce, které budou realizovány dle této Smlouvy, jsou specifikovány ve změnových listech č. 1 až 4 a 6 až 9 (dále jen „ZL“), které jsou přílohou č. 1a Smlouvy a jsou přiloženy k Dodatku č. 1“.

V čl. 1 se stávající odstavce Smlouvy 1.4 až 1.12 přečíslují na odstavce 1.5 až 1.13.

1. Ve Smlouvě v čl. 3 dochází v důsledku změn rozsahu stavebních prací dle Dodatku č. 1 ke Smlouvě **k odpovídajícímu** **prodloužení doby plnění** **o 22 dnů**, proto se **v čl. 3. odst. 3.1** mění doba dokončení celého díla tak, že se stávající text čl. 3. odstavce 3.1 vypouští a nahrazuje novým textem takto:

 „3.1 Dílo specifikované v článku 1 této Smlouvy se zhotovitel zavazuje provést v těchto termínech:

Předpokládaný termín zahájení díla: 1. 5. 2021

Doba plnění: 4 měsíce a 22 dnů od zahájení díla

Termín dokončení: **nejpozději do 22. 9. 2021**

V důsledku změn rozsahu a časové náročnosti stavebních prací dle Dodatku č. 1 dochází k aktualizaci přílohy č. 2Smlouvy Harmonogram provádění díla. Aktualizovaný Harmonogram, který tvoří přílohu č. 2a Smlouvy je přiložen k tomuto Dodatku č. 1.

1. **V čl. 4. Cena díla** Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v **odstavci 4.1** s tímto textem:

„

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Celková cena díla dle Smlouvy bez DPH |  | 4 359 815,01 Kč |
| Cena díla dle Dodatku č. 1 bez DPH |  | 232 136,59 Kč |
| **Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 bez DPH** |  | **4 591 951,60 Kč** |
| **DPH** | **21 %** | **964 309,83 Kč** |
| **Celková cena díla dle Smlouvy ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH** |  | **5 556 261,43 Kč** |

 “

1. **V čl. 14. se mění a doplňuje odst. 14.18 a nově zní takto:**

„14.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

č. 1 - Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem

č. 2 - Harmonogram provádění díla

č. 3 - Projektová dokumentace (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči)

 č. 1a - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.4 Smlouvy

 č. 2a - Aktualizovaný harmonogram provádění díla“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách Městské části Praha 7.
3. Objednatel je v postavení správce osobních údajů, subjektu, kterému je zpracování určeno zákonem, a to zejména čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR tzv. zpracování před uzavřením Smlouvy, resp. v souladu s písm. c) ve spojení se ZZVZ zpracování, jenž je nezbytné pro splnění právní povinnosti.
4. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv,
5. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
6. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
7. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
8. K tomuto Dodatku č. 1 jsou přiloženy následující přílohy Smlouvy:

č. 1a - Změnové listy dle čl. 1. odst. 1.4 Smlouvy,

č. 2a - Aktualizovaný harmonogram provádění díla

V Praze dne 24. 8. 2021 V Praze dne 24. 8. 2021

Objednatel Zhotovitel

………………………….. ….…..……………………

**Městská část Praha 7 KOHOS, a.s.**

Mgr. Jan Čižinský Ing. Pavel Kovář

starosta místopředseda představenstva