**DODATEK č. 1 ke Smlouvě o dílo**

**č. 2021/OIVZ/011**

**uzavřené podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů**

(dále jen „Dodatek č. 1“)

#### Smluvní strany

objednatel:  **Městská část Praha 7**

zastoupená: Mgr. Jan Čižinský, starosta

sídlo: U Průhonu 1338/38, 170 00, Praha 7 - Holešovice

IČO: 00063754

DIČ: CZ00063754

bankovní spojení: Česká spořitelna, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Objednatel“)*

**a**

zhotovitel: **LENIA spol. s r. o.**

zastoupený: Ing. Ivan Marťák, jednatel

sídlo/místo podnikání: Záhořanského 2008/5, Nové Město, 120 00 Praha 2

IČO: 411 86 176

DIČ: CZ41186176

zapsaný v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 2889

bankovní spojení: ČSOB, a.s.

číslo účtu:

telefon:

e-mail:

*(dále jako „Zhotovitel“)*

Tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. 2021/OIVZ/011 (dále jen „Smlouva“) je uzavřený na základě rozhodnutí Rady MČ Praha 7 č. usnesení 0544/21-R z jednání č. 42 ze dne
24. 8. 2021.

Smluvní strany se, v souladu s čl. 14. odst. 14.3 Smlouvy o dílo č. 2021/OIVZ/011 k realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce s názvem **„ZŠ Strossmayerovo náměstí – reko osvětlení a elektrorozvodů – III. etapa“**, dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1.

Smlouva byla uzavřena dne 8. 6. 2021 v souladu s usnesením Rady MČ č. 0318/21-R, z jednání č. 26 ze dne 18. 5. 2021.

Dodatek č. 1 ke Smlouvě je zpracován v souladu s čl. 1 odst. 1.6 Smlouvy a dle § 222 odst. 4, 6 a 9 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále také jako „ZZVZ“)

**Tímto Dodatkem č. 1 se nepodstatným způsobem** **mění rozsah závazku ze Smlouvy, cena díla a termín dokončení díla.**

1. **Ke změně rozsahu díla** dochází z důvodu:
2. **změny rozsahu stavebních prací,** které nemění celkovou povahu veřejné zakázky
a hodnota změn je nižší než 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy. V průběhu provádění díla vznesl Objednatel dodatečné požadavky (viz Příloha č. 1a – Změnové listy č. 1, 2, 3, 4, 7, 8 a 9);
3. **změny rozsahu stavebních prací**, jejíž potřeba vznikla v důsledku okolností, které zadavatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, nemění celkovou povahu veřejné zakázky a hodnota změn nepřekročí 50 % původní hodnoty závazku. Změny jsou doloženy formou změnových listů (viz Příloha č. 1a - Změnový list č. 6).
4. **Ke změně termínu dokončení díla** dochází z důvodů požadavku objednatele na přerušení provádění stavebních prací z důvodu provedení očkování veřejnosti v objektu. **Dochází tak k prodloužení termínu dokončení díla o 4 dny, a to nejpozději do 30. 8. 2021**. Veškeré změny a důvody jsou zaznamenány ve Stavebním deníku.
5. **Ve Smlouvě v čl. 3. Doba plnění** se mění v **odst. 3.1** Smlouvy termín dokončení plnění veřejné zakázky a nově zní:

**„**Termín dokončení plnění veřejné zakázky: **nejpozději do 30. 8. 2021“**

1. Ve Smlouvě se  v důsledku změny rozsahu závazku doplňuje v čl. 1 nový odst. 1.5
s tímto textem:

**„**1.5. Dodatkem č. 1 se mění rozsah stavebních prací tak, že dodatečné stavební práce jsou specifikovány v Příloze č. 1a Smlouvy. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnových listů č. 1, 2, 3, 4, 7, 8 a 9 nepřesáhne 15 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 4 ZZVZ. Celkový součet hodnot změn závazku dle Změnového listu č. 6 nepřesáhne 50 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy v souladu s § 222 odst. 6 ZZVZ a současně celkový nárůst změn závazku dle Změnového listu č. 6 nepřesáhne 30 % původní hodnoty závazku ze Smlouvy, a to v souladu s § 222 odst. 9 ZZVZ.**“**

V čl. 1 Smlouvy se stávající odstavce 1.5 až 1.10 přečíslují na odstavce 1.6 až 1.11.

1. **Ve Smlouvě v čl. 4. Cena díla** Smlouvy se mění a doplňuje přehledová tabulka v **odstavci 4.1** takto:

**„**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cena díla dle Smlouvy bez DPH  |  | 2 128 585,49 Kč  |
| **Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 bez DPH** |  | **200 635,55 Kč** |
| Navýšení ceny díla dle Dodatku č. 1 včetně DPH |  | 242 769,02 Kč |
| **Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 bez DPH** |  | **2 329 221,04 Kč** |
| DPH  | 21 % | 489 136,42 Kč |
| **Celková cena díla dle Smlouvy, ve znění Dodatku č. 1 včetně DPH** |  | **2 818 357,46 Kč** |

 **„**

1. **Ve Smlouvě v čl. 14. Závěrečná ustanovení se mění a doplňuje odst. 14.18. a nově zní takto:**

„14.18. Přílohy, které tvoří nedílnou součást této Smlouvy:

č. 1 - Nabídkový rozpočet – soupis prací oceněný Zhotovitelem

č. 2 - Harmonogram provádění díla

č. 3 - Projektová dokumentace (digitální podoba PD na DVD/CD nosiči)

č. 4 - Kopie Smlouvy o subdodávkách

č. 1a - Změnové listy č. 1-4 a 6-9“

1. Ostatní ustanovení Smlouvy, která nejsou dotčena tímto Dodatkem č. 1, zůstávají v platnosti.
2. Smluvní strany souhlasí se zveřejněním Dodatku č. 1 na internetových stránkách městské části Praha 7 a na Profilu zadavatele.
3. Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.
4. Smluvní strany výslovně sjednávají, že uveřejnění tohoto Dodatku č. 1 v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů, zajistí městská část Praha 7 do 30 dnů od podpisu Smlouvy a neprodleně bude druhou smluvní stranu o provedeném uveřejnění v registru smluv informovat.
5. Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 1 ke Smlouvě a konstatují, že v Dodatku č. 1 nejsou informace, které nemohou být poskytnuty podle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů.
6. Dodatek č. 1 se vyhotovuje v pěti vyhotoveních s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží tři stejnopisy a Zhotovitel dva stejnopisy.
7. K tomuto Dodatku č. 1 je přiložena následující příloha Smlouvy:

Příloha č. 1a - Změnové listy č. 1-4 a 6-9

V Praze dne 24. 8. 2021 V Praze dne 24. 8. 2021

Objednatel Zhotovitel

………………………….. ….…..……………………

**Městská část Praha 7 LENIA spol. s r. o.**

Mgr. Jan Čižinský Ing. Ivan Marťák

starosta jednatel