Dodatek č. 1

č. objednatele: 3000H1210003

č. zhotovitele: 4577\_SoD\_01\_00\_NPÚ\_210202

ze dne 5. 2. 2021

Účastníci smlouvy

**Národní památkový ústav**

**státní příspěvková organizace**

IČ 75032333, DIČ CZ75032333 **(osoba nepovinná k dani dle § 5 odst. 3 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů)**

se sídlem: Valdštejnské nám. 162/3, 118 01 Praha 1 – Malá Strana

zastoupený Mgr. Petrem Pavelcem, Ph.D., ředitelem Územní památkové správy v Českých Budějovicích, s územní působností pro Jihočeský kraj, Plzeňský kraj a kraj Vysočina

***Doručovací adresa:***

*Národní památkový ústav*

Územní památková správa v Českých Budějovicích,

Náměstí Přemysla Otakara II. 34

370 21 České Budějovice

(dále jen „*objednatel“)*

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech smluvních: Mgr. Petr Pavelec, Ph.D., ředitel**

**Osoby oprávněné k jednání ve věcech technických: XXX XXXX XXXXXXXX, investiční referent**

 (dále jen „**Objednatel**“)

a

**MATTEO s. r. o.**

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 1739

se sídlem: nám. Bratří Čapků 1244/6, 370 07 České Budějovice

IČO: 46683062, DIČ: CZ46683062

zastoupený: XXX XXXXX XXXXXXXX, jednatelem společnosti

(dále jen „**Zhotovitel**“)

 (objednatel a zhotovitel spolu dále jako „účastníci“ nebo též „smluvní strany“)

**Předmět dodatku č. 1**

V rámci realizace došlo vzhledem k nálezovým stavům k odpočtům a přípočtům ve smluvním rozpočtu s důsledkem na změnu ceny díla. Podrobné členění viz příloha č. 1 tohoto dodatku.

Vzhledem ke skutečnosti, že vybrané stavební práce nelze provést před dokončením restaurování fresek, které tvoří samostatnou etapu řešenou jiným smluvním vztahem a které bude dokončeno v druhé polovině září 2022, je nutné prodloužit termín dokončení díla.

Tímto dodatkem se upravují příslušná ustanovení článku III. a VI. smlouvy o dílo č. 3000H1210003 ze dne 5. 2. 2021 (dále jen smlouva) takto:

**III.**

**Doba a místo plnění**

* 1. Smluvní strany se dohodly na provedení Díla v následujících termínech:
1. Dokončení a předání Díla:
	* + - **7. 11. 2022**

**Článek VI.**

**Cena Díla a platební podmínky**

* 1. Účastníci mezi sebou sjednali pevnou cenu za Dílo ve výši:

cena dle SOD bez DPH 698 857,- Kč

změna ceny dle dod. č. 1 bez DPH 82 911,- Kč

**cena celkem bez DPH 781 768,- Kč**

základ pro DPH 15% 89 600,- Kč

základ pro DPH 21% 692 168,- Kč

DPH 15% 13 440,- Kč

DPH 21% 145 356,- Kč

Cena celkem vč. DPH 940 564,- Kč

**Ustanovení přechodná a závěrečná**

Ostatní ustanovení smlouvy zůstávají v platnosti.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek podléhá uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Uveřejnění v registru zajistí objednatel.

Zhotovitel souhlasí se zveřejněním obsahu dodatku a smlouvy, zejména své identifikace a ceny.

Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek může být předmětem zveřejnění dle platných a účinných právních předpisů. Smluvní strany se zavazují spolupůsobit jako osoba povinná v souladu se zákonem č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů (zákon o finanční kontrole), ve znění pozdějších předpisů.

Tento dodatek nabývá platnosti po jeho podpisu oběma účastníky a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv.

Dodatek byl sepsán ve třech vyhotoveních, objednatel obdrží dva a zhotovitel jeden exemplář.

V Českých Budějovicích dne 9. 8. 2021

………………………………………… ………………………………….

 Objednatel Zhotovitel

 Mgr. Petr Pavelec, Ph.D. XXX XXXXX XXXXXXX

 ředitel jednatel

**Přílohy:**

1. ZL č. 1 a oceněný výkaz výměr