Technický list změny č. 12 (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 12. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 18. 02. 2021 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2020/0046 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 08.06.2020 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | U21 – Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy, CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | RESTAV – Fakulta zdravotnických studií |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | Odbourání, zpětné zapravení a izolace drážky trasy pro IO420. |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| Skutečně provedené práce na drážce pro trasu IO420 v garážích objektu SO210 byly provedeny v celkově užších a lokálně hlubších dimenzích než bylo navrženo projektantem v DPS. V návaznosti na výkop drážky bylo tedy poníženo i množství vybourání podlahy, její likvidace, a vyhotovení nové podlahy se všemi náležitostmi dle DPS. Z výkazu výměr dle SoD byly vyjmuty komplet položky spojeny s touto činností a odečteny od základní sazby v SoD (odpočet). Načež byl vyhotoven nový výkaz výměr s identickými položkami, avšak reálně provedenými výměrami prací (přípočet). |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| SO210.10 - Práce a dodávky HSV – změny: Snížení objemu provedení vrstvy betonu. Snížení objemu provedení vrstvy mazaniny. Snížení tonáže kari sítí. Snížení objemu provedení cementového potěru. Snížení objemu násypu ze štěrko-písku. Snížení objemu bourání mazanin a odstranění násypů. Snížení množství odstranění a zpětné provedení izolací proti vodě a separačních geotext. Snížení objemu navrtávání a kotvení prutů dle skutečnosti. IO 420 – Práce a dodávky HSV – změny: Snížení objemu vykopávky v uzavřených prostorách. Snížení objemu vodorovného přemístění výkopku. Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 210.10 - Architektonicko-stavební řešení IO 420 - Kanalizace splašková |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č. 1 – Vyčíslení změny Příloha č. 2 – zaznačení konstrukcí ve výkresové části |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | s dopadem |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | -1 Den |  |
| Orientační cenový dopad (bez DPH): |  |  |  | Odpočet: |  | 652 796,05 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 419 984,92 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | -232 811,13 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |