Technický list změny č. 13 (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 13. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 18. 02. 2021 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2020/0046 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 08.06.2020 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | U21 – Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy, CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | RESTAV – Fakulta zdravotnických studií |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | 110.20_Akustická antivibrační dilatace výtahové šachty |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| V DPS byly antivibrační akustické rohože navrženy a zakresleny, avšak nebyly pro ně zaneseny položky ve výkazech výměr, a nebyly pro ně zpracované podklady statického návrhu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| SO110.20 – Stavebně konstrukční řešení – ŽB – změny: Doplnění akustických antivibračních pryžových rohoží do styků výtahové šachty s ostatními konstrukcemi ŽB (spodní dojezd výtahové šachty, stropy 1.NP, 2.NP, 3.NP, 4.NP) dle návrhu statika stavby Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 110.20 – Stavebně konstrukční řešení – ŽB |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č. 1 – Vyčíslení změny Příloha č. 2 – zaznačení konstrukcí ve výkresové části Příloha č. 3 – výpočet statika na min. požadavky |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | s dopadem |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | 2 Dny |  |
| Orientační cenový dopad (bez DPH): |  |  |  | Odpočet: |  | 65 372,58 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 184 358,04 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 118 985,46 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |