Technický list změny č. 07 (TLZ)

| TLZ č./verze: |  | 07. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Datum předložení TLZ: |  | 12. 01. 2021 |  |  |  |  |  |
| Smlouva o dílo (SoD) č.: |  | 2020/0046 |  |  |  |  |  |
| Ze dne: |  | 08.06.2020 |  |  |  |  |  |
| Projekt registrační číslo: |  | U21 – Výstavba výukových prostor pro zdravotnické a technické studijní programy, CZ.02.2.67/0.0/0.0/18_059/0010209 |  |  |  |  |  |
| Stavba: |  | UJEP – RESTAV – Fakulta zdravotnických studií |  |  |  |  |  |
| Objekt: |  | RESTAV – Fakulta zdravotnických studií |  |  |  |  |  |
| Název změny: |  | SO220_provrtání základového pasu pro prostup kanalizace |  |  |  |  |  |
| Důvod změny a identifikace původce změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| V DPS se uvažovalo, že potrubí ležaté splaškové kanalizace bude podcházet oba dva základové pásy stěn stávajícího objektu SO 220. Po obnažení šachty JT1 a zjištění možností napojení trasy IO 420 bylo zjištěno, že základ trasa podejde jen v jednom případě, a ve druhém bude procházet skrz. Proto byl vyhotoven návrh zajištění tohoto prostupu. |  |  |  |  |  |  |  |
| Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 220.10 - Architektonicko-stavební řešení – změny: Rozšíření bouraného prostoru podlahy zevnitř objektu SO 220 pro zajištění adekvátního prostoru pro jádrové vrtání prostupu pod úhlem a osazení ztužujícího profilu. Rozšíření a zajištění výkopu zevně objektu SO 220 pro možnost osazení ztužujícího profilu. Osazení ztužujícího UPE profilu po obou stranách stávajícího základového pásu dle návrhu statika. Provedení jádrového vrtu pod úhlem. Osazení potrubí IO 420, ob-betonování. Odstranění bednění, a zpětný zásyp. Změna dle ZZVZ § 222, odstavec 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| Vyjádření projektanta předchozí části projektové dokumentace ke změně (generálního projektanta): |  |  |  |  |  |  |  |
| Změna má vliv do následujících profesí (oblast projektové dokumentace): |  |  |  |  |  |  |  |
| SO 220.10 - Architektonicko-stavební řešení |  |  |  |  |  |  |  |
| Přílohy: |  |  |  |  |  |  |  |
| Příloha č. 1 – Vyčíslení změny Příloha č. 2 - návrh od statika a projektanta Příloha č. 3 – Ruční zákres Příloha č. 4 – Fotografie |  |  |  |  |  |  |  |
| Časový dopad oproti původnímu řešení: |  |  |  | s dopadem |  |  |  |
|  |  |  |  | s dopadem: |  | 3 Dny |  |
| Orientační cenový dopad (bez DPH): |  |  |  | Odpočet: |  | 0,00 Kč |  |
|  |  |  |  | Přípočet: |  | 131 134,62 Kč |  |
|  |  |  |  | Celkem: |  | 131 134,62 Kč |  |
| Detailní oceněný výkaz výměr je přílohou č.: |  |  |  | 1 |  |  |  |
|  | Jméno a příjmení |  | Datum |  | Podpis |  | Razítko |
| Za objednavatele: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za TDI: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za projektanta: |  |  |  |  |  |  |  |
| Za zhotovitele: |  |  |  |  |  |  |  |