Dodatek č. 1

ke SMLOUVĚ O DÍLO

„CZT kotelna Sládkova Cheb – nové napojení objektů“

uzavřená ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů, mezi těmito smluvními stranami:

**1.** objednatelem: **město Cheb**

se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

IČO: **00253979**

DIČ: **CZ 00253979**

Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 19-528331/0100**

zastoupený: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

(dále jen „objednatel“)

a

**2**. zhotovitelem: **Kalora a.s.**

zapsaná v obchodním rejstříku vedeným Krajským soudem v Plzni, spisová značka B 85

se sídlem: **náměstí Baltazara Neumanna 1686/6, 350 02 Cheb**

IČO: **18233058**

DIČ: **CZ18233058**

Bankovní spojení: **Česká spořitelna a.s., č. ú. 8218362/0800**

zastoupený: **Ing. Josefem Řezníčkem, předsedou představenstva**

(dále jen „zhotovitel“)

#### Preambule

Smluvní strany se dohodly dodatkem č. 1 na následujících změnách výše uvedené smlouvy o  dílo:

S ohledem na nově vzniklé skutečnosti, které se vyskytly při realizaci nového vytápění a zdravotně technických instalací ve Sládkově ul. č. p. 541/6; 580/4b; 579/4a a 161/2 v Chebu, není možné realizovat předmět plnění v termínech uvedených v čl. III odst. 2. smlouvy o dílo k veřejné zakázce „CZT kotelna Sládkova Cheb – nové napojení objektů“

Součástí dodávaných prací je vyregulování nových topných systémů a funkční zkoušky zdravotně technických instalací v jednotlivých objektech a bytech ve Sládkově ul. č. p. 541/6; 580/4b; 579/4a a 161/2, které je možné provádět až s dodávkou topného média. V souběhu s  akcí buduje dodavatel tepla Terea Cheb s.r.o. nový teplovod pro uvedené objekty. Z důvodu nejasného termínu dodávky topného media do jednotlivých objektů v průběhu měsíce září je nutné pro zdárné dokončení prodloužit termín plnění.

**I.**

**Předmět dodatku**

**Původní znění odst. 2 článku III. smlouvy o dílo ve znění:**

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

* **Doba předání a převzetí staveniště:** do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
* **Termín zahájení stavebních prací:** do 3 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
* **Termín dokončení stavebních prací:** do 90 dnů ode dne zahájení stavebních prací.
* **Lhůta pro předání a převzetí díla:** do 5 dnů od dokončení stavebních prací.
* **Předání dokumentace skutečného provedení stavby:** při předání stavby.

Místo plnění: Cheb, Sládkova ul. č. p. 541/6; 580/4b; 579/4a a 161/2

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

2. Smluvní strany se dohodly, že dílo bude provedeno jako celek, a to v následujících termínech:

* **Doba předání a převzetí staveniště:** do 7 dnů od nabytí účinnosti smlouvy.
* **Termín zahájení stavebních prací:** do 3 dnů ode dne předání a převzetí staveniště.
* **Termín dokončení stavebních prací:** do 120 dnů ode dne zahájení stavebních prací.
* **Lhůta pro předání a převzetí díla:** do 5 dnů od dokončení stavebních prací.
* **Předání dokumentace skutečného provedení stavby:** při předání stavby.

Místo plnění: Cheb, Sládkova ul. č. p. 541/6; 580/4b; 579/4a a 161/2

Kompletním předáním díla se rozumí úplné dokončení předmětu plnění včetně vyklizení staveniště, odstranění zařízení staveniště a předání všech náležitostí, dokladů, certifikátů, revizí a zkoušek předaných zástupci objednatele s předávacím protokolem.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek ke smlouvě nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Dodatek ke smlouvě nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění této smlouvy v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

Tento dodatek č. 1 je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž zhotovitel obdrží jeden výtisk. Každý stejnopis má právní sílu originálu.

V Chebu dne …………… V Chebu dne …………….

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za zhotovitele za objednatele

**Ing. Josef Řezníček Mgr. Antonín Jalovec**

**předseda představenstva starosta**