Dodatek č. 2

k Prováděcí smlouvě č. 2021/03930

k Rámcové smlouvě o poskytování služeb č. 2014/1559   
ze dne 28. 1. 2014

|  |  |
| --- | --- |
| **Česká pošta, s.p.** |  |
| se sídlem: | Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1 |
| IČO: | 47114983 |
| DIČ: | CZ47114983 |
| zastoupen: | Ing. Jaroslavem Hlouškem, ředitelem divize ICT a eGovernment |
| zapsán v obchodním rejstříku | Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565 |
| bankovní spojení: | Československá obchodní banka, a.s.,  č. ú.: 102639446/0300 |

dále jako „**Objednatel**“

a

|  |  |
| --- | --- |
| **ha-vel internet s.r.o.** | |
| se sídlem: | Olešní 587/11A, 712 00 Ostrava - Muglinov |
| IČO: | 25354973 |
| DIČ: | CZ25354973 |
| zastoupena: | Ing. Pavlem Halfarem, jednatelem |
| zapsána v obchodním rejstříku: | u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 9719 |
| bankovní spojení: | UniCredit bank, a.s. |

č. ú.: 1919191919/2700

dále jako „**Dodavatel**“

dále jednotlivě jako „**Smluvní strana**“, nebo společně jako „**Smluvní strany**“ uzavírají tento Dodatek č. 2 (dále jen „**Dodatek**“) k Prováděcí smlouvě č. 2021/03930 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb č. 2014/1559 ze dne 28. 1. 2014 uzavřené Smluvními stranami dne 13.06.2021 ve znění Dodatku č. 1 k Prováděcí smlouvě č. 2021/03930 k Rámcové smlouvě o poskytování služeb č. 2014/1559 ze dne 22.6.2021 (dále jen „**Smlouva**“).

# Předmět Dodatku

# 1.1. Předmětem tohoto Dodatku je dohoda Smluvních stran o změně termínu zahájení plnění pro jednu z lokalit Objednatele uvedenou v Příloze č. 1 Smlouvy. Ke změně zahájení plnění dochází z důvodu odložení stěhování provozovny Objednatele do této lokality.

# Jakýkoliv pojem definovaný Smlouvou, který je obsažen v tomto Dodatku, má tento pojem význam, v jakém je používán ve Smlouvě.

# Změna Smlouvy

# 2.1 Smluvní strany se dohodly na změně Smlouvy tak, že u lokality s pořadovým číslem 1: tj. lokality Hradec Králové na adrese Collinova 573, se požadovaný termín zahájení poskytování Služby mění na 15. 11. 2021, ledaže se Smluvní strany dohodnou jinak. Ostatní údaje uvedené ve Smlouvě zůstávají beze změny.

# Závěrečná ustanovení

* 1. Ostatní ustanovení Smlouvy včetně jejích Příloh tímto Dodatkem nedotčená zůstávají beze změny.
  2. Smluvní strany berou na vědomí, že tento Dodatek a Smlouva budou uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Dle dohody smluvních stran zajistí odeslání Dodatku a Smlouvy správci registru smluv Objednatel. Objednatel je oprávněn před odesláním Dodatku a Smlouvy správci registru smluv v Dodatku a Smlouvě znečitelnit informace, na něž se nevztahuje povinnost uveřejnění podle zákona o registru smluv.
  3. Tento Dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem zveřejnění v registru smluv. Dodatek je vyhotoven ve dvou (2) stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom.
  4. Smluvní strany shodně prohlašují, že si Dodatek přečetly, s jeho obsahem souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne ……………… |  | V Ostravě dne ……………… |
|  |  |  |
| Ing. Jaroslav Hloušek |  | Ing. Pavel Halfar |
| ředitel divize ICT a eGovernment |  | jednatel |
| Česká pošta, s.p. |  | ha-vel internet s.r.o. |

Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:

Ing. Roman Smolka, manažer útvaru PICT