**DODATEK č. 1**

**ke smlouvě o dílo ev. č. 111/2021 ze dne 27. 05. 2021**

**REKONSTRUKCE OSVĚTLENÍ 3. NP – 2. ETAPA**

uzavřený ve smyslu § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

1. **SMLUVNÍ STRANY**

|  |  |
| --- | --- |
|  |  |

**Střední průmyslová škola dopravní, Plzeň, Karlovarská 99**

Zastoupená: Ing. Irenou Novákovou, ředitelkou školy

Sídlo: Karlovarská 1210/99, 323 00 Plzeň

IČO: 69457930

DIČ: CZ69457930

(dále jen „objednatel“)

**ASTRA-K s.r.o.**

Sídlo: Chotíkov 195, 330 11 Třemošná u Plzně

IČO: 25231987

DIČ: CZ25231987

Bankovní spojení:

Email: info@astra-k.cz

Tel: +420 733 353 961  
  
(dále jen "Zhotovitel")

1. **PŘEDMĚT ZMĚNY**
   1. **Článek 3 TERMÍN PLNĚNÍ, odstavec 3.1 se mění a nově zní:**
   2. Práce pro zhotovení díla budou prováděny ode dne účinnosti smlouvy. Termín určený k dokončení díla je stanoven **do 30. 09. 2021**, nebo do vyčerpání úplaty dle bodu IV. Této smlouvy. Dílo lze dokončit i před termínem určeném k dokončení, přičemž dokončením díla se rozumí jeho realizace v požadované kvalitě a rozsahu vč. kompletního předání Objednateli. Dílo nebude předáno, nebudou-li odstraněny vady reklamované Objednatelem.
   3. **Článek 4 CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY, odstavec 4.1 se mění a nově zní:**
   4. Celková a konečná výše úplaty (finanční limity) za provedení díla dle bodu I. této smlouvy je ve výši:

Celkem cena za dílo bez DPH činí 646 771,- Kč

Celkem cena za více práce neoddělitelně související s dílem bez DPH činí 111 050,- Kč

Celkem za DPH 21% 141 769,99 Kč

**CELKEM cena za dílo bez DPH činí 757 821,- Kč**

*(slovy: sedm set padesát sedm tisíc osm set dvacet jedna korun českých)*

**CELKEM cena za dílo včetně 21% DPH činí 916 963,41 Kč**

*(slovy: devět set šestnáct tisíc devět set šedesát tři korun českých a čtyřicet jedna haléřů)*

1. **ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ**

Dodatkem č. 1 se mění pouze dílčí a konkrétně specifikované znění smlouvy a další ustanovení smlouvy nejsou touto změnou dotčena.

V souladu s ustanovením § 222, odst. 5, zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění, není navýšení ceny podstatnou změnou závazku ze smlouvy č. 111/2021 ze dne 27. 05. 2021, která by vyžadovalo provedení nového zadávacího řízení.

Veškerá vyhotovení této smlouvy, která budou podepsána oběma smluvními stranami, mají právní účinky originálu.

Tato smlouva byla sepsána ve dvou (2) vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom (1) vyhotovení.

Smluvní strany prohlašují, že tato smlouva nebyla uzavřena v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek pro kteroukoliv ze smluvních stran a po jejím přečtení na důkaz souhlasu s jejím obsahem připojují osoby oprávněné jednat za smluvní strany své vlastnoruční podpisy.

|  |  |
| --- | --- |
| v Plzni 25. 8. 2021  **Ing. Irena Nováková**  ředitelka školy  Střední průmyslová škola dopravní,  Plzeň, Karlovarská 99  za objednatele | v Plzni 18. 8. 2021  **Jiří Klásek**  jednatel  ASTRA-K s.r.o.  Chotíkov 195  za zhotovitele |

**Příloha:** Rozpočtová kalkulace více a méně prací ze dne 18.08.2021