**Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo**

který uzavřely

na straně jedné: **SPORTES Svitavy s.r.o.**

**IČO: 620 62 620, DIČ: CZ62062620**

**se sídlem Tovární 677/28, Předměstí, 568 02 Svitavy**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl C, vložka 7388

zastoupena Ing. Bronislavem Olšánem, jednatelem

- dále jen objednatel -

a

na straně druhé: **SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.**

**IČO: 252 74 104, DIČ: CZ25274104**

**se sídlem Sokolovská 94, Nedošín, 570 01 Litomyšl**

společnost zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové, oddíl B, vložka 1633

zastoupena Bc. Liborem Kabelem, členem představenstva

bankovní účet číslo: 29702591/0100

- dále jen zhotovitel -

**A.**

Objednatel a zhotovitel uzavřeli dne 18.08.2021 Smlouvu o dílo ohledně díla **„Oprava mostu na ulici Kapitána Jaroše u čísla 540/68a“** (dále jen „Smlouva o dílo“).

Smlouva o dílo nabyla účinnosti dne 18.08.2021.

**B.**

Z důvodu klimatických podmínek bylo dohodnuto posunutí termínu pro provedení díla do 29.10.2021.

**C.**

Z důvodů uvedených v článku B. tohoto dodatku se objednatel a zhotovitel dohodli, že:

a) stávající znění bodu 2.2. Smlouvy o dílo se ruší a nahrazuje takto:

**„2.2. Zhotovitel se zavazuje provést dílo do 29.10.2021.“**

Ostatní ujednání Smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

**D.**

Smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby tento dodatek ve svém úplném znění byl uveřejněn v rámci informací zpřístupňovaných veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu. Smluvní strany prohlašují, že skutečnosti uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu ustanovení § 504 zákona č. 89/2012 Sb. a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoli dalších podmínek.

Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění tohoto dodatku podle zákona o registru smluv zajistí objednatel.

**E.**

Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti nabývá uveřejněním v registru smluv.

Ve Svitavách dne 27.08.2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

………..…………………………………… ………………….…………………………..

Ing. Bronislav Olšán, jednatel Bc. Libor Kabele, člen představenstva

SPORTES Svitavy s.r.o. SaM silnice a mosty Litomyšl a.s.