**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO**

uzavřená dle § 2586 an. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

(dále jen jako „smlouva“)

**SMLUVNÍ STRANY**

**Objednatel:** Mateřská škola Husova

sídlo: Husova 2336, 252 28 Černošice

zastoupení: Marcela Sitařová, DiS., ředitelka

IČO: 08084301

kontaktní adresa: Husova 2336, 252 28 Černošice

email:

telefon:

bankovní spojení:

číslo účtu:

(Objednatel je příspěvkovou organizací Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky)

(dále jen „objednatel“)

a

**Zhotovitel: KM Burg v.o.s.**

sídlo/bydliště : Sídliště 1070/10, Radotín, Praha 5

zastoupený: Roman Čeřovský

IČO: 26147220

DIČ: CZ26147220

email:

telefon:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Plátce DPH: ano

(dále jen „zhotovitel“)

(dále též jako „smluvní strany“)

**na základě rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku tento Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo**

1. **PŘEDMĚT DODATKU**
2. Předmětem tohoto dodatku je změna smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2021, a to úprava předmětu smlouvy o celkovou výměru a s tím související změna ceny díla – v projektové dokumentaci je uvedena výměra 654 m2 bez střechy, která je také pokryta dřevem, a proto je nutné ji také ošetřit olejovým nátěrem. Celková výměra tedy činí 809 m2.
3. Předmětem tohoto dodatku (dále jen „dodatek“) je provedení dodatečných prací a doplňků nad rozsah výměry stanovené smlouvou o dílo, které nebyly obsaženy v původní kalkulaci (dále jen „vícepráce“).
4. **VÍCEPRÁCE**
5. Vícepráce vznikly v důsledku chybně uvedené celkové výměry, a tyto dodatečné práce jsou zcela nezbytné pro provedení původního předmětu plnění.
6. Cena za vícepráce je stanovena kalkulací, která je přílohou tohoto dodatku.

1. CENA DÍLA
2. Původní cena za dílo: **144.873,30 Kč s DPH.**
3. Nová cena za dílo: **172.068,30 Kč s DPH**.
4. Vícepráce: **27.195 Kč s DPH.**
5. **PLATEBNÍ PODMÍNKY**

Faktura na vícepráce je vystavena samostatně.

1. OSTATNÍ UJEDNÁNÍ
2. Nedílnou součástí smlouvy jsou její přílohy – kalkulace s novými výměry.
3. Ostatní ujednání ve smlouvě o dílo ze dne 23. 7. 2021 zůstávají beze změny.
4. Dodatek nabývá platnosti a účinnosti v případě povinnosti uveřejnění v registru smluv dle zákona o registru smluv, v ostatních případech dnem podpisu oprávněnými osobami smluvních stran.
5. Tento dodatek je vyhotoven ve 2 stejnopisech, z nichž jeden obdrží zhotovitel a jeden objednatel.

V Černošicích dne 10. 8. 2021 V Radotíně dne 10. 8. 2021

objednatel: zhotovitel:

Mateřská škola Husova KM Burg v.o.s.

Marcela Sitařová, Dis. Roman Čeřovský

podpis: podpis:

…………………………… ………………………………………