**Dodatek č.1**

**ke SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 19.05.2021**

**na akci: „Oprava vodovodu ul. Dobrovského – ul. Vraclavská ve Vysokém Mýtě a oprava ul. Dobrovského – ul. Riegrova ve Vysokém Mýtě“**

1. **Smluvní strany**

1. Zhotovitel

 společnost: **STAVITELSTVÍ - TRUNEC s.r.o.**

 sídlo: Vysoké Mýto, Litomyšlské Předměstí, Zimní 823, PSČ 566 01

 zastoupený: xxxxxxxxxxxxxxx, jednatelem společnosti

 IČ: 275 28 545

 DIČ: CZ27528545

 zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 24274

(dále jen „zhotovitel)

2. Objednatel

 společnost: Vodovody a kanalizace Vysoké Mýto, s.r.o.

 sídlo: Čelakovského 6, Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

 zastoupená: xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel

 IČ: 259 23 099

 DIČ: CZ25923099

 bankovní spojení: xxxxxxxxx

 č. účtu: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

zapsaný v OR vedeném u Krajského soudu v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14804

(dále jen „objednatel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále jednotlivě také jen „Smluvní strana“, společně jen „Smluvní strany“)

(společně dále též „smluvní strany“)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce, roku v souladu s ustanovením § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb., občanský zákoník v aktuálním znění (dále jen „občanský zákoník“) tento Dodatek č.1 následujícího znění:

**Dodatek č.1**

**ke smlouvě o dílo ze dne 19.05.2021**

Tímto dodatkem se mění a doplňují pouze následující ustanovení smlouvy.

**II.**

**Termíny a místo provedení Díla**

Na základě dohody obou smluvní stran se v tomto článku zcela vypouští odst. 2.1 a nově nahrazuje takto:

„2.1 Zhotovitel se zavazuje Dílo provést řádně a včas v těchto závazných termínech:

Předpokládaný termín zahájení prací: **24.05.2021**

Termín dokončení stavby**: 30.09.2021**

V případě posunutí termínu zahájení provádění Díla ze strany objednatele se o stejný počet dní posouvá i termín dokončení a předání Díla.“

Ostatní ustanovení SMLOUVY O DÍLO ze dne 19.05.2021 na akci: „Oprava vodovodu ul. Dobrovského – ul. Vraclavská ve Vysokém Mýtě a oprava ul. Dobrovského – ul. Riegrova ve Vysokém Mýtě“se nemění a zůstávají nadále v platnosti.

Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nich objednatel obdrží jeden výtisk a zhotovitel jeden výtisk.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany tento Dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Ve Vysokém Mýtě dne 30.07.2021 Ve Vysokém Mýtě dne 30.07.2021

…...............……….............. .....…...........……................

 zhotovitel objednatel

 xxxxxxxxxxxx, jednatel xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, jednatel