**DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO č. 20NA00025/2020**

uzavřena podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

**1. Smluvní strany**

**Objednatel:**

**Správa sportovišť Kopřivnice**

Adresa: Masarykovo náměstí 540/3, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno: Ing. Milan Gilar

IČ: 62331078

DIČ: CZ62331078

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ing. Milan Gilar - tel. 602 702 454, spsk@koprivnice.org

 (dále jen „objednatel“)

**Zhotovitel:**

**Eprom s.r.o.**

Adresa: Lubina 50, 742 21 Kopřivnice

Zastoupeno : p. Martinem Bednaříkem, jednatelem

IČ: 62304546

DIČ: CZ62305646

Bankovní spojení: ČS, a.s.

Č. účtu: 1767681379/0800

Zapsán v OR u Krajského soudu v Ostravě dne 12.ledna 1995 pod spisovou

značkou C 7763.

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Ve věcech technických- p. Dušan Najzar- tel. 603 267 936, najzar@eprom.cz

Ve věcech smluvních- p. Martin Bednařík- tel. 777 248 364, info@eprom.cz

 (dále jen jako „zhotovitel“)

**2. Úvodní ustanovení**

1. Smluvní strany se dohodly na uzavření dodatku č.1 ke SOD č. 20NA00025/2020 uzavřené dne 30.4.2020, jejíž předmětem je provedení stavby **„Instalace kamerového systému na objektu Letního stadiónu v Kopřivnici“** (dále jen „smlouva o dílo“)
2. Tímto dodatkem se upravuje předmět smlouvy o dílo, cena za dílo a termín ukončení a předání kompletního díla z důvodu změny požadavku na kamerový systém.

**3. Předmět dodatku**

1. Smluvní strany konstatují, že předmět díla podle čl. 3, specifikovaný v příloze č.1 SoD upravuje o provedení dodatečných prací (vícepráce). Přesný rozsah prací je stanoven v příloze č. 1 tohoto Dodatku č. 1 ke SoD, který je nedílnou součástí Dodatku č. 1 ke SoD.
2. Text odst. 1 čl.4 smlouvy o dílo „Doba a místo plnění“ se nahrazuje novým zněním takto:

 Ukončení a předání kompletního díla: 07/2020

3. Text odstavce 1 čl. 5 „ Cena za dílo“ se nahrazuje novým zněním :

Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele, smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a změnového listu č. 1  činí:

Cena bez DPH: 91.084,30 Kč

DPH 21 %: 19.127,70 Kč

**Cena s DPH : 110.212,00 Kč**

**4. Závěrečná ujednání**

1. Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb. Smlouvu zašle správci registru k uveřejnění objednatel.

2. Smluvní strany shodně prohlašují, že si tento dodatek č.1 před jeho podpisem přečetly, a že byl uzavřen po vzájemném projednání dle jejich pravé a svobodné vůle určitě, vážně a srozumitelně a její autentičnost stvrzují svými podpisy.

1. Tento dodatek č. 1 je vyhotoven ve třech stejnopisech, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno vyhotovení.

Přílohy: Nabídka vydaná 20NA00025\_aktualizace

V Kopřivnici dne- 1.7.2020 V Kopřivnici dne- 1.7.2020

Za objednatele: Za zhotovitele:

……………………………………… …………………………………

 Ing. Milan Gilar Martin Bednařík, jednatel