**Dodatek č. 1**

**ke smlouvě o dílo č. HS 51/2021**

uzavřené dle zákona č. 89/2012 Sb. občanského zákona, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi těmito smluvními stranami:

**Čl. 1**

Smluvní strany:

Název zadavatele: Národní ústav lidové kultury

Sídlo: Zámek 672, 696 62 Strážnice

Statutární zástupce: PhDr. Martin Šimša, Ph.D., ředitel

Kontaktní osoba: xxxxx

IČ: 00094927

DIČ: CZ00094927

Telefon: xxxxx

Státní příspěvková organizace zřízená MK podle § 3 zák. 203/2006 Sb., Zřizovací listina č. j. 18724/2008 ze dne 19. 12. 2008

Bankovní spojení xxxxx

dále jen **objednatel**, na straně jedné

a

Název dodavatele: ELCOMT system’s s.r.o.

Adresa dodavatele: Zámecká 1567, 696 81, Bzenec

IČ: 27673111

DIČ: CZ27673111

Číslo účtu: xxxxx

dále jen **dodavatel**, na straně druhé

**Čl. 2**

Smluvní strany uzavřely dne 4. 6. 2021 smlouvu o dílo č. HS 89/2021 (dále jen **„Smlouva“**), jejímž předmětem je zajištění a instalace IT technologií v rámci expozice Hudební nástroje v lidové kultuře.

Z důvodu posunu termínu odevzdání díla od generálního dodavatele stavby se smluvní strany dohodly úpravě znění Čl. II prodlužující termín pro dokončení díla dle „Smlouvy“ na 15. 10. 2021.

Za účelem dosažení dohody o úpravě znění Čl. II „Smlouvy“ uzavírají smluvní strany tento Dodatek č.1 ke „Smlouvě“.

**Čl. 3**

Smluvní strany se na základě tohoto Dodatku č. 1 ke „Smlouvě“ dohodly na následující úpravě:

**2. Provedení díla, místo a doba plnění**

2.1 Smluvní strany se dohodly, že zahájí práce na díle bezodkladně ode dne účinnosti smlouvy v součinnosti s generálním dodavatelem stavby expozice.

2.2 Dodavatel se zavazuje provést Dílo do: 15. 10. 2021

2.3 Dodavatel prohlašuje, že má potřebná oprávnění, odbornou způsobilost a znalosti k provedení díla. Dodavatel je oprávněn dílo realizovat i prostřednictvím subdodavatelů, nese však vůči objednateli plnou a výhradní odpovědnost za splnění předmětu smlouvy.

2.4 Dodavatel je povinen zajistit potřebnou koordinaci, spolupráci a vzájemnou rychlou informovanost obou smluvních stran. Objednatel se zavazuje poskytovat Dodavateli plnou součinnost, zejména předat veškeré potřebné podklady a informace.

2.5 Dodavatel a objednatel budou komunikovat prostřednictvím kontaktních osob uvedených v této smlouvě.

2.6 O předání díla objednateli sepíší smluvní strany písemný předávací protokol.

2.7 V případě nesplnění součinnosti ze strany Objednatele není Dodavatel povinen dodat dílo

v požadovaném termínu.

V ostatním zůstává „Smlouva“ beze změn.

**Č. 4**

Tento dodatek č. 1 „Smlouvy“ je vyhotoven ve dvou stejnopisech, z nichž každý má platnost originálu. Každá strana obdrží po jednom vyhotovení.

Ve Strážnici 30. 8. 2021

Objednatel:

……………………………………

Zhotovitel:

……………………………………