Dodatek č. 8

smlouvy o dílo na realizaci zakázky „Jez Vítkovice – MVE“, DUR, DSP, DPS“, stavba č. 4099 uzavřené dne 12. 10. 2018 mezi smluvními stranami:

Objednatel:	Povodí Odry, státní podnik

sídlo:	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací 	číslo:701 26

IČO: 	70890021

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:	AQUATIS a.s.

sídlo 	Botanická 834/56, 602 00 Brno

IČO:	46347526

Zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Brně, oddíl B, vložka 775

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 11. bod 11.4. smlouvy o dílo dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 3. Dodací lhůta  - v bodě 3.2. se mění dílčí termín dokončení níže uvedené části PD takto:

Původní znění:

| vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení čl. 2. bodu 2.5.1. SoD | koncept technického řešení | do 120 dnů od vydání rozhodnutí o umístění stavby |
| --- | --- | --- |
|  | dokumentace pro projednání v technické radě dle čl. 2 bodu 2.12. SoD | do 307 dnů od vydání rozhodnutí o umístění stavby |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.12. SoD | do 15 dnů od doručení připomínek z TR |
| projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2 bodu 2.5.2. SoD a zapracování připomínek z projednání |  | do 250 dnů od převzetí čistopisu DSP dle bodu 2.5.1. objednatelem |

Nové znění:

| vypracování projektové dokumentace pro stavební povolení čl. 2. bodu 2.5.1. SoD | koncept technického řešení | do 120 dnů od vydání rozhodnutí o umístění stavby |
| --- | --- | --- |
|  | dokumentace pro projednání v technické radě dle čl. 2 bodu 2.12. SoD | do 307 dnů od vydání rozhodnutí o umístění stavby |
|  | čistopis dokumentace se zapracováním připomínek po projednání v TR dle čl. 2. bodu 2.12. SoD | do 15 dnů od doručení připomínek z TR |
| projednání projektové dokumentace pro stavební povolení dle čl. 2 bodu 2.5.2. SoD a zapracování připomínek z projednání |  | do 340 dnů od převzetí čistopisu DSP dle bodu 2.5.1. objednatelem |

- Ostatní ujednání smlouvy o dílo tímto dodatkem nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

V Ostravě dne:							V Brně dne: 27.8.2021

za objednatele:							za zhotovitele:

xxx	xxx

Ing. Jiří Tkáč	xxx

generální ředitel

xxx

xxx