Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo

**k provedení díla:**

Rekonstrukce objektu č. p. 515, ul. Dlouhá, Cheb – 1. NP denní stacionář

mezi těmito smluvními stranami:

**1.** objednatelem: **město Cheb**

se sídlem: **náměstí Krále Jiřího z Poděbrad 1/14, 350 20 Cheb**

IČO: **00253979**

DIČ: **CZ 00253979**

Bankovní spojení: **KB Cheb č. ú. 528331/0100**

zastoupený: **Mgr. Antonínem Jalovcem, starostou města**

a

**2**. zhotovitelem: **TEREA Cheb s.r.o.**

zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Plzni, spisová značka C 6622

se sídlem: **Májová 588/33, 350 02 Cheb**

IČO: **63507871**

DIČ: **CZ63507871**

Bankovní spojení: **ČS a.s., Cheb,** č. účtu: **781911359/0800**

zastoupený: **Ing. Steffenem Zagermannem a Ing. Martinem Černíkem,**

**jednateli společnosti**

#### I.

#### Předmět dodatku

Smluvní strany se dohodly na následujících změnách výše uvedené Smlouvy o dílo:

**Preambule**

V průběhu realizace stavby nastaly nepředvídatelné skutečnosti, které ovlivnily cenu a termín dokončení realizace díla, tyto skutečnosti jsou uvedeny ve změnovém listu ZL 2.

Rozsah dohodnutých změn je uveden v rozpočtu změn, odsouhlaseným smluvními stranami.

Dohodnuté změny nebyly nijak zohledněny v projektové dokumentaci ani v rozpočtu stavby, takže předmětné práce a dodávky nebyly součástí původního předmětu díla. Neprováděné práce nebudou zhotovitelem fakturovány. Těmito změnami tak došlo ke zvýšení ceny díla o 199 519,09 Kč bez DPH, 241 418,10 Kč včetně DPH dle rozpočtu změnového listu ZL 2.

Předmětem tohoto dodatku je změna ceny díla dle článku IV. odstavce 1. této smlouvy.

**III.**

**Cena**

Původní znění odstavce 1, článku IV. smlouvy ve znění:

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:

**Cena za provedení díla bez DPH 3 183 322,62 Kč;**

**vyčíslení DPH 667 497,75 Kč**

**celková cena za dílo včetně DPH 3 851 820,37 Kč.**

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této

smlouvy.

**se zrušuje a nahrazuje se novým zněním:**

1. Smluvní strany se dohodly na pevné ceně za provedení díla, včetně všech přirážek, ve výši:

**Cena za provedení díla bez DPH 3 382 841,71 Kč;**

**vyčíslení DPH 709 396,76 Kč;**

**celková cena za dílo včetně DPH 4 093 238,47 Kč.**

Cena za provedení díla dle článku IV. odst. 1. bude splatná dle ustanovení článku VI. této

smlouvy.

**Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčené tímto dodatkem zůstávají v platnosti.**

Tento dodatek nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv. Objednatel se zavazuje realizovat zveřejnění dodatku v předmětném registru v souladu s uvedeným zákonem.

V Chebu dne ……………. V Chebu dne ……………..

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za zhotovitele za objednatele

**Ing. Steffen Zagermann, jednatel Mgr. Antonín Jalovec, starosta**

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

za zhotovitele

**Ing. Martin Černík, jednatel**