# SMLOUVA O DÍLO

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku

# Článek I.

Smluvní strany

1) Zhotovitel:		MARKON PCE s.r.o., Jana Palacha 324, 530 02 Pardubice

IČO:			45535426

DIČ:			CZ45535426

zastoupení:		Ing. Pavel Voříšek – jednatel společnosti

bankovní spojení:	Komerční banka Pardubice

číslo účtu:		822346561/0100

obchodní rejstřík:	Krajský soud v Hradci Králové – oddíl C, vložka 32505

2) Objednatel:		KH TEBIS s.r.o., Puškinská 641, 284 01 Kutná Hora

IČO:			47542713

DIČ:			CZ47542713

zastoupení:		Ing. Tomáš Pilc – jednatel společnosti

bankovní spojení:	ČSOB

číslo účtu:		207972069/0300

obchodní rejstřík:	Městský soud v Praze – oddíl C, vložka 25952

# Článek II.

Předmět plnění

- Místo a název stavby:

Náhrada řídícího systému M+R OPS Hlouška

čp. 560, 561, 565, 573, 575, 576, 609

- Zhotovitel se zavazuje na svůj náklad a na své nebezpečí provést dílo a objednatel se zavazuje, že po splnění všech závazků ze strany zhotovitele, stanovených touto smlouvou, dílo převezme a zaplatí jeho cenu. Dílo bude provedeno podle zadání objednatele.

- Předmět plnění zahrnuje: náhradu řídícího systému „GFR“ v sedmi OPS novým PLC řady Foxtrot 2 od výrobce Teco a.s. Kolín, včetně vizualizace v systému Control Web na stávajícím PC „OPS Opletalova“ - zpracování projektové dokumentace profese M+R, dodávku zařízení a materiálu, dopravu, montáž, software, uvedení do provozu, zaškolení pracovníků obsluhy, komplexní odzkoušení a zajištění záručního servisu.

- Součástí předmětu plnění je předání potřebných dokladů a dokumentace nových rozvaděčů M+R.

# Článek III.

Termín  plnění

Předmět smlouvy specifikovaný v článku II. bude zhotovitelem proveden v následujících termínech za předpokladu, že smlouva o dílo bude podepsána do 17.9.2021.

- výměna řídícího systému v čp. 560, 561, 565 včetně zprovoznění SW		do 23.12.2021

- výměna řídícího systému v čp. 573, 575, 576, 609 včetně zprovoznění SW 	do 28.1.2022

- zkušební provoz a implementace poznatků a připomínek

provozovatele SW průběžně							do 17.2.2022

- formální předání díla objednateli						18.2.2022

# Článek IV.

Cena díla

- Cena díla vychází z předložené cenové nabídky a je stanovena na základě zákona o cenách 526/90 Sb. dohodou a činí 798.601,- Kč (sedmsetdevadesátosmtisícšestsetjednakorun) bez DPH.

- Případné vícepráce, které si objednatel objedná nad rámec této smlouvy, budou předem odsouhlaseny oběma stranami a budou uvedeny v dodatku k této smlouvě.

# Článek V.

Provedení díla, kvalita, záruky

- Zhotovitel je povinen provést dílo na svůj náklad a na své nebezpečí ve sjednané době v souladu s projektovou dokumentací a podle norem a technických předpisů platných v době provádění díla.

- Objednatel je povinen provedené dílo převzít, pokud nebude vykazovat nedostatky a nedodělky bránící bezpečnému provozu. O převzetí díla bude sepsán protokol, potvrzený oběma smluvními stranami, který bude obsahovat seznam případných vad a nedodělků vč. termínu jejich odstranění. Dokončené dílo bude předáno včetně příslušných dokladů (dokumentace skutečného provedení)

- Kvalita technologické části díla bude prokázána úspěšnými komplexními zkouškami provedenými v nepřetržitém provozu trvajícím 72 hod. Objednatel zajistí odběr energií, který umožní provedení komplexního vyzkoušení díla, zkoušek provozu a testování v rozsahu obvyklých provozních parametrů. V případě, že odběr energií neumožní provoz díla na jmenovité podmínky, budou komplexní zkoušky, zkoušky provozu a testování provedeny způsobem odpovídajícím zajištěnému odběru energií.

- Záruka za provedené práce bude poskytnuta v délce:

- 24 měsíců na montážní práce

- 36 měsíců na řídící systém Teco a.s.

- 24 měsíců na ostatní komponenty

Záruka se nevztahuje na změny programového vybavení nárokované uživatelem po ukončení zkušebního provozu.

# Článek VI.

Fakturace a platební podmínky

- Objednatel prohlašuje, že má zajištěno financování díla.

- Dílčí faktura ve výši 340.965,,- Kč bez DPH (za objekty čp. 560, čp. 561, čp. 565) bude vystavena do 28.12.2021 se splatností 21 dnů ode dne doručení objednateli.

- Konečná faktura bude vystavena po převzetí díla objednatelem tj. 18.2.2021 se splatností 21 dnů ode dne doručení objednateli.

# Článek VII.

Smluvní pokuty

- Při prodlení vinou zhotovitele s plněním konečného termínu díla dle čl. III. Vzniká objednateli právo vyúčtovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z ceny díla za každý započatý den z prodlení.

- Při prodlení objednatele s placením faktur vzniká zhotoviteli právo účtovat objednateli smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení.

- Dodaná zařízení specifikovaná v čl. II. Předmět plnění zůstávají v majetku zhotovitele až do úplného zaplacení smluvní ceny dle čl. IV.

# Článek VIII.

Spolupůsobení objednatele

- Objednatel umožní zhotoviteli odběr elektrické energie pro potřeby provedení díla.

- Objednatel zabezpečí, energie, obsluhu a odběr tepla pro provedení komplexních zkoušek dle podmínek této smlouvy.

# Článek IX.

Způsob provádění díla

- Zhotovitel provede dílo s potřebnou péčí v ujednaném čase a obstará vše, co je k provedení díla potřeba.

- Zhotovitel odpovídá za škody, které jeho vinou vzniknou v průběhu realizace díla.

- Objednatel ani nikdo jiný nesmí převzatou dodávku nebo její část předčasně užívat.

- Zařízení staveniště pro účely své dodávky si zajišťuje zhotovitel.

# Článek X.

Ostatní ujednání

- Objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit, kromě případů uvedených v občanském zákoníku, rovněž v případě, že se zhotovitel octne v likvidaci nebo vůči němu bude zahájeno insolvenční řízení. Změny v obsahu smlouvy, kterými se mění práva a povinnosti z ní vyplývající, lze provádět jen písemnou formou na základě dohody obou stran. Návrh na změnu obsahu smluvních ujednání je oprávněna předložit kterákoliv ze smluvních stran.

- Tato smlouva o dílo nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

- Na právní poměry touto smlouvou neupravené se vztahují příslušná ustanovení občanského zákoníku.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno vyhotovení. Dodatky k této smlouvě budou číslovány

- Tato smlouva nabývá účinnosti nejdříve dnem uveřejnění v registru smluv v souladu s § 6 odst 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a registru smluv (zákon o registru smluv).

- Smluvní strany berou na vědomí, že tato smlouva a případné dodatky budou zveřejněny v registru smluv podle zákona č. 340/2015 Sb. o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv.  Smluvní strany berou na vědomí, že jsou povinný označit údaje ve smlouvě, které jsou chráněny zvláštními zákony (obchodní, bankovní tajemství, osobní údaje …) a nemohou být poskytnuty, a to šedou barvou zvýraznění textu. Smluvní strana, která smlouvu zveřejní, za zveřejnění neoznačených údajů podle předešlé věty nenese žádnou odpovědnost.

Doložka:

Uzavření této smlouvy bylo schváleno usnesením Rady města č. 686/21 ze dne 18.8.2021.

| za zhotovitele: …………………………………… Ing. Pavel Voříšek jednatel společnosti V Pardubicích dne |  | za objednatele: …………………………………… Ing. Tomáš Pilc jednatel společnosti V Kutné Hoře dne |
| --- | --- | --- |