**Č.j.1617/2020**

**Dodatek č.1 Příkazní smlouvy č. THS ND 08/2020 o poskytování služeb projektového manažera v rámci akce: ND – rekonstrukce Nové scény a provozní budovy B č.p. 1435 – projektový manažer**

##

##  **Národní divadlo**

se sídlem: Ostrovní 1, 112 30 Praha 1

zastoupený: prof. MgA. Jan Burian, generální ředitel

IČ: 00023337

DIČ: CZ00023337

 (dále jen „Příkazce“)

a

##  **NOSTA-HERTZ spol. s r.o.**

Spisová značka: C 1398 vedená u Městského soudu v Praze

Sídlo: Perucká 61/13, 120 00 Praha 2

zastoupený: Ing. Vítězslav Hurník, jednatel

IČ: 15270041

DIČ: CZ15270041

 (dále jen „Příkazník“)

**Preambule:** Vzhledem k tomu, že v průběhu provádění projekčních prací došlo k rozšíření předmětu díla a prodloužení termínu plnění (dodatkem č.1 k SOD THS ND 01/2020 ze dne 28.2.2020) z důvodů, které zhotovitel nemohl v době provádění díla předvídat, je nutné upravit smluvní vztah o poskytování služeb projektového manažera. Z tohoto důvodu se účastníci smluvního vztahu dohodli na změně a doplnění Smlouvy o dílo č. THS ND 08/2020 ze dne 14.04.2020 (dále „Smlouva“ nebo „SOD“) tímto dodatkem č.1 (dále jen „Dodatek“) takto:

# **Předmět dodatku**

„Poskytování služeb projektového manažera v rámci akce: ND – rekonstrukce Nové scény a provozní budovy B č.p. 1435“

# **Ujednání o změně smlouvy**

**1. Stávající článek IV. „CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY“ odst. 4.1 se ruší a nově zní takto:**

4.1 Celková cena za služby dle čl. II této smlouvy je sjednána dohodou smluvních stran a činí za celou dobu plnění této smlouvy:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |   | **Cena bez DPH** |
|  A/  | Cena díla dle původní smlouvy | 6 498 370,00 Kč |
|  B/ | Cena víceprací dle přílohy č. 7 dodatku č.1 | 1 334 289,60 Kč |
| C/ | Cena méněprací dle dodatku č.1 |  0,- Kč |
|  | Celková cena díla dle základní SOD ve znění dodatku č.1 | 7 832 659,60 Kč |

Podrobně je cena za jednotlivé služby tvořící plnění dle této smlouvy a dodatku č.1 popsána v příloze č. 6 této smlouvy – Finanční harmonogram plnění a č.7 – Finanční harmonogram rozšířeného plnění.

# **Závěrečná ustanovení**

1. Otázky výslovně tímto dodatkem č.1 k příkazní smlouvě č. THS ND 08/2020 ze dne 14.04.2020 neupravené se řídí českým právním řádem, zejména ustanoveními Občanského zákoníku.
2. Nedílnou součástí a přílohou tohoto dodatku je příloha č. 7 – Finanční harmonogram rozšířeného plnění.
3. Tento dodatek je platný i pro případné právní nástupce smluvních stran.
4. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. Pro případ povinnosti uveřejnění této smlouvy dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, smluvní strany sjednávají, že zveřejnění provede Objednatel. Obě smluvní strany berou na vědomí, že nebudou uveřejněny pouze ty informace, které nelze poskytnout podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím. Považuje-li Zhotovitel některé informace uvedené v tomto dodatku za informace, které nemohou nebo nemají být uveřejněny v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., je povinen na to Objednatele současně s uzavřením této smlouvy písemně upozornit.
5. Účastníci prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.
6. Plnění povinností vyplývajících z tohoto dodatku může být zahájeno po přidělení finančních prostředků z příslušného dotačního orgánu nebo jiných grantů pro financování akce. V případě nepřidělení či podstatného zkrácení dotačních finančních prostředků si objednatel vyhrazuje právo od Smlouvy odstoupit, pokud nebude smluvně dohodnuto jinak.
7. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy tímto dodatkem nezměněné, zůstávají v platnosti.

V Praze dne …………… V Praze dne ……………

Příkazník: Příkazce:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOSTA-HERTZ spol. s r.o. Národní divadlo

Ing. Vítězslav Hurník, jednatel prof. MgA. Jan Burian