Dodatek č. 4

S M L O U V Y   O   D Í L O

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), (dále jen „smlouva“)

Číslo smlouvy objednatele: 	35/2020

Číslo smlouvy zhotovitele:

# Název díla:

# “Ohře (Kadaň) – LB zeď nad jezem” -

# projektová dokumentace DSP, DPS

# SMLUVNÍ STRANY:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

sídlo:	Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

statutární orgán

zástupce ve věcech smluvních:

zástupce ve věcech technických:

zástupce objednatele:

IČO:	70889988

DIČ:	CZ70889988

bankovní spojení:

číslo účtu:

zápis v obchodním rejstříku:	Krajský soud v Ústí nad Labem, oddíl A, vložka

13052.

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:					Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

150 56 Praha 5 – Smíchov, Nábřežní 4

IČO:						47 11 69 01

DIČ:						CZ47116901

statutární orgán:

zástupce ve věcech smluvních:	 Za společnost jednají vždy dva členové představenstva společně. Kdo za společnost podepisuje, připojí k obchodní firmě společnosti svůj podpis popřípadě i údaj o své funkci

zástupce ve věcech technických:

bankovní spojení:

číslo účtu:

Zhotovitel je zapsán v Obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddílu B, vložce č. 1930

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé.

Smluvní strany se dohodly na uzavření tohoto dodatku č. 4 ke smlouvě o dílo uzavřené dne

03.02.2020

Důvod termínového dodatku k SOD je na straně objednatele, který z provozních důvodů svolává závěrečný výrobní výbor až po 3 měsících od výzvy objednatele.

Původní znění:

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

# Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP -  2 paré PD po projednání na ZVV):

12.12.2020 - splněno

Dílčí termín (předání a převzetí  PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):

do 3 měsíců od výzvy objednatele

Ukončení díla (po schválení v investiční komisi objednatele):		 do 30.09.2021

# Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Nové znění:

# Čl. III. TERMÍNY PLNĚNÍ

# Zahájení díla:	Bez zbytečného odkladu po nabytí účinnosti smlouvy

Dílčí termín (předání a převzetí PD DSP -  2 paré PD po projednání na ZVV):

12.12.2020 - splněno

Dílčí termín (předání a převzetí  PD DPS - 2 paré PD po projednání na ZVV):

do 30.09.2021

Ukončení díla (po schválení v  komisi objednatele):			 do 29.10.2021

# Místo plnění:

Povodí Ohře, státní podnik, Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ DODATKU Č. 4

- Ostatní ujednání předmětné smlouvy zůstávají beze změn.

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem dodatku č. 4 seznámily, s ním souhlasí, neboť tento odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují dodatek č. 4 smlouvy. Tato smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží jedno vyhotovení smlouvy.

- Smluvní strany nepovažují žádné ustanovení smlouvy za obchodní tajemství.

- V případě, že v souvislosti s tímto dodatkem smlouvy dochází ke zpracovávání osobních údajů, jsou tyto zpracovávány v souladu s platnými právními předpisy, které upravují ochranu a zpracování osobních údajů, zejména s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Informace o zpracování osobních údajů, včetně účelu a důvodu zpracování, naleznete na http://www.poh.cz/informace-o-zpracovani-osobnich-udaju/d-1369/p1=1459

- Smluvní strany berou na vědomí, že Povodí Ohře, státní podnik, je povinen zveřejnit obraz smlouvy a jejích případných změn (dodatků) a dalších dokumentů od této smlouvy odvozených včetně metadat požadovaných k uveřejnění dle zákona č. 340/2015 Sb. o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů. Zveřejnění smlouvy a metadat v registru smluv zajistí Povodí Ohře, státní podnik, který má právo tuto smlouvu zveřejnit rovněž v pochybnostech o tom, zda tato smlouva zveřejnění podléhá či nikoliv.

- Dodatek č. 4 smlouvy nabývá platnosti dnem jejího podpisu poslední ze smluvních stran a účinnosti zveřejněním v Registru smluv, pokud této účinnosti dle příslušných ustanovení smlouvy nenabude později.

V Chomutově, dne …………………			V Praze, dne ………………......

……………………………………			…………………………………….

…………………………………….