Dohoda o narovnání

Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.

IC: 00027006

DIČ: CZ00027006

se sídlem: Drnovská 507, 161 06 Praha 6 - Ruzyně

zapsán v rejstříku veřejných výzkumných institucí vedeném Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR

zastoupen RNDr. Mikulášem Madarasem, Ph.D., ředitelem

(dále jen „objednatel“)

a

ILA, s.r.o.

IČ: 61502260

DIČ: CZ61502260

se sídlem: Opatovická 1659/4, Nové Město, 110 00 Praha 1

zapsaná v obchodním rejstříku sp.zn. C 30881 vedená u Městského soudu v Praze

zastoupen MUDr. Kateřinou Čihařovou, jednatelkou společnosti

na straně druhé (dále jen „poskytovatel“)

I. Preambule

- Strany uzavírají tuto smlouvu k vypořádání vzájemných závazků vzniklých při poskytování služeb poskytovatelem objednateli spočívajících v odborných konzultacích - součinnosti při krizovém projektovém managementu projektu strategické řízení VÚRV, v.v.i. CZ.02.2.69/0.0/18_054/0014700.

II.

Společné prohlášení

- Strany shodně prohlašují, že:

- Na základě objednávky OB-2021-00000316 ze dne 5.3.2021 poskytoval poskytovatel objednateli služby - odborné konzultace - v ceně 1 500 Kč za 1 hodinu, a to v rozsahu:

- 100 hodin revize dosavadního vedení projektu

- 100 hodin zpracování zprávy o realizaci za monitorovací období 2 (dále jen „původní dohoda“).

Tato smlouva (objednávka) byla uveřejněna v Registru smluv.

- Služby dle bodu 2.1.1 byly vyúčtovány fakturami:

- č. 02021 ze dne 17.3.2021 na částku 150 000 Kč + DPH

- č. 07021 ze dne 9.4.2021 na částku 150 000 Kč + DPH

- V průběhu provádění služeb byla zjištěna potřeba poskytnutí služeb ve větším rozsahu, než bylo původně sjednáno, a to zejména kvůli (1) zjištění, že některé agendy projektu zpracovávané v r. 2020 byly v horší kvalitě, než se při zadání objednávky očekávalo, (2) nutnosti rychlého vypořádání nesrovnalostí tak, aby nebyla ohrožena uznatelnost projektových nákladů roku 2020 a (3) nutnosti sloučení monitorovacího období 2 a monitorovacího období 3 z důvodu vyšší moci (doporučení MŠMT vzhledem k narušení řešení projektu během pandemie koronaviru). Rozsah služeb nad rámec původní dohody byl mezi stranami dohodnut v nej menším možném rozsahu

nutném pro splnění účelu služby, nicméně nedošlo k formální písemné úpravě rozsahu služeb nebo uzavření písemné smlouvy na poskytnutí služeb nad původní dohodnutý rozsah.

- Nad rámec původní dohody poskytnul poskytovatel služby v rozsahu 83 hodin (po 1 500 Kč bez DPH).

- Strany shodně konstatují, že poskytovatel poskytl dodatečné služby dříve, než byla uzavřena písemná smlouva / dodatek původní smlouvy.

III. Narovnání

- V důsledku skutečností popsaných v čl. II objednatel obdržel plnění v rozsahu větším, než bylo původně sjednáno - v důsledku čehož vzniklo VÚRV bezdůvodné obohacení na úkor poskytovatele tím, že obdržel plnění bez právního důvodu.

- Strany se dohodly na narovnání vzájemných vztahů takto:

- Objednatel se zavazuje uhradit poskytovateli za poskytnutí 83 hodin služeb nad rámec původní dohody částku 124 500 Kč bez DPH. Částku objednatel uhradí na základě faktury se splatností 14 dnů od doručení bezvadné faktury objednateli. Přílohou faktury bude výkaz práce poskytovatele.

- Strany prohlašují, že po výše provedeném narovnání budou mezi stranami vyrovnány veškeré nároky na úhradu odměny za poskytování služeb - Odborné konzultace - součinnost při krizovém projektovém managementu projektu Strategické řízení VÚRV, v.v.i. CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/00147 00.

IV. Závěrečná ustanovení

- Tato smlouvaje platná dnem jejího podpisu smluvními stranami. Tato smlouvaje sepsána ve čtyřech vyhotoveních s platností originálu, přičemž každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení.

- Pokud není touto smlouvou sjednána pozdější účinnost, nabývá tato smlouva účinnosti dnem uveřejněním v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv. Předání smlouvy k uveřejnění provede VÚRV.

- Tato smlouva se ve všech otázkách, které v ní nejsou výslovně upraveny, řídí českým právním řádem.

V Praze dne Za objednatele

Tato smlouva může být měněna pouze číslovanými dodatky v písemné formě.

V Praze dne Za poskytovatele:

Digitálně podepsal Datum: 2021.09.01 14:40:11 +02'00'

Digitálně podepsal Datum: 2021.09.01 10:43:44 +02'00'

MUDr. Kateřina Čihařová
Jednatelka

RNDr. Mikuláš Madaras, Ph.D.
ředitel