**DODATEK Č. 2 SMLOUVY O DÍLO**

**Evid. č. MMJN: SD/2021/0182**

**Objednatel Dodavatel**

Statutární město Jablonec nad Nisou AQUAGEN s.r.o.

Mírové náměstí 19,466 01 Jablonec n.Nisou Ruprechtická 199/122, 460 14 Liberec

IČ: 00262340 IČ: 03598993

DIČ:CZ00262140 DIČ: CZ03598993

č. účtu: 115-9694280297/0100 č. účtu: 107-9047770257/0100

Bankovní ústav: KB Jablonec nad Nisou Bankovní ústav: KB Liberec

tel.: 483 357 350 tel.: 724 166 133

e-mail: dufkova@mestojablonec.cz e-mail: aquagen@post.cz

kontaktní osoba: Ivana Dufková kontaktní osoba: Ing. Martin Dušek, jednatel

I.

**Předmět dodatku smlouvy**

Výše uvedené smluvní strany se dohodly na uzavření Dodatku č. 2 Smlouvy o dílo ev.č. SD/2021/0182 na akci „**Revitalizace vodoteče Dolina v Jablonci nad Nisou“**.

Důvodem pro uzavření Dodatku č. 2 je změna ceny díla z důvodu navýšení počtu hodin za výkon biologického dozoru během stavby dle skutečnosti viz soupis provedených služeb a výkaz práce, které jsou součástí tohoto Dodatku č.2.

Smluvní strany se dohodly na změně článku III. Cena a platební podmínky

Původní znění Dodatek č.1:

1) Cena díla:

a) Vybudování migračních bariér (práce ruční i strojem, včetně materiálu):

 491 bm x 150,- Kč = 73 650,- Kč

b) Předpokládané opravy bariér během jejich životnosti (práce ruční i strojem, včetně materiálu) - dle zkušeností z jiných staveb cca 15% délky tj. 74 metrů:

 74 bm x 150,- Kč = 11 100,- Kč

c) Likvidace migračních bariér (ruční práce, odvoz a ekologická likvidace odpadu):

 491 bm x 15,- Kč = 7 365,- Kč

d) Výkon biologického dozoru během stavby (včetně případného transferu zvláště chráněných druhů živočichů z prostoru stavby - zejména vývojových stádií obojživelníků):

 50 hod x 500,- Kč = 25.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 117 115,- Kč

DPH 21% 24 594,15 Kč

Cena celkem s DPH 21% **141 709,15 Kč**

**Nové znění:**

1) Cena díla:

a) Vybudování migračních bariér (práce ruční i strojem, včetně materiálu):

 491 bm x 150,- Kč = 73 650,- Kč

b) Předpokládané opravy bariér během jejich životnosti (práce ruční i strojem, včetně materiálu) - dle zkušeností z jiných staveb cca 15% délky tj. 74 metrů:

 74 bm x 150,- Kč = 11 100,- Kč

c) Likvidace migračních bariér (ruční práce, odvoz a ekologická likvidace odpadu):

 491 bm x 15,- Kč = 7 365,- Kč

d) Výkon biologického dozoru během stavby (včetně případného transferu zvláště chráněných druhů živočichů z prostoru stavby - zejména vývojových stádií obojživelníků):

 84 hod x 500,- Kč = 42.000,- Kč

Cena celkem bez DPH 134 115,- Kč

DPH 21% 28 164,15 Kč

Cena celkem s DPH 21% **162 279,15 Kč**

II.

**Závěrečná ustanovení**

1) Ustanovení smlouvy nedotčené tímto Dodatkem č. 2 se nemění a zůstávají v platnosti.

2) Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

3) Tento Dodatek č. 2 smlouvy je vyhotoven ve 3 stejnopisech, z nichž 2 obdrží objednatel a 1 dodavatel.

V Jablonci nad Nisou dne: V Liberci dne: 1. 9. 2021

*…………………………….…*  ………………………………………

 za objednatele za dodavatele

Ing. Martin Jančík Ing. Martin Dušek

vedoucí OÚaHR jednatel společnosti

………………………………..

Ing. Pavel Sluka – ved. OIV

a za věcnou správnost