Smlouva o dílo

č. zhotovitele ……………………. č. objednatele SML2021-008.01-Ko

uzavřená mezi smluvními stranami podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník v platném znění

na stavební práce pod názvem:

**„ Opravy objektů ČOV Přerov“**

**I. Smluvní strany**

**1.1.OBJEDNATEL**:

**Vodovody a kanalizace Přerov, a.s.**

Šířava 482/21, Přerov I – Město, 750 02 Přerov

Zastoupena : Ing. Miroslavem Dundálkem, ředitelem společnosti

IČ : 47674521

DIČ : CZ47674521

Bankovní účet : xxxxxxxxxxxxxxxx

Telefon : 581 299 111

E-mail : [sekretariat@vakpr.cz](mailto:sekretariat@vakpr.cz)

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ostravě v oddíle B, vložce č. 675

(dále jen objednatel)

**A**

**1.2.ZHOTOVITEL:**

**2. TRAWEKO 96 s.r.o.**

Se sídlem: Hranická 1455, Lipník nad Bečvou I- Město, 731 31 Lipník nad Bečvou

Zastoupena: Roman Koutný - jednatel

IČ: 25363751

DIČ: CZ25363751

Bankovní spojení: Komerční banka a.s., Lipník n/B, č. účtu: 19-4279970247/0100

Zapsána ve veřejném rejstříku – oddíl C, vložka 15481 vedeného u Krajského soudu

v Ostravě

***Další osoby objednatele oprávněné k jednání***:

Jméno: Zdeněk Trávníček - jednatel

(dále jen „zhotovitel“)

**II.**

**Cena za dílo a platební podmínky**

Z důvodu potřeby provést dodatečné změny v rozsahu díla, které jsou zachyceny ve změnových listech, se cena díla upravuje následovně:

Původní cena díla (v Kč bez DPH) 2.020.499,00 Kč

Změnový rozpočet č. R-021-046-01 cena bez DPH 197.365,00 Kč

Změnový rozpočet č. R-021-046-02 cena bez DPH 44.970,00 Kč

**Nová cena celkem bez DPH 2.262.834,00 Kč sazba DPH 21 % 475.195,14 Kč**

**Cena celkem za zhotovení díla včetně DPH 2.738.029,14 Kč**

**III.**

**Doba plnění**

**Doba plnění**, pro práce obsažené ve změnovém rozpočtu č. R-021-046-02, se prodlužuje do **30. 9. 2021**

**IV.**

**Závěrečná ujednání**

1.1. Ostatní body smlouvy se nemění.

V Přerově, dne 30. 8. 2021 V Lipníku nad Bečvou, dne 30. 8. 2021

Za objednatele: Za zhotovitele:

………………………………… ……………………………………

Ing. Miroslav Dundálek - ředitel Roman Koutný - jednatel