PŘÍKAZNÍ SMLOUVA

na výkon inženýrské činnosti k akci

NMvP – VMP – vybudování vodovodního a požárního řadu – TDI

Identifikační číslo SMVS: 134V131000131

WISPI: 2021/128/S

I.
Smluvní strany

Národní muzeum v přírodě, příspěvková organizace

Sídlo:		Palackého 147, Rožnov pod Radhoštěm, PSČ 756 61

Zastoupené:		Ing. Jindřichem Ondrušem, generálním ředitelem

IČO:		000 98 604

DIČ:		CZ 000 98 604

Bankovní spojení:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Číslo účtu:		xxxxxxxxxxxxxxxxx

Kontaktní osoba:		xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen v textu smlouvy „Příkazce“)

a

Ing. Petr Vinklárek

adresa sídla:				Rožnov pod Radhoštěm, Sladské 2335

IČO:					420 85 764

DIČ:	 	 			CZ 420 85 764

telefon, e-mail:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

bankovní spojení:			xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

číslo účtu:				xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen v textu smlouvy „Příkazník“)

II.
Základní ustanovení

- Tato smlouva je uzavřena dle § 2430 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „občanský zákoník“); práva a povinnosti stran touto smlouvou neupravená se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I této smlouvy jsou v souladu se skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení písemně druhé smluvní straně. Při změně identifikačních údajů smluvních stran včetně změny účtu není nutné uzavírat ke smlouvě dodatek.

- Je-li příkazník plátcem DPH, prohlašuje, že bankovní účet uvedený v čl. I této smlouvy je bankovním účtem zveřejněným ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“). V případě změny účtu příkazníka je příkazník povinen doložit vlastnictví k novému účtu, a to kopií příslušné smlouvy nebo potvrzením peněžního ústavu; je-li příkazník plátcem DPH, musí být nový účet zveřejněným účtem ve smyslu předchozí věty.

- Smluvní strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto jednání oprávněny.

- Příkazník prohlašuje, že je odborně způsobilý k zajištění plnění svého závazku z této smlouvy.

- Účelem smlouvy je zajištění výkonu inženýrské a investorské činnosti při realizaci stavby Rekonstrukce vodovodní sítě a hydrantové sítě včetně přípojek.

- Účelem činnosti technického dozoru stavebníka je zajištění dozoru nad včasným a kvalitním provedením díla prováděného zhotovitelem stavby tak, aby dílo bylo provedeno v souladu s veřejnoprávními rozhodnutími, s dokumentací pro provádění stavby, nabídkovým rozpočtem zhotovitele stavby, rozpočtovými náklady na realizaci stavby, platnými technickými normami ČSN a obecně závaznými právními předpisy.

- Předpokládá se, že předmět smlouvy bude spolufinancován z dotace Ministerstva kultury ČR, program 13413 – Rozvoj a obnova materiálně technické základny státních kulturních zařízení, název programu NMvP – VMP – vybudování vodovodního a požárního řadu, identifikační číslo SMVS: 134V131000131 (dále také „projekt“).

- V případě, že bude předmět smlouvy spolufinancován dle odst. 8 tohoto článku smlouvy, zavazuje se příkazník:

- předem projednávat s pověřenou osobou technického útvaru příkazce jakoukoliv změnu prováděnou při realizaci stavby, a to jak změnu oproti této smlouvě, tak i změnu oproti zadávací dokumentaci veřejné zakázky, na základě které byl vybrán zhotovitel stavby citované v odstavci 6 tohoto článku,

- umožnit zaměstnancům nebo zmocněncům poskytovatele dotace, Ministerstvu financí ČR a dalším oprávněným orgánům státní správy vstup do objektů a na pozemky dotčené projektem a jeho realizací a kontrolu dokladů souvisejících s projektem,

- vytvořit podmínky k provedení kontroly vztahující se k realizaci projektu, poskytnout veškeré doklady vztahující se k realizaci projektu, umožnit průběžné ověřování souladu údajů o realizaci projektu uváděných ve zprávách o realizaci projektu se skutečným stavem v místě jeho realizace a poskytnout součinnost všem osobám oprávněným k provádění kontroly. Těmito oprávněnými osobami jsou poskytovatel dotace, Ministerstvo financí ČR, případně další orgány oprávněné k výkonu kontroly.

- Příkazník prohlašuje, že není obchodní společností, ve které veřejný funkcionář uvedený v § 2 odst. 1 písm. c) zákona č. 159/2006 Sb., o střetu zájmů, ve znění pozdějších předpisů (člen vlády nebo vedoucí jiného ústředního správního úřadu, v jehož čele není člen vlády), nebo jím ovládaná osoba vlastní podíl představující alespoň 25% účast společníka v obchodní společnosti. Příkazník bere na vědomí, že pokud je uvedené prohlášení nepravdivé, bude smlouva považována za neplatnou.

III.
Předmět smlouvy

- Příkazník se zavazuje pro příkazce, jeho jménem a na jeho účet vykonávat inženýrskou a investorskou činnost k akci NMvP – VMP – vybudování vodovodního a požárního řadu, identifikační číslo SMVS: 134V131000131 (dále jen „stavba“) včetně výkonu technického dozoru stavebníka v souladu se zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), a to podle:

- projektové dokumentace zpracované v 05/2019 Ing. Radkem Ulrichem, IČO 669 28 966, se sídlem Závodí 359, 744 01 Frensštát pod Radhoštěm a Ing. Liborem Svobodou, IČO 420 33 624, se sídlem Kulturní 1761, 756 61 Rožnov pod Radhoštěm, a oceněného soupisu prací, který je součástí nabídky vybraného dodavatele (zhotovitele) v rámci veřejné zakázky na výběr zhotovitele díla,

- podmínek pravomocného stavebního povolení vydaného pro stavbu či jiných rozhodnutí nebo opatření stavebního úřadu,

- smlouvy o dílo na realizaci stavby uzavřené mezi příkazcem jako objednatelem a zhotovitelem stavby ve znění případných dodatků (dále jen „smlouva o dílo“),

- předpisů upravujících provádění stavebních děl,

(dále jen „inženýrská činnost“). Bližší specifikace inženýrské činnosti je uvedena v odst. 2 tohoto článku smlouvy.

- Příkazník je povinen pro příkazce v rámci výkonu inženýrské činnosti provádět a zajistit níže uvedené činnosti:

- Podrobně se seznámit s podklady, podle kterých se připravuje realizace stavby, zejména s obsahem projektové dokumentace ve všech jejích částech, veškerými ustanoveními smlouvy o dílo, obsahem a závěry veřejnoprávních rozhodnutí (obzvláště souhlasu s provedením stavebního záměru) a s doklady, na něž se tato rozhodnutí odkazují.

- Kontrola rozsahu a obsahu projektové dokumentace stavby, dle které má být dílo realizováno, s požadavky stavebního zákona a souvisejících předpisů.

- Předání staveniště zhotoviteli stavby (dále jen „zhotovitel“) a zabezpečení zápisu o předání do stavebního deníku.

- Protokolární předání základních vytyčovacích prvků stavby zhotoviteli.

- Pravidelná kontrola staveniště a stavby, tj. přítomnost odpovědné osoby příkazníka v místě realizace stavby v rozsahu 1x denně – minimálně 2 hodiny (po dobu případného pozastavení stavby v nezbytném rozsahu – minimálně však 2x týdně minimálně ½ hodiny). Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách či jednáních, pokud nebude Příkazcem stanovený jiný způsob přítomnosti na stavbě.

- Účast na kontrolních dnech, tj. přítomnost odpovědné osoby příkazníka v místě realizace stavby v rozsahu 1x za 14 dní – minimálně 4 hodiny. Příkazník je povinen vždy zaznamenat do stavebního deníku svou přítomnost na staveništi, včetně informace o provedených úkonech, kontrolách či jednáních.

- Účast na kontrolním zaměření terénu zhotovitelem před zahájením prací.

- Kontrola směrového a výškového umístění stavby.

- Plnění povinností stavebníka dle § 152 odst. 1 a 3 stavebního zákona.

- Zastupování příkazce k vykonávání všech úkonů stavebníka a k zastupování u všech orgánů státní správy a všech účastníků řízení v rozsahu dohodnutém s příkazcem.

- Plnění povinností stavebníka dle § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů, a to v rozsahu podání oznámení Archeologickému ústavu o záměru provádět stavební činnost na území s archeologickými nálezy.

- Zajištění dodržení podmínek stavebního povolení a všech rozhodnutí nebo jiných opatření stavebního nebo jiného příslušného správního úřadu týkajících se stavby, a to po celou dobu realizace stavby.

- Kontrola dodržování povinností zhotovitele a jeho poddodavatelů, příp. dalších osob při realizaci stavby stanovených obecně závaznými předpisy (především stavebním zákonem a souvisejícími vyhláškami).

- Kontrola shody prováděného díla s dokumentací dle odst. 1 tohoto článku smlouvy.

- Kontrola dodržování povinností zhotovitele, ke kterým se zavázal ve smlouvě o dílo.

- Péče o systematické doplňování dokumentace, podle které se stavba realizuje a evidence dokumentace dokončených částí stavby.

- Projednání dodatků a změn projektu. Dodatky a změny projektu, které zvyšují náklady stavebního objektu nebo provozního souboru, prodlužují lhůtu výstavby nebo zhoršují parametry stavby, vyžadující schválení příkazce.

- Bezodkladné informování příkazce o všech závažných okolnostech souvisejících s realizovanou stavbou.

- Účast na jednáních a konzultacích s dalšími účastníky výstavby.

- Kontrola věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů a faktur, jejich souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo a souladu se soupisem prací, který je součástí nabídky zhotovitele podané v rámci zadávacího řízení na předmět plnění, případně jeho aktualizovanou verzí dle uzavřených dodatků ke smlouvě o dílo a jejich předkládání k úhradě příkazci.

- Kontrola správnosti podkladů od zhotovitele při stanovení nákladů na dodatečné práce a méněpráce, a to v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo. Poskytnutí vlastního vyjádření a stanoviska ke všem změnovým listům zhotovitele, a to vždy nejpozději do 3 pracovních dní od jejich obdržení.

- Kontrola těch částí dodávek, které budou v dalším postupu zakryty nebo se stanou nepřístupnými a pořízení fotodokumentace všech těchto částí dodávek před jejich zakrytím, zapsání výsledku kontroly do stavebního deníku.

- Odevzdání připravených prací v souladu se smlouvou o dílo dalším zhotovitelům pro jejich navazující činnosti.

- Spolupráce s osobou zabezpečující autorský dozor při zajišťování souladu realizovaných dodávek a prací s projektovou dokumentací.

- Spolupráce s projektantem a se zhotovitelem při provádění nebo navrhování opatření na odstranění případných závad projektové dokumentace.

- Kontrola dodržování technologických a pracovních postupů, ke kterým se zhotovitel smluvně zavázal.

- Kontrola, zda zhotovitel provádí předepsané a dohodnuté zkoušky materiálů, konstrukcí a prací, kontrola jejich výsledků – příkazník se účastní prováděných zkoušek, vyžaduje a kontroluje doklady, které prokazují kvalitu prováděných prací a dodávek (certifikáty, atesty, protokoly apod.).

- Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k tzv. „vzorkování výrobků a materiálů“, prokazující splnění požadovaných technických a kvalitativních parametrů výrobků a materiálů, a to nejpozději před jejich osazováním do stavby. Bez doložení těchto atestů není zhotovitel oprávněn započít s osazováním příslušných výrobků a materiálů do stavby.

- Kontrola vedení stavebních a montážních deníků v souladu s platnými právními předpisy a v souladu s podmínkami uvedenými ve smlouvě o dílo.

- Uplatňování námětů směřujících ke zhospodárnění budoucího provozu (užívání) dokončené stavby.

- Hlášení archeologických nálezů v souladu s § 23 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.

- Spolupráce se zhotovitelem při provádění opatření na odvrácení nebo na omezení škod při ohrožení stavby živelními událostmi.

- Kontrola postupu prací podle časového harmonogramu plánu stavby a ustanovení smlouvy o dílo a upozorňování zhotovitele na nedodržení termínů, včetně přípravy podkladů pro uplatnění sankcí.

- Kontrola řádného uskladnění materiálu, strojů a konstrukcí, včetně pořádku na staveništi.

- Kontrola předávané stavby nebo její části. V rámci této činnosti příkazník kontroluje a přebírá od zhotovitele stavby, a následně předloží příkazci dokumentaci skutečného provedení stavby a veškeré doklady nezbytné k přejímce dokončené stavby. Shodu dokumentace skutečného provedení se stavem na stavbě potvrdí svým podpisem na dokumentaci skutečného provedení stavby.

- Příprava podkladů pro odevzdání a převzetí dokončené stavby (díla) nebo jejích částí a účast na jednání o odevzdání a převzetí. O předání a převzetí dokončeného díla (části díla) od zhotovitele sepíše protokol, a to na předepsaném formuláři příkazce.

- Kontrola dokladů, které doloží zhotovitel k odevzdání a převzetí dokončené stavby.

- Kontrola odstraňování vad a nedodělků zjištěných při přebírání díla v dohodnutých termínech. O odstranění těchto vad a nedodělků sepíše zápis na předepsaném formuláři příkazce.

- Na základě udělené plné moci zpracování žádosti o vydání kolaudačních souhlasů (včetně opatření závazných stanovisek dotčených orgánů k užívání stavby) ve smyslu stavebního zákona a ve smyslu souvisejících předpisů se všemi přílohami a jejich podání na příslušný stavební úřad. Příkazník předá příkazci originál kolaudačního souhlasu. Účast a součinnost při kontrolních prohlídkách stavby, řízeních souvisejících s povolením užívání části stavby před jejím úplným dokončením a závěrečné kontrolní prohlídce stavby konaných stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona.

- Kontrola vyklizení staveniště zhotovitelem.

- Zabezpečení spolupráce s odpovědnými geodety a jejich činnosti.

- Kontrola odstranění vad ze závěrečné prohlídky stavby konané stavebním úřadem.

- Svolávání a řízení kontrolních dnů stavby včetně zpracování zápisů z kontrolních dnů a listiny účastníků na kontrolním dni. Zápis bude zpracován v textovém editoru a zaslán v elektronické podobě příkazci (na e-mail: milan.gesierich@nmvp.cz), zhotoviteli a osobě vykonávající autorský dozor, a to vždy nejpozději následující pracovní den po konání kontrolního dne.

- Zajištění podrobné fotodokumentace stavby, včetně popisu na nosiči CD (ve 2 vyhotoveních). Dokumentace bude vedena ode dne předání staveniště zhotoviteli do převzetí dokončeného díla bez vad a nedodělků příkazcem jako objednatelem. Fotodokumentace původního stavu (tj. bezprostředního okolí včetně příjezdových komunikací v době převzetí staveniště) bude příkazci předána do 2 týdnů od předání staveniště zhotoviteli.

- Příkazce se zavazuje zaplatit příkazníkovi za provádění inženýrské činnosti odměnu dle čl. V této smlouvy.

- Smluvní strany prohlašují, že předmět smlouvy není plněním nemožným a že smlouvu uzavřely po pečlivém zvážení všech možných důsledků.

IV.
Doba plnění

      - Výkon inženýrské činnosti bude zahájen po podpisu této smlouvy a zasláním písemné výzvy příkazce k zahájení plnění. Pokud nebude příkazcem písemná výzva k zahájení plnění zaslána, nemůže se příkazník domáhat plnění ze smlouvy. Plnění předmětu smlouvy bude probíhat dle pokynů, způsobem a ve lhůtách stanovených příkazcem.

      - Inženýrská činnost bude prováděna do:

- převzetí dokončené stavby příkazcem a odstranění poslední vady z přejímacího řízení stavby (pokud byla stavba převzata s vadami),

- vydání posledního kolaudačního souhlasu stavby,

- nebo provedení kontroly věcné a cenové správnosti a úplnosti oceňovacích podkladů (zjišťovací protokoly a soupisy provedených prací) u konečných faktur zhotovitele,

podle toho, která z těchto skutečností nastane později.

V.
Odměna

            - Celková odměna za činnost výkon inženýrské činnosti dle této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

odměna celkem bez DPH				740 000,00 Kč

DPH				155 400,00 Kč

Odměna celkem včetně DPH				895 400,00 Kč

odměna za činnost výkon inženýrské činnosti	   490,00 Kč / hodinu / osoba

            - Smluvní strany se dohodly, že plnění předmětu smlouvy bude v jednotlivých letech probíhat takto: v roce 2021	- v období září až prosinec, v letech 2022 až 2024 – v období leden až květen a dále pak v období říjen až listopad. Příkazník bere v této souvislosti na vědomí, že časové rozpětí dílčího plnění předmětu smlouvy uvedené v předchozí větě se může změnit z důvodů neočekávaných okolností, o kterých Příkazce v době uzavření této smlouvy nevěděl, nebo vědět nemohl (např. z důvodů změn v časovém harmonogramu při zhotovování Díla).

            - Odměna za výkon inženýrské činnosti bude fakturována dle skutečnosti na základě skutečně provedených činností, které budou zasílány ke schválení po skončení příslušného období, tzn. fakturace za období leden-květen vždy v červnu příslušného kalendářního roku a fakturace za období září-prosinec, resp. říjen-prosinec vždy k 1. 12. příslušného kalendářního měsíce.

            - Smluvní strany se dohodly, že v případě překročení maximální časové alokace (tj. předpokládané doby plnění) bude pro uzavření dodatku k této smlouvě rozhodná hodinová sazba / osoba.

            - V odměně jsou zahrnuty veškeré náklady příkazníka nutně nebo účelně vynaložené při plnění jeho závazků z této smlouvy.

            - Odměna je dohodnuta jako nejvýše přípustná a platí po celou dobu trvání smlouvy.

            - Je-li příkazník plátcem DPH, odpovídá za to, že sazba daně z přidané hodnoty je stanovena v souladu s platnými právními předpisy; v případě, že dojde ke změně zákonné sazby DPH, je příkazce povinen k odměně bez DPH účtovat DPH v platné výši. Smluvní strany se dohodly, že v případě změny výše odměny v důsledku změny sazby DPH není nutno ke smlouvě uzavírat dodatek.

VI.
Platební podmínky

- Smluvní strany se dohodly, že zálohy nebudou poskytovány a příkazník není oprávněn požadovat jejich vyplacení. Smluvní strany sjednávají dílčí plnění; dílčí plnění se považuje za samostatné zdanitelné plnění.

- Je-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti daňového dokladu dle zákona o DPH a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Není-li příkazník plátcem DPH, budou podkladem pro úhradu odměny faktury, které budou mít náležitosti účetního dokladu dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů a náležitosti stanovené dalšími obecně závaznými právními předpisy. Faktura musí dále obsahovat:

- číslo smlouvy příkazce, IČ příkazce,

- předmět smlouvy ve smyslu jednotlivých činností vymezených v čl. III této smlouvy, tj. text „výkon inženýrské činnosti akce NMvP – VMP – vybudování vodovodního a požárního řadu - TDI, registrační číslo projektu uvedené v čl. II odst. 8 této smlouvy,

- označení banky a číslo účtu, na který musí být zaplaceno (pokud je číslo účtu odlišné od čísla uvedeného v čl. I odst. 2, je příkazník povinen o této skutečnosti v souladu s čl. II odst. 2 a 3 této smlouvy informovat příkazce),

- lhůtu splatnosti faktury,

- označení osoby, která fakturu vyhotovila, včetně jejího podpisu a kontaktního telefonu,

- označení osoby příkazce, která případ likviduje.

- Nebude-li faktura obsahovat některou povinnou nebo dohodnutou náležitost, bude-li chybně vyúčtována odměna nebo DPH, je příkazce oprávněn fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit příkazníkovi k provedení opravy. Ve vrácené faktuře příkazce vyznačí důvod vrácení. Příkazník provede opravu vystavením nové faktury. Odesláním vadné faktury zpět příkazníkovi přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta splatnosti běží opět ode dne doručení nově vyhotovené faktury příkazci.

- V souladu se zákonem o DPH sjednávají smluvní strany dílčí plnění v rozsahu skutečně provedeného plnění předmětu smlouvy v jednotlivých obdobích dle čl. V odst. 5 této smlouvy. Dílčí plnění uvedené v čl. V odst. 5 této smlouvy se považuje za samostatné zdanitelné plnění uskutečněné poslední pracovní den příslušného období. Příkazník vystaví fakturu na částku ve výši odpovídající příslušnému podílu z celkové odměny uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy.

- Lhůta splatnosti faktur je dohodou stanovena do 30 kalendářních dnů po jejich doručení příkazci.

- Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doporučeně prostřednictvím provozovatele poštovních služeb nebo do datové schránky.

- Příkazce je oprávněn provést kontrolu vyfakturovaných prací a činností. Příkazník je povinen oprávněným zástupcům příkazce provedení kontroly umožnit.

- Povinnost zaplatit odměnu (její část) je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu příkazce.

- Je-li příkazník plátcem DPH, příkazce uplatní institut zvláštního způsobu zajištění daně dle § 109a zákona o DPH a hodnotu plnění odpovídající dani z přidané hodnoty uhradí v termínu splatnosti faktury stanoveném dle smlouvy přímo na osobní depozitní účet příkazníka vedený u místně příslušného správce daně v případě, že:

- příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“ jako nespolehlivý plátce, nebo

- příkazník bude ke dni poskytnutí úplaty nebo ke dni uskutečnění zdanitelného plnění v insolvenčním řízení, nebo

- bankovní účet příkazníka určený k úhradě plnění uvedený na faktuře nebude správcem daně zveřejněn v aplikaci „Registr DPH“.

Tato úhrada bude považována za splnění části závazku odpovídající příslušné výši DPH sjednané jako součást smluvní ceny za předmětné plnění. Příkazce nenese odpovědnost za případné penále a jiné postihy vyměřené či stanovené správcem daně příkazníkovi v souvislosti s potenciálně pozdní úhradou DPH, tj. po datu splatnosti této daně.

VII.
Práva a povinnosti příkazce

            - Příkazce je povinen přizvat příkazníka ke všem rozhodujícím jednáním týkajícím se stavby a její realizace, resp. předat mu neprodleně zápis nebo informace o jednáních, kterých se příkazník nezúčastnil.

            - Příkazce se zúčastní předání staveniště zhotoviteli stavby, přejímacího řízení stavby od zhotovitele a závěrečné kontrolní prohlídky stavby konané stavebním úřadem ve smyslu stavebního zákona s právem rozhodovacím.

            - Příkazce se zavazuje, že v rozsahu nevyhnutelně potřebném poskytne příkazníkovi pomoc při zajištění podkladů, doplňujících údajů, upřesnění vyjádření a stanovisek, jejichž potřeba vznikne v průběhu plnění této smlouvy. Tuto pomoc poskytne příkazníkovi ve lhůtě a rozsahu dojednaném oběma smluvními stranami.

            - Příkazce se zavazuje předat příkazníkovi bez zbytečného odkladu kopii stavebního povolení týkající se realizace stavby.

            - Příkazce je povinen vystavit včas příkazníkovi pro vyřízení záležitostí, které vyžadují uskutečnění právních jednání jménem příkazce písemně plnou moc.

VIII.
Práva a povinnosti příkazníka

            - Příkazník je povinen:

- Předkládat příkazci k odsouhlasení rozhodující písemnosti týkající se realizace stavby.

- Uplatňovat práva příkazce ze smlouvy o dílo v rozsahu vykonávané inženýrské činnosti.

- Při výkonu inženýrské činnosti upozornit příkazce na zřejmou nesprávnost jeho pokynů, které by mohly mít za následek vznik škody, a to ihned, když se takovou skutečnost dozví. Upozornění dle předchozí věty se týká i zřejmých nedostatků, nesprávnosti a neúplnosti projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy. V případě, že příkazce i přes upozornění příkazníka na splnění pokynů či provedení realizace stavby dle neupravené či neúplné projektové dokumentace trvá, příkazník neodpovídá za škodu takto vzniklou.

- Bez zbytečného odkladu předat příkazci jakékoliv věci získané pro něho při své činnosti.

- Postupovat při výkonu inženýrské činnosti s odbornou péčí.

- Řídit se při výkonu inženýrské činnosti pokyny příkazce a jednat v jeho zájmu.

- Bez odkladů oznámit příkazci veškeré skutečnosti, které by mohly vést ke změně pokynů příkazce nebo skutečnosti, které mohou ovlivnit dokončení stavby (např. v důsledku zjištěných skutečností dle odst. 5 tohoto článku).

- Provést kontrolu veškerých podkladů a faktur zhotovitele dle čl. III odst. 2 písm. t) této smlouvy s ověřením jejich věcné správnosti k likvidaci tak, aby nebyla ohrožena povinnost zhotovitele doručit fakturu objednateli v termínu dle příslušné smlouvy o dílo uzavřené mezi objednatelem a zhotovitelem.

- Poskytovat příkazci veškeré informace, doklady apod., písemnou formou, nedohodnou-li se smluvní strany v konkrétním případě jinak.

- Dodržovat při výkonu inženýrské činnosti závazné právní předpisy, technické normy a příslušná vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací,

- Dbát při provádění inženýrské činnosti dle této smlouvy na ochranu životního prostředí a dodržovat platné technické, bezpečnostní, zdravotní, hygienické a jiné předpisy, včetně předpisů týkajících se ochrany životního prostředí.

            - Příkazník se zavazuje, že jakékoliv informace, které se dověděl v souvislosti s plněním předmětu smlouvy nebo které jsou obsahem předmětu smlouvy, neposkytne třetím osobám, nejde-li o informace veřejně dostupné, přičemž tuto dostupnost nezpůsobil příkazník svým jednáním v rozporu s touto smlouvou.

            - Příkazník nesmí bez souhlasu příkazce postoupit svá práva a povinnosti plynoucí z této smlouvy třetí osobě.

            - Příkazník se může odchýlit od pokynů příkazce, jen je-li to nezbytné v zájmu příkazce, a pokud nemůže včas obdržet jeho souhlas. V žádném případě se však příkazník nesmí od pokynů odchýlit, jestliže je to zakázáno smlouvou nebo příkazcem.

            - V případě, že příkazník zjistí závažné porušení bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi, které bezprostředně ohrožuje životy a zdraví osob, je příkazník oprávněn zastavit práce do doby odstranění zjištěných nedostatků.

            - Příkazník se zavazuje realizovat inženýrskou činnost prostřednictvím osob, kterými byla prokazována kvalifikace v rámci výběrového řízení. Příkazník je oprávněn změnit poddodavatele, pomocí kterého prokazoval splnění části kvalifikace či jinou osobu, prostřednictvím které prokázal odbornou způsobilost / kvalifikaci (dále jen „odborná osoba“) pouze z vážných důvodů, a to s předchozím písemným souhlasem příkazce. Žádost o souhlas se změnou poddodavatele či odborné osoby bude doložena doklady potřebnými k prokázání potřebné kvalifikace. Nový poddodavatel musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací, jakou původní poddodavatel prokázal za příkazníka; nová odborná osoba musí disponovat minimálně stejnou kvalifikací jako původní odborná osoba, kterou příkazce hodnotil v rámci kritéria č. 2 výběrového řízení.

            - Příkazník nesmí být zhotovitelem ani osobou s ním propojenou. Příkazník nesmí být zpracovatelem projektové dokumentace dle čl. III odst. 1 této smlouvy ani osobou s ním propojenou.

IX.
Povinnost nahradit škodu

Povinnost nahradit škodu se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku, nestanoví-li tato smlouva jinak.

Příkazník odpovídá za škodu, která příkazci vznikne v důsledku vadného plnění, a to v plném rozsahu. Za škodu se považuje i újma, která příkazci vznikla tím, že musel vynaložit náklady v důsledku porušení povinností příkazníka.

Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost v souladu s ustanoveními této smlouvy a příkazci v důsledku toho vznikne škoda (např. uhrazením sankcí uložených příslušnými správními úřady), bude příkazník povinen příkazci tuto škodu v plném rozsahu uhradit.

Příkazník se zavazuje, že po celou dobu plnění svého závazku z této smlouvy bude mít na vlastní náklady sjednáno pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám činností vyplývající z předmětu této smlouvy s limitem min. 1 mil. Kč.

Příkazník je povinen předat příkazci při podpisu této smlouvy kopii pojistné smlouvy včetně případných dodatků prokazující požadované pojištění nebo certifikát příslušné pojišťovny prokazující existenci pojištění po celou dobu plnění povinností podle této smlouvy (dobu trvání pojištění, jeho rozsah, pojištěná rizika, pojistné částky, roční limity a sublimity plnění a výši spoluúčasti). Certifikát dle předchozí věty nesmí být starší jednoho měsíce. Náklady na pojištění nese příkazník a jsou zahrnuty ve sjednané odměně.

X.
Sankční ujednání

- Nebude-li příkazník vykonávat inženýrskou činnost dle čl. III této smlouvy v souladu s ustanoveními této smlouvy, zavazuje se uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 5.000 Kč za každý zjištěný případ.

- V případě, že příkazník nesplněním povinnosti vyplývající z této smlouvy způsobí prodloužení smluvně stanovené doby plnění (lhůty výstavby), zaplatí příkazci smluvní pokutu ve výši 0,25 % z celkové odměny bez DPH uvedené v čl. V odst. 1 této smlouvy, a to za každý i započatý den prodloužení lhůty výstavby.

- V případě, že příkazník poruší svou povinnost uloženou v čl. IV nebo v čl. VIII odst. 1 nebo odst. 2 této smlouvy, je povinen uhradit příkazci smluvní pokutu ve výši 10.000 Kč za každý zjištěný případ.

- Pro případ prodlení se zaplacením odměny sjednávají smluvní strany úrok z prodlení ve výši stanovené občanskoprávními předpisy.

- Sjednané smluvní pokuty zaplatí povinná strana nezávisle na zavinění a na tom, zda a v jaké výši vznikne druhé straně škoda. Náhradu škody lze vymáhat samostatně v plné výši vedle smluvní pokuty.

- Pokud závazek některé ze smluvních stran vyplývající z této smlouvy zanikne před jeho řádným ukončením, nezaniká právo na zaplacení smluvní pokuty, pokud vzniklo dřívějším porušením povinnosti.

- Zánik závazku vyplývajícího z této smlouvy jeho pozdním splněním neznamená zánik práva na zaplacení smluvní pokuty za prodlení s plněním.

XI.
Zánik smlouvy

      - Příkazce je oprávněn příkaz odvolat bez udání důvodu. Ustanovení § 2443 občanského zákoníku, pokud jde o náklady, náhradu škody a odměnu, se nepoužije v případě odvolání příkazu ze strany příkazce z důvodu porušení povinností příkazníka dle této smlouvy.

      - Příkazce je oprávněn vypovědět tuto smlouvu bez výpovědní doby, a to zejména v případě:

- bylo-li příslušným soudem rozhodnuto o tom, že příkazník je v úpadku ve smyslu zákona č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (insolvenční zákon), ve znění pozdějších předpisů (a to bez ohledu na právní moc tohoto rozhodnutí);

- podá-li příkazník sám na sebe insolvenční návrh.

      - Výpovědí této smlouvy ani odvoláním příkazu není dotčeno právo oprávněné smluvní strany na zaplacení smluvní pokuty ani na náhradu škody vzniklé porušením smlouvy.

# XII.

# Podmínky poskytování dotace

      - Bude-li příkazce na realizaci předmětu smlouvy čerpat dotaci z programu EU na projekt dle čl. II odst. 8 této smlouvy, umožní příkazník příkazci, poskytovateli dotace či jiným příslušným institucím ověřit realizaci předmětu plnění prostřednictvím přezkoumání dokumentů nebo kontrol a v případě nutnosti provést kompletní audit na základě podkladových materiálů k účtům, účetním dokladům a veškerým dalším dokladům týkajícím se financování projektu.

      - Příkazník se zavazuje poskytnout přiměřený přístup zástupcům příkazce, zástupcům poskytovatele dotace, auditního orgánu či jiným příslušným kontrolním úřadům do míst činnosti a lokalit plnění smlouvy a k dokumentům týkajícím se technického a finančního řízení projektu a učinit veškeré kroky pro usnadnění jejich práce. Přístup bude těmto zástupcům umožněn na základě zachování mlčenlivosti ve vztahu k třetím stranám. Příkazník zajistí, aby dokumenty byly snadno přístupné a uložené tak, aby přezkoumání usnadnily.

      - Příkazník zaručuje, že práva výše uvedených kontrolních institucí provádět audity, kontroly a ověření se budou stejnou měrou vztahovat, a to za stejných podmínek a podle stejných pravidel na jakéhokoli poddodavatele či jakoukoli jinou stranu, která má prospěch z finančních prostředků poskytnutých v rámci této příkazní smlouvy.

      - Příkazník je povinen uchovávat veškerou dokumentaci související s realizací předmětu plnění včetně účetních dokladů v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, minimálně do roku 2031 včetně.

XIII.
Závěrečná ujednání

- Změnit nebo doplnit tuto smlouvu mohou smluvní strany pouze formou písemných dodatků, které budou vzestupně číslovány, výslovně prohlášeny za dodatky této smlouvy a podepsány oprávněnými zástupci smluvních stran, nestanoví-li smlouva jinak.

- Tato smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu smlouvy dojde druhé smluvní straně, nestanoví-li zákon č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“) jinak. V takovém případě nabývá smlouva účinnosti nejdříve dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Tato smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, přičemž příkazce obdrží tři a příkazník jedno vyhotovení.

- Pro účely této smlouvy se pod pojmem „bez zbytečného odkladu“ dle § 2002 občanského zákoníku rozumí „nejpozději do 2 týdnů“.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím podepsáním přečetly, že je uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek, a že se dohodly o celém jejím obsahu, což stvrzují svými podpisy.

- Smluvní strany se dohodly, že pokud se na tuto smlouvu vztahuje povinnost uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv, provede uveřejnění v souladu se zákonem příkazce. Smlouva bude zveřejněna po anonymizaci provedené v souladu s právními předpisy.

- Osobní údaje obsažené v této smlouvě budou příkazcem zpracovávány pouze pro účely plnění práv a povinností vyplývajících z této smlouvy; k jiným účelům nebudou tyto osobní údaje příkazcem použity. Příkazce při zpracovávání osobních údajů dodržuje platné právní předpisy.

V Rožnově pod Radhoštěm dne		31. 8. 2021	V Rožnově pod Radhoštěm dne

………………………………………………………….			…………………………………………..

Ing. Jindřich Ondruš, generální ředitel			Ing. Petr Vinklárek

Doložka: Předběžnou řídící kontrolu dle ustanovení § 10, §11, §13 vyhl. č. 416/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole, v platném znění Provedl příkazce operace: Ing. Milan Gesierich Dne Předklád Předkládá správce rozpočtu: Ing. Věra Cábová Dne Náležitosti smlouvy kontroloval: RECTE.CZ, s.r.o. Dne