Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo s nehmotným výsledkem a licenční smlouvě č. 210140

**I.**

1. **Objednatel: NÁRODNÍ MUZEUM**

|  |  |
| --- | --- |
| Se sídlem: | Václavské nám. 68, 115 79 Praha 1 |
| Zastoupené: | Prof. PhDr. Michalem Stehlíkem, Ph.D. |
|  | náměstkem generálního ředitele pro centrální sbírkotvornou  a výstavní činnost |
| IČO: | 00023272 |
| DIČ: | CZ 00023272 |
|  |  |
|  | (dále jen „Objednatel“) |

**2. Autor: AVT Group a. s.**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Se sídlem: | V Lomech 2376/10a, 149 00 Praha 4 - Chodov |
| 1. IČO: | 01691988 |
| 1. DIČ: | CZ01691988 |
| 1. Číslo účtu: | xxxxxxxxxxxxxxxxxxx |

(dále jen ,,Autor“)

Shora jmenované smluvní strany uzavřely dne 10. 3. 2021 v souladu s ustanoveními § 2586 a násl.   
a § 2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, Smlouvu o dílo a licenční smlouvu č. 210140 (dále jen „Smlouva“).

V důsledku vládních nařízení souvisejících s epidemií koronaviru a s tím spojených   
technologicko-procesních důvodů se obě smluvní strany dohodly na prodloužení doby plnění Díla   
do 30. 9. 2021. Do 31. 8. 2021 bude odsouhlasena základní samostojná konstrukční část všech autorských uměleckých děl. Instalace a zprovoznění jednotlivých autorských uměleckých děl   
bude probíhat od 1. 9. 2021.

**II.**

1. Ostatní ustanovení a přílohy Smlouvy se nemění.
2. Tento dodatek je vyhotoven ve třech exemplářích s platností originálu, z nichž Objednatel obdrží dva a Zhotovitel jeden podepsaný výtisk.
3. Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami, účinnosti dodatek nabude dnem jeho uveřejnění v Registru smluv v souladu se zákonem o registru smluv.
4. Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek ke smlouvě byl sepsán podle jejich pravé a svobodné vůle, nikoli v tísni nebo za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Dodatek si přečetli, souhlasí bez výhrad s jeho obsahem a na důkaz toho připojují své podpisy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| V Praze dne |  | V Praze dne |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Národní muzeum**  Prof. PhDr. Michal Stehlík, Ph.D.  náměstek pro centrální sbírkotvornou a výstavní činnost  **Objednatel** |  | **AVT Group a. s.** Ing. Petr Vlček jediný člen představenstva  **Autor** |