Dodatek č. 1

k SOD ze dne 03.06.2021

Mezi stranami:

**Objednatel: Sportovní zařízení města Příbram**

sídlo: Legionářů 378, Příbram VII, 261 01 Příbram

zastoupený: Mgr. Janem Slabou

IČO: 712 17 975

DIČ: CZ71217975

Bankovní spojení: Česká spořitelna, a. s.

Č. účtu: 527487329/0800

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka Pr 1062

( dále jen **„objednatel“**) na straně jedné

a

**Zhotovitel: Tip-Ex, s.r.o.**

sídlo: Baarova 374, 252 30 Řevnice

zastoupený: Ing. Jiří Matoušek

IČO: 075 495 63

DIČ: CZ07549563

Bankovní spojení: FIO banka, a.s.

Č. účtu: 2801589264 /2010

Zapsaný u Městského soudu v Praze, spisová značka C302932

(dále jen **,,zhotovitel“**)

1. **Předmět smlouvy ze dne 03.06.2021**

Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje provést pro objednatele práce v budově Zimního stadionu:

* **Dodávka kompletní rekonstrukce technologie odpadního tepla v budově Zimního stadionu, s výjimkou již rekonstruované části výměníku tepla. Součástí rekonstrukce je dodávka technologie a příslušenství, stavebně-technologické práce, doprava a zaškolení v českém jazyce. Celá rekonstrukce je realizována dle požadavků (technické parametry, provozní parametry, stavební parametry, technologické parametry a jiné) uvedených v přílohách SOD a výběrovém řízení (VZMR ze dne 25.05.2021).**
1. **Předmět dodatku**

Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (Tip-Ex, s.r.o.) se dohodli **na změně termínu zhotovení předmětu plnění – „Dodávka kompletní rekonstrukce technologie odpadního tepla v budově Zimního stadionu“,** kdy ve smyslu bodu „III. Doba plnění“ SOD se zhotovitel zavázal provést dílo nejpozději do 26.08.2021.

Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (Tip-Ex, s.r.o.) se **dohodli na novém termínu realizace, kdy se zhotovitel zavazuje provést dílo nejpozději do 30.09.2021**.

Důvodem změny termínu zhotovení je zjištěná skutečnost špatné funkčnosti a neekonomické opravy čerpadel (viz. příloha dodatku č. 1 – Zpráva Jan Šlouf), kdy na základě těchto skutečností musí před kompletací zakázky dojít k odstranění těchto závad.

1. **Závěrečná ujednání**

Veškerá ostatní ujednání ze Smlouvy o dílo ze dne 03.06.2021 zůstávají bez změn.

Objednatel (SZM Příbram, p.o.) a zhotovitel (Tip-Ex, s.r.o.) se dohodli, že vzhledem k tomu, že se jedná o neočekávanou a nepředvídatelnou situaci, tak nebude žádná ze stran uplatňovat jakékoliv sankce či smluvní pokuty

Dodatek č. 1 je vyhotoven ve dvou výtiscích, kdy každá ze stran obdrží po jednom výtisku, a to včetně přílohy č. 1.

V Příbrami dne: 26.08.2021 V Příbrami dne: 26.08.2021

za objednatele: za zhotovitele:

**…………………………….. ………………………………..….**

**Sportovní zařízení města Příbram, p.o.** **Tip-Ex, s.r.o.**

Mgr. Jan Slaba, ředitel organizace Ing. Jiří Matoušek, jednatel spol

Příloha č. 1 – Zpráva Jan Šlouf